面向网络违法有害信息治理的
短视频与图片智能识别溯源系统

Codex开发任务分解书

170条可执行任务  接口  验收  测试  持续集成

版本 V1.0

2026年9月

文档使用说明

本任务分解书依据系统详细设计方案，将研发工作拆分为170条可独立分配、实现、测试和验收的Codex开发任务。任务按依赖顺序组织，覆盖工程底座、身份权限、数据接入、任务编排、媒体预处理、模型治理、多模态识别、数字取证、同源检索、首发传播、证据报告、数据训练、安全性能验收，以及算法模型的基线实验、专项训练、校准、压缩和发布。

每条任务可以直接作为项目管理系统中的工作项，也可以将“任务目标、修改范围、接口或契约、验收标准、测试要求”组合为Codex提示词。Codex负责代码实现与自动化验证；算法指标、数据授权、公安业务规则和最终验收由项目成员确认。

任务执行规则

| 规则 | 要求 |
| --- | --- |
| 先分析后修改 | 复杂任务先检查现有代码、契约、依赖和测试，输出实施计划，经确认后再改动。 |
| 一次一个目标 | 单条任务只完成一个主要交付目标；不顺带重构无关模块。 |
| 契约优先 | 先确定OpenAPI、事件Schema、数据库迁移或模型Schema，再实现业务逻辑。 |
| 测试闭环 | 每条任务至少运行列出的测试；禁止删除测试、降低断言或跳过门禁。 |
| 安全默认 | 所有外部输入校验；所有数据访问鉴权；敏感信息不写日志、测试或提示词。 |
| 版本追溯 | 代码、数据、模型、配置、索引、结果和证据均记录版本。 |
| 人工确认 | 模型结果不替代最终业务认定；首发和谣言结论保留不确定性。 |

持续集成门禁

| 门禁 | 触发范围 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 格式与静态检查 | 每次提交 | 后端、前端格式、lint和类型检查全部通过 |
| 单元测试 | 每次提交 | 本次变更相关单元测试通过；不得降低既有覆盖 |
| 契约与迁移 | 接口/数据库变更 | OpenAPI兼容检查通过；迁移可执行并可回滚 |
| 集成测试 | 服务合并 | 依赖服务链路和幂等、事务、权限场景通过 |
| 算法评测 | 模型或索引变更 | 冻结测试集指标不低于发布基线；分组指标和错误分析齐全 |
| 安全门禁 | 每次合并与发布 | 无未豁免严重/高危漏洞；密钥和敏感信息扫描通过 |
| 性能门禁 | 候选发布 | 关键接口与推理延迟不退化超过设定阈值 |
| 发布门禁 | 部署生产/验收环境 | 镜像签名、部署检查、回滚方案和变更审批齐全 |

阶段与里程碑总览

| 阶段 | 任务编号 | 数量 | 阶段退出标志 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段一 项目基线与工程底座 | T001—T010 | 10 | 建立架构决策记录和变更模板 |
| 阶段二 身份权限与审计 | T011—T018 | 8 | 开发审计查询页面与接口 |
| 阶段三 数据接入与媒体资产 | T019—T030 | 12 | 开发媒体资产管理页面 |
| 阶段四 任务编排与运行控制 | T031—T040 | 10 | 开发任务监控页面 |
| 阶段五 媒体预处理与基础特征 | T041—T050 | 10 | 实现媒体统一时间轴服务 |
| 阶段六 推理网关与模型治理 | T051—T060 | 10 | 开发模型运维页面 |
| 阶段七 多模态风险识别 | T061—T070 | 10 | 开发风险识别研判界面 |
| 阶段八 篡改与深度伪造取证 | T071—T078 | 8 | 开发篡改取证界面 |
| 阶段九 图片视频同源检索 | T079—T089 | 11 | 实现多源拼接来源映射 |
| 阶段十 首发传播与证据核查 | T090—T099 | 10 | 实现权威证据检索与关系判断 |
| 阶段十一 人工审核与证据报告 | T100—T108 | 9 | 实现样本纠错与回流审批 |
| 阶段十二 数据集训练与算法验收 | T109—T116 | 8 | 实现首发和大模型核查评测 |
| 阶段十三 安全性能运维与验收 | T117—T124 | 8 | 完成三类业务场景验收 |
| 阶段十四 算法模型专项研发与训练 | T125—T170 | 46 | 实施模型压缩导出与发布候选冻结 |

任务依赖与并行原则

T001—T010形成统一工程底座；身份权限、数据模型和审计完成后，上传、任务和媒体处理可以展开。媒体预处理与推理网关完成后，风险识别、篡改取证和同源检索三条算法链可由不同小组并行。证据对象模型应在各算法结果进入正式审核前完成。训练评测、安全性能和场景验收必须基于冻结的代码、模型、数据和配置版本。

| 并行工作流 | 可并行任务 | 必须共享的基线 |
| --- | --- | --- |
| 平台工程 | T011—T040 | 用户、数据范围、媒体资产、任务状态和事件Schema |
| 风险识别 | T061—T070 | 时间轴、推理契约、风险标签和证据Schema |
| 篡改取证 | T071—T078 | 媒体元数据、派生资产、模型版本和证据Schema |
| 同源溯源 | T079—T093 | 特征版本、向量索引、同源关系和内容簇Schema |
| 传播与核查 | T094—T099 | 内容簇、证据ID、权限范围和白名单证据库 |
| 测试与运维 | T109—T124 | 冻结数据集、发布基线、部署清单和验收环境 |

Codex任务统一提示词模板

角色：你是本系统的【角色】。
任务：完成【任务编号和标题】。
前置依赖：确认【依赖任务】已完成并检查相关代码与测试。
允许修改范围：【目录或服务】。
接口与契约：【本任务接口或Schema】。
业务与安全规则：【从任务说明复制并补充】。
验收标准：【从任务说明复制】。
测试要求：【从任务说明复制】。
禁止事项：不修改无关模块；不改变未授权公共接口；不硬编码密钥和阈值；不删除测试或降低断言。
执行方式：先检查现有实现并说明计划，再完成修改，运行测试，最后列出修改文件、测试结果、设计决策和遗留风险。

Codex开发任务清单

阶段一 项目基线与工程底座

T001 建立单仓库目录与基础README

| 责任角色 | 架构/全栈 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | 无 |
| 工作范围 | 创建apps、services、ml、contracts、database、infra、tests和docs目录；明确各目录责任边界。 |
| 接口或数据契约 | 根目录README；目录约定docs/architecture/repository-layout.md。 |
| 验收标准 | 仓库结构与设计一致；README包含启动、测试、提交规范；不得包含真实密钥。 |
| 测试要求 | 目录检查脚本和Markdown链接检查。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T002 配置Python后端工程

| 责任角色 | 后端 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T001 |
| 工作范围 | 建立Python 3.11项目、依赖锁定、FastAPI入口、配置管理和日志初始化。 |
| 接口或数据契约 | GET /health；环境变量Settings模型。 |
| 验收标准 | 服务可启动；缺少必要配置时给出明确错误；依赖版本锁定。 |
| 测试要求 | 健康检查单测、配置加载和非法配置测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T003 配置Vue前端工程

| 责任角色 | 前端 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T001 |
| 工作范围 | 建立Vue 3、TypeScript、Vite、路由、状态管理和API客户端。 |
| 接口或数据契约 | 前端/health页面调用GET /health。 |
| 验收标准 | 开发服务器可启动；严格类型检查通过；API地址环境化。 |
| 测试要求 | lint、typecheck、组件冒烟测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T004 建立本地容器开发环境

| 责任角色 | DevOps |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T002,T003 |
| 工作范围 | 编排PostgreSQL、Redis、MinIO、消息队列、API和Web开发服务。 |
| 接口或数据契约 | docker compose配置；/health依赖状态。 |
| 验收标准 | 一条命令启动；数据卷隔离；健康检查可观察；无硬编码密码。 |
| 测试要求 | 容器启动冒烟、依赖连通性测试。 |
| 建议工作量 | 2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T005 配置代码格式化与静态检查

| 责任角色 | 全栈 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T002,T003 |
| 工作范围 | 配置Ruff/Black或等价工具、mypy、ESLint、Prettier和提交前检查。 |
| 接口或数据契约 | pyproject、前端lint配置、pre-commit。 |
| 验收标准 | 本地和CI命令一致；示例违规代码能被拦截。 |
| 测试要求 | 运行格式、lint和类型检查。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T006 建立基础持续集成流水线

| 责任角色 | DevOps |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T004,T005 |
| 工作范围 | 建立后端、前端、迁移、单元测试和构建流水线。 |
| 接口或数据契约 | CI jobs：lint、typecheck、unit、build、migration-check。 |
| 验收标准 | 任一门禁失败阻止合并；产出测试报告；缓存不影响正确性。 |
| 测试要求 | 故意引入失败验证门禁。 |
| 建议工作量 | 2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T007 建立统一配置和密钥规范

| 责任角色 | 后端/DevOps |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T002,T004 |
| 工作范围 | 划分开发、测试、生产配置；密钥只从Secret或环境注入。 |
| 接口或数据契约 | Settings字段、.env.example、配置说明。 |
| 验收标准 | 仓库无真实密钥；敏感配置不写日志；启动时校验必需项。 |
| 测试要求 | secret扫描、配置单测。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T008 建立统一日志与请求追踪

| 责任角色 | 后端 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T002 |
| 工作范围 | 实现JSON日志、request_id、trace_id和敏感字段过滤。 |
| 接口或数据契约 | X-Request-Id请求头；日志字段规范。 |
| 验收标准 | 所有API日志可关联请求；令牌、密码、原始敏感文本被过滤。 |
| 测试要求 | 请求追踪、日志脱敏测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T009 建立统一异常与错误码框架

| 责任角色 | 后端 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T002 |
| 工作范围 | 实现业务异常、HTTP映射、错误码注册和统一响应。 |
| 接口或数据契约 | 错误响应{code,message,request_id,details}。 |
| 验收标准 | 未知异常不泄露堆栈；已知异常映射稳定；错误码不可重复。 |
| 测试要求 | 异常映射与敏感信息测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T010 建立架构决策记录和变更模板

| 责任角色 | 架构 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T001 |
| 工作范围 | 建立ADR、需求变更、模型变更和数据库变更模板。 |
| 接口或数据契约 | docs/adr与Pull Request模板。 |
| 验收标准 | 重要决策有状态、背景、方案、影响和回滚；模板可直接复用。 |
| 测试要求 | 文档结构和链接检查。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

阶段二 身份权限与审计

T011 设计用户角色与数据范围模型

| 责任角色 | 后端/安全 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T002,T010 |
| 工作范围 | 设计用户、角色、权限、单位、案件范围和数据密级模型。 |
| 接口或数据契约 | ERD；RBAC+ABAC权限矩阵。 |
| 验收标准 | 覆盖管理员、数据管理员、算法管理员、审核员、核查人员和审计员；默认拒绝。 |
| 测试要求 | 权限矩阵评审用例。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T012 实现用户角色数据库模型

| 责任角色 | 后端 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T011 |
| 工作范围 | 实现用户、角色、权限和关联表及迁移。 |
| 接口或数据契约 | users、roles、permissions、user_roles。 |
| 验收标准 | 唯一约束、外键和软禁用正确；迁移可升级和回滚。 |
| 测试要求 | 模型、约束和迁移测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T013 实现认证与令牌校验

| 责任角色 | 后端/安全 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T012 |
| 工作范围 | 实现统一认证适配层、访问令牌验证和会话失效。 |
| 接口或数据契约 | POST /auth/login（开发适配器）；GET /auth/me。 |
| 验收标准 | 过期、伪造、禁用用户均被拒绝；生产接口可替换为统一身份认证。 |
| 测试要求 | 认证正反向测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T014 实现接口级权限控制

| 责任角色 | 后端/安全 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T012,T013 |
| 工作范围 | 实现路由权限装饰器和最小权限校验。 |
| 接口或数据契约 | require_permission(permission_code)。 |
| 验收标准 | 未认证401、无权限403；所有受保护接口默认启用。 |
| 测试要求 | 权限参数化测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T015 实现数据范围访问控制

| 责任角色 | 后端/安全 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T014 |
| 工作范围 | 按单位、案件、任务和密级过滤查询与写入。 |
| 接口或数据契约 | DataScope对象；repository查询约束。 |
| 验收标准 | 跨单位和跨案件访问被拒绝；管理员越权需显式授权。 |
| 测试要求 | 水平越权和批量查询测试。 |
| 建议工作量 | 2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T016 实现高风险操作二次确认

| 责任角色 | 前后端/安全 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T014 |
| 工作范围 | 对批量导出、删除、证据解封和模型上线增加二次确认或审批钩子。 |
| 接口或数据契约 | POST /approvals；operation_token。 |
| 验收标准 | 令牌一次性、短时有效且绑定用户和操作；操作全程审计。 |
| 测试要求 | 重放、过期、换操作测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T017 实现操作审计事件模型

| 责任角色 | 后端 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T008,T012 |
| 工作范围 | 记录登录、查询、下载、修改、审核、导出和配置变更。 |
| 接口或数据契约 | audit_event表；AuditService.append。 |
| 验收标准 | 事件追加写；包含操作者、对象、动作、结果、时间和request_id。 |
| 测试要求 | 审计完整性和失败回滚测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T018 开发审计查询页面与接口

| 责任角色 | 前后端 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T015,T017 |
| 工作范围 | 实现审计日志筛选、详情和受控导出。 |
| 接口或数据契约 | GET /audit/events；POST /audit/exports。 |
| 验收标准 | 仅审计权限可访问；导出留痕并脱敏；支持时间、用户、对象过滤。 |
| 测试要求 | 权限、分页、脱敏和导出测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

阶段三 数据接入与媒体资产

T019 设计内容与媒体资产模型

| 责任角色 | 数据/后端 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T010,T011 |
| 工作范围 | 定义content_item、media_asset、source_registry和asset_lineage。 |
| 接口或数据契约 | ERD与字段字典。 |
| 验收标准 | 区分逻辑内容、原始媒体和派生媒体；记录授权、哈希、父对象和保存期限。 |
| 测试要求 | 数据模型评审。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T020 实现内容与媒体资产表

| 责任角色 | 后端 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T019 |
| 工作范围 | 创建核心表、索引和数据库迁移。 |
| 接口或数据契约 | content_item、media_asset、source_registry、asset_lineage。 |
| 验收标准 | SHA-256和对象键有合理索引；迁移可回滚；原始与派生约束正确。 |
| 测试要求 | 数据库模型和迁移测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T021 实现数据来源授权登记

| 责任角色 | 前后端 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T020,T014 |
| 工作范围 | 登记来源类型、授权依据、用途、有效期和责任人。 |
| 接口或数据契约 | POST/GET /sources；来源管理页面。 |
| 验收标准 | 无有效来源不得批量导入；到期来源触发告警；修改有审计。 |
| 测试要求 | 权限、到期和审计测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T022 实现分片上传初始化

| 责任角色 | 后端 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T020,T014 |
| 工作范围 | 创建upload_session并返回分片参数。 |
| 接口或数据契约 | POST /uploads；输入filename,size,mime,sha256。 |
| 验收标准 | 校验大小和类型；upload_id不可推断；重复幂等键返回同一会话。 |
| 测试要求 | 格式、大小、幂等和越权测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T023 实现分片接收与校验

| 责任角色 | 后端 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T022 |
| 工作范围 | 接收分片、校验长度和哈希并记录偏移。 |
| 接口或数据契约 | PUT /uploads/{id}/parts/{part_no}。 |
| 验收标准 | 重复分片幂等；错误哈希拒绝；不能写入其他用户会话。 |
| 测试要求 | 并发、断点、错误哈希和越权测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T024 实现分片合并与完整哈希

| 责任角色 | 后端 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T023 |
| 工作范围 | 按序合并分片，计算完整SHA-256并原子完成会话。 |
| 接口或数据契约 | POST /uploads/{id}/complete。 |
| 验收标准 | 哈希不一致不入库；重复完成幂等；临时文件有清理策略。 |
| 测试要求 | 乱序、缺片、重复完成和回收测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T025 实现MinIO对象存储适配器

| 责任角色 | 后端 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T004,T024 |
| 工作范围 | 封装上传、读取、签名访问、元数据和版本策略。 |
| 接口或数据契约 | ObjectStore接口；put/get/head。 |
| 验收标准 | 业务层不感知真实桶路径；对象键不可由原文件名拼接；异常统一映射。 |
| 测试要求 | 适配器集成测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T026 实现媒体格式探测与安全校验

| 责任角色 | 后端/安全 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T024 |
| 工作范围 | 基于文件头和解码结果校验类型，接入查毒和异常压缩限制。 |
| 接口或数据契约 | MediaValidationResult；错误码MEDIA_SECURITY_REJECTED。 |
| 验收标准 | 不信任客户端MIME；恶意或损坏文件隔离；记录安全事件。 |
| 测试要求 | MIME伪造、损坏文件和恶意样例测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T027 实现SHA-256完全重复检测

| 责任角色 | 后端 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T020,T24 |
| 工作范围 | 上传完成后查询完全相同资产并建立关联。 |
| 接口或数据契约 | POST完成响应增加duplicate_of。 |
| 验收标准 | 不得覆盖既有对象；重复文件复用分析结果需经过权限和版本校验。 |
| 测试要求 | 同权限、跨权限和并发重复测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T028 实现批量清单导入

| 责任角色 | 后端 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T021,T026 |
| 工作范围 | 支持授权CSV/JSON清单和对象文件批量导入。 |
| 接口或数据契约 | POST /imports；GET /imports/{id}。 |
| 验收标准 | 逐条状态、可重试、错误不阻断全批；来源和授权必填。 |
| 测试要求 | 混合成功、重复和失败恢复测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T029 实现第三方接入适配器协议

| 责任角色 | 后端 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T021 |
| 工作范围 | 定义合法授权第三方API和消息接入接口，不实现绕过访问控制逻辑。 |
| 接口或数据契约 | SourceAdapter.fetch/ack；事件Schema。 |
| 验收标准 | 适配器声明授权和速率；原始响应摘要可审计；失败重试有上限。 |
| 测试要求 | mock适配器契约测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T030 开发媒体资产管理页面

| 责任角色 | 前端 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T20,T25,T27 |
| 工作范围 | 展示媒体元数据、版本、血缘、来源和权限状态。 |
| 接口或数据契约 | GET /assets、GET /assets/{id}。 |
| 验收标准 | 支持筛选和详情；原始对象不可直接编辑；下载受权限和审计控制。 |
| 测试要求 | 页面组件、权限和E2E测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

阶段四 任务编排与运行控制

T031 设计分析任务与节点执行模型

| 责任角色 | 架构/后端 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T010,T020 |
| 工作范围 | 设计analysis_task、task_node_run、task_event和policy_version。 |
| 接口或数据契约 | 任务状态图与DAG节点契约。 |
| 验收标准 | 支持快速筛查、深度核查、取证溯源三级策略；节点可重试和恢复。 |
| 测试要求 | 状态与故障场景评审。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T032 实现任务及节点数据库模型

| 责任角色 | 后端 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T031 |
| 工作范围 | 创建任务、节点运行、事件和策略表及迁移。 |
| 接口或数据契约 | analysis_task、task_node_run、task_event。 |
| 验收标准 | 状态使用受控枚举；版本和时间字段完备；迁移可回滚。 |
| 测试要求 | 模型、约束和迁移测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T033 实现任务状态机

| 责任角色 | 后端 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T032,T017 |
| 工作范围 | 实现合法状态转换、事务和审计事件。 |
| 接口或数据契约 | TaskStateMachine.transition。 |
| 验收标准 | 非法转换返回TASK_STATE_CONFLICT；终止状态不可改；状态与审计同事务。 |
| 测试要求 | 所有合法/非法转换和回滚测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T034 实现任务创建接口

| 责任角色 | 后端 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T033,T015 |
| 工作范围 | 按场景和模块创建异步分析任务。 |
| 接口或数据契约 | POST /analysis/tasks。 |
| 验收标准 | 验证资产权限、策略版本和请求幂等；立即返回202与task_id。 |
| 测试要求 | 权限、幂等、非法模块测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T035 实现任务查询和进度接口

| 责任角色 | 后端 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T034 |
| 工作范围 | 查询任务、节点、进度、错误和结果版本。 |
| 接口或数据契约 | GET /analysis/tasks/{id}；GET /analysis/tasks。 |
| 验收标准 | 仅授权范围可见；进度单调；错误信息不泄露内部堆栈。 |
| 测试要求 | 分页、权限和进度测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T036 实现异步队列与优先级

| 责任角色 | 后端/DevOps |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T004,T034 |
| 工作范围 | 实现高、中、低优先级队列、路由和消费。 |
| 接口或数据契约 | task.created事件；队列配置。 |
| 验收标准 | 高优先任务可先处理但避免低优先饥饿；消息至少一次投递下幂等。 |
| 测试要求 | 优先级、重复投递和积压测试。 |
| 建议工作量 | 2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T037 实现DAG任务编排器

| 责任角色 | 后端 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T033,T036 |
| 工作范围 | 按策略生成预处理、识别、取证、检索和报告节点依赖。 |
| 接口或数据契约 | AnalysisPolicy与DAG执行接口。 |
| 验收标准 | 只有依赖成功才运行；可并行节点并发；失败策略可配置。 |
| 测试要求 | DAG顺序、并行、跳过和失败测试。 |
| 建议工作量 | 3人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T038 实现节点级重试与检查点

| 责任角色 | 后端 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T037 |
| 工作范围 | 实现超时、指数退避、可重试错误和检查点恢复。 |
| 接口或数据契约 | NodeCheckpoint；retry_policy。 |
| 验收标准 | 不可重试错误进入FAILED；重试不重复写结论；重启后恢复未完成任务。 |
| 测试要求 | 进程中断、超时和重复执行测试。 |
| 建议工作量 | 2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T039 实现任务取消和退回重算

| 责任角色 | 后端 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T033,T037 |
| 工作范围 | 支持安全取消、审核退回和指定节点重算。 |
| 接口或数据契约 | POST /tasks/{id}/cancel；POST /tasks/{id}/rerun。 |
| 验收标准 | 终止正在运行节点；历史结果保留为旧版本；权限与原因必填。 |
| 测试要求 | 竞争取消、重算版本和权限测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T040 开发任务监控页面

| 责任角色 | 前端 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T035,T039 |
| 工作范围 | 展示任务列表、节点DAG、进度、错误、重试和取消。 |
| 接口或数据契约 | 任务查询、取消与重算接口。 |
| 验收标准 | 状态实时刷新；操作受权限控制；节点错误可定位。 |
| 测试要求 | 组件和端到端测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

阶段五 媒体预处理与基础特征

T041 实现图片元数据解析

| 责任角色 | 后端/算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T025,T037 |
| 工作范围 | 提取格式、尺寸、色彩、EXIF、质量和重采样基础信息。 |
| 接口或数据契约 | ImageMetadataResult。 |
| 验收标准 | 异常EXIF不中断；保留原始摘要；敏感定位信息按权限脱敏。 |
| 测试要求 | 多格式、无EXIF和损坏图片测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T042 实现视频ffprobe解析

| 责任角色 | 后端/算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T025,T037 |
| 工作范围 | 安全调用ffprobe提取容器、编解码、时长、帧率、码率、时基、音轨和字幕。 |
| 接口或数据契约 | VideoMetadataResult。 |
| 验收标准 | 参数数组调用并设超时；可变帧率正确表示；损坏文件返回统一错误。 |
| 测试要求 | 有/无音轨、VFR和损坏文件测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T043 实现标准化媒体副本生成

| 责任角色 | 后端/算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T041,T042 |
| 工作范围 | 生成内部分析副本并保留原始编码信息和血缘。 |
| 接口或数据契约 | DerivedAsset记录；media.normalized事件。 |
| 验收标准 | 不修改原始文件；输出配置版本化；重复运行幂等。 |
| 测试要求 | 转码、血缘和幂等测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T044 实现镜头边界检测

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T043 |
| 工作范围 | 集成镜头检测组件并输出镜头起止时间。 |
| 接口或数据契约 | Shot列表{shot_id,start_ms,end_ms,score}。 |
| 验收标准 | 支持硬切与渐变基础场景；短镜头规则配置化；结果可重复。 |
| 测试要求 | 合成切换和真实视频测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T045 实现固定间隔抽帧

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T043 |
| 工作范围 | 按可配置间隔抽取带精确时间戳的帧。 |
| 接口或数据契约 | Keyframe记录和对象存储图像。 |
| 验收标准 | 帧时间误差受控；长视频分批；重复任务不重复写。 |
| 测试要求 | 多帧率、短视频和长视频测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T046 实现镜头代表帧选择

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T044,T045 |
| 工作范围 | 按清晰度、信息熵和邻帧差异为每镜头选Top-K。 |
| 接口或数据契约 | keyframe.quality_score与选取原因。 |
| 验收标准 | 每镜头至少一帧；最小时间间隔生效；评分参数配置化。 |
| 测试要求 | 模糊、静止和快速运动测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T047 实现音轨与字幕提取

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T042,T043 |
| 工作范围 | 提取音轨、内嵌字幕和时间戳，生成派生资产。 |
| 接口或数据契约 | AudioAsset、SubtitleSegment。 |
| 验收标准 | 无音轨/字幕正常处理；时间轴与原视频一致；血缘完整。 |
| 测试要求 | 多音轨、无字幕和偏移测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T048 接入OCR并建立时间片段

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T046,T037 |
| 工作范围 | 对图片和关键帧执行OCR，合并相邻帧重复文本。 |
| 接口或数据契约 | TextSegment{type=OCR,start_ms,end_ms,bbox,text,score}。 |
| 验收标准 | 保留框坐标和模型版本；低置信标记而非静默删除。 |
| 测试要求 | 图片、滚动字幕和重复合并测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T049 接入ASR并建立时间片段

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T047,T037 |
| 工作范围 | 对音轨执行ASR并输出字词或句级时间戳。 |
| 接口或数据契约 | TextSegment{type=ASR,start_ms,end_ms,text,score}。 |
| 验收标准 | 长音频分段；无语音可识别；模型与词表版本记录。 |
| 测试要求 | 噪声、静音和长音频测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T050 实现媒体统一时间轴服务

| 责任角色 | 后端 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T044,T046,T048,T049 |
| 工作范围 | 聚合镜头、关键帧、OCR、ASR、字幕和后续风险事件。 |
| 接口或数据契约 | GET /assets/{id}/timeline。 |
| 验收标准 | 结果按时间排序；支持范围查询；毫秒单位统一；权限校验。 |
| 测试要求 | 边界、分页、权限和时间排序测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

阶段六 推理网关与模型治理

T051 定义统一模型输入输出契约

| 责任角色 | 算法平台 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T010,T037 |
| 工作范围 | 定义推理请求、发现项、证据、警告和运行信息Schema。 |
| 接口或数据契约 | InferenceRequest、InferenceResponse、Finding、EvidenceRef。 |
| 验收标准 | 可表达分类、目标、片段、掩码和向量；Schema版本化。 |
| 测试要求 | Schema序列化和兼容测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T052 实现模型注册表

| 责任角色 | 后端/算法平台 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T051,T014 |
| 工作范围 | 管理模型名称、版本、镜像摘要、指标、数据版本和状态。 |
| 接口或数据契约 | POST/GET /models；model_registry表。 |
| 验收标准 | 版本唯一；上线/下线需权限；模型卡必填；修改审计。 |
| 测试要求 | 注册、重复版本和权限测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T053 实现统一推理网关

| 责任角色 | 算法平台 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T051,T052 |
| 工作范围 | 按模型能力和版本路由请求，校验输入输出。 |
| 接口或数据契约 | POST /inference/{capability}；内部SDK。 |
| 验收标准 | 业务服务不导入模型代码；超时和错误统一；记录trace_id和版本。 |
| 测试要求 | mock模型契约、超时和错误测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T054 实现HTTP与本地Mock适配器

| 责任角色 | 算法平台 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T053 |
| 工作范围 | 提供HTTP模型服务和测试Mock适配器。 |
| 接口或数据契约 | ModelAdapter.predict/health。 |
| 验收标准 | 适配器可替换；Mock可配置成功、失败、超时和异常输出。 |
| 测试要求 | 适配器契约测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T055 实现推理批处理与GPU队列

| 责任角色 | 算法平台 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T053,T036 |
| 工作范围 | 按模型、尺寸和等待窗口合批，控制显存和优先级。 |
| 接口或数据契约 | BatchScheduler配置与指标。 |
| 验收标准 | 批量结果顺序正确；超时任务不被长期阻塞；OOM可降级或失败。 |
| 测试要求 | 批处理、顺序、超时和OOM模拟测试。 |
| 建议工作量 | 3人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T056 实现模型健康检查与熔断

| 责任角色 | 算法平台 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T053 |
| 工作范围 | 探测模型实例，失败时熔断、恢复和可选版本降级。 |
| 接口或数据契约 | GET /models/{id}/health；熔断状态。 |
| 验收标准 | 连续失败触发；半开恢复；降级被记录且不隐藏版本变化。 |
| 测试要求 | 熔断、恢复和降级测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T057 实现模型灰度发布

| 责任角色 | 算法平台 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T052,T053 |
| 工作范围 | 按单位、任务比例或场景路由新模型，并支持双写对比。 |
| 接口或数据契约 | POST /models/{id}/rollouts。 |
| 验收标准 | 灰度配置有审批；正式结论使用主版本；对比结果隔离。 |
| 测试要求 | 路由一致性、回滚和权限测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T058 实现模型评测记录管理

| 责任角色 | 后端/算法平台 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T052 |
| 工作范围 | 保存数据集版本、总体和分组指标、报告文件。 |
| 接口或数据契约 | POST/GET /model-evaluations。 |
| 验收标准 | 没有合格评测记录不能进入发布审批；报告不可覆盖。 |
| 测试要求 | 校验、版本和权限测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T059 实现输入输出漂移监测

| 责任角色 | 算法平台 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T053,T058 |
| 工作范围 | 统计输入质量、嵌入分布、置信度和人工纠错变化。 |
| 接口或数据契约 | model_drift_metric；告警规则。 |
| 验收标准 | 不保存不必要原始敏感内容；阈值可配置；按模型版本区分。 |
| 测试要求 | 统计正确性和告警测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T060 开发模型运维页面

| 责任角色 | 前端 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T052,T057,T058,T059 |
| 工作范围 | 展示模型卡、版本、评测、灰度、漂移和回滚。 |
| 接口或数据契约 | 模型管理相关API。 |
| 验收标准 | 上线和回滚必须二次确认；权限分离；指标版本明确。 |
| 测试要求 | 组件、权限和端到端测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

阶段七 多模态风险识别

T061 定义风险标签和版本管理

| 责任角色 | 业务/后端 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T021,T052 |
| 工作范围 | 建立多标签体系、层级、定义、示例、阈值和版本。 |
| 接口或数据契约 | risk_taxonomy、risk_label、threshold_policy。 |
| 验收标准 | 标签变更不覆盖历史；未知和证据不足可表达；权限与审计完整。 |
| 测试要求 | 版本、冲突和权限测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T062 接入图片多标签分类模型

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T053,T061,T041 |
| 工作范围 | 实现图片风险分类适配器和证据生成。 |
| 接口或数据契约 | capability=risk.image_classification。 |
| 验收标准 | 使用Sigmoid多标签；返回原始与校准分数、阈值、模型版本。 |
| 测试要求 | 契约、阈值和多标签测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T063 接入敏感目标检测模型

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T053,T061,T046 |
| 工作范围 | 检测火焰、烟雾、危险物品、事故车辆和敏感标识。 |
| 接口或数据契约 | ObjectFinding{label,bbox,score,frame_id}。 |
| 验收标准 | 坐标归一化；视频结果带时间戳；类别与标签版本匹配。 |
| 测试要求 | 多尺度、小目标和空结果测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T064 接入视频行为识别模型

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T053,T050 |
| 工作范围 | 对2～8秒窗口识别打斗、追逐、跌倒、碰撞和爆炸等事件。 |
| 接口或数据契约 | TemporalFinding{label,start_ms,end_ms,score}。 |
| 验收标准 | 窗口重叠结果合并；边界不越界；模型版本记录。 |
| 测试要求 | 短视频、跨窗口和无事件测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T065 接入音频事件识别模型

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T047,T053 |
| 工作范围 | 识别爆炸、撞击、呼喊等音频事件。 |
| 接口或数据契约 | AudioFinding{label,start_ms,end_ms,score}。 |
| 验收标准 | 静音和无音轨正常处理；结果绑定音轨和模型版本。 |
| 测试要求 | 静音、噪声和多事件测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T066 实现多模态时间对齐

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T048,T049,T063,T064,T065 |
| 工作范围 | 将视觉、目标、动作、OCR、ASR和音频事件映射到统一窗口。 |
| 接口或数据契约 | AlignedWindow{modalities,start_ms,end_ms}。 |
| 验收标准 | 处理缺失模态；时间单位一致；不因缺失模态丢弃窗口。 |
| 测试要求 | 缺失、偏移和边界测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T067 实现跨模态矛盾检测

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T066,T053 |
| 工作范围 | 判断标题/字幕/语音主张与画面事件的一致性。 |
| 接口或数据契约 | ConsistencyFinding{claim_ids,visual_ids,relation,score}。 |
| 验收标准 | 输出一致、矛盾、无关或证据不足；绑定两侧证据。 |
| 测试要求 | 一致、反例和信息不足测试。 |
| 建议工作量 | 3人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T068 实现综合风险融合与校准

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T062-T067 |
| 工作范围 | 融合多模态结果、业务规则和概率校准。 |
| 接口或数据契约 | RiskAssessment{category,raw_score,calibrated_score,evidence_ids}。 |
| 验收标准 | 按类别独立阈值；不得以单一总分替代重点类别；结果可解释。 |
| 测试要求 | 校准、阈值和冲突测试。 |
| 建议工作量 | 3人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T069 实现风险转人工规则

| 责任角色 | 后端/业务 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T068,T033 |
| 工作范围 | 对高风险低置信、模型冲突、分布外和强制类别进入复核。 |
| 接口或数据契约 | ReviewTrigger{reason,priority,evidence_ids}。 |
| 验收标准 | 触发原因明确；优先级可配置；规则版本可追溯。 |
| 测试要求 | 规则组合和版本测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T070 开发风险识别研判界面

| 责任角色 | 前端 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T050,T068,T069 |
| 工作范围 | 播放器、时间轴、目标框、文本和证据卡片联动。 |
| 接口或数据契约 | GET /tasks/{id}/risk-findings。 |
| 验收标准 | 点击结论定位帧/时间/区域；显示模型版本、阈值和人工状态。 |
| 测试要求 | 组件、交互和E2E测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

阶段八 篡改与深度伪造取证

T071 实现图片取证基础特征

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T041,T043 |
| 工作范围 | 提取噪声残差、高频、JPEG量化表、重采样和EXIF异常。 |
| 接口或数据契约 | ImageForensicFeatures。 |
| 验收标准 | 每项特征记录算法版本；不把单项异常直接作为篡改结论。 |
| 测试要求 | 多格式、二次压缩和无EXIF测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T072 接入图片篡改区域模型

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T053,T071 |
| 工作范围 | 输出整图概率、像素掩码和可靠性图。 |
| 接口或数据契约 | TamperFinding{type,score,mask_key,reliability_key}。 |
| 验收标准 | 掩码尺寸可回映射原图；保存模型版本；支持证据不足。 |
| 测试要求 | 掩码映射、无篡改和低质量测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T073 实现复制粘贴与局部生成分类

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T071,T072 |
| 工作范围 | 综合区域、噪声、几何和语义特征区分篡改类型。 |
| 接口或数据契约 | tamper_type与type_score。 |
| 验收标准 | 类型与区域一致；低置信不强制分类；提供特征证据。 |
| 测试要求 | 复制、擦除、局部生成和未知测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T074 实现视频时间结构异常检测

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T042,T047 |
| 工作范围 | 分析帧间相似、光流、时间戳、GOP、重复帧和音频连续性。 |
| 接口或数据契约 | TemporalTamperFinding。 |
| 验收标准 | 定位删除、插入、重排、变速、倒放和重复片段候选。 |
| 测试要求 | 可控编辑视频回归测试。 |
| 建议工作量 | 3人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T075 实现视频空间篡改跟踪

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T072,T050 |
| 工作范围 | 将逐帧篡改区域在视频中跟踪并聚合为时间段。 |
| 接口或数据契约 | TrackedTamperRegion{track_id,start_ms,end_ms,masks}。 |
| 验收标准 | 短暂误检可过滤；区域轨迹可视化；不越出帧边界。 |
| 测试要求 | 移动目标、遮挡和短误检测试。 |
| 建议工作量 | 3人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T076 接入深度伪造与音画同步检测

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T053,T047,T050 |
| 工作范围 | 检测换脸、人脸时序异常、口型语音不同步和音轨替换。 |
| 接口或数据契约 | DeepfakeFinding与AVSyncFinding。 |
| 验收标准 | 按人脸轨迹输出；无脸内容不报错；压缩条件下分组评测。 |
| 测试要求 | 无脸、多脸、重压缩和替换音轨测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T077 实现篡改多证据融合

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T072-T076 |
| 工作范围 | 融合空间、时间、编码、元数据和音视频证据。 |
| 接口或数据契约 | ForensicAssessment{findings,evidence_ids,reliability}。 |
| 验收标准 | 结论区分确认候选和证据不足；冲突证据进入人工复核。 |
| 测试要求 | 冲突、缺失和校准测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T078 开发篡改取证界面

| 责任角色 | 前端 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T077,T050 |
| 工作范围 | 展示热力图、可靠性图、时间点、区域轨迹、GOP和音频异常。 |
| 接口或数据契约 | GET /tasks/{id}/forensics。 |
| 验收标准 | 证据与原媒体坐标/时间联动；显示算法限制和人工状态。 |
| 测试要求 | 可视化、权限和E2E测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

阶段九 图片视频同源检索

T079 实现图片感知哈希特征

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T041,T020 |
| 工作范围 | 计算pHash/PDQ等特征并版本化保存。 |
| 接口或数据契约 | feature表；HashFeature。 |
| 验收标准 | 同一图片稳定；模型/算法版本记录；完全重复与近重复分开。 |
| 测试要求 | 压缩、缩放、镜像和空图测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T080 实现视觉与复制检测向量生成

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T053,T041,T046 |
| 工作范围 | 为图片和关键帧生成语义向量与复制检测向量。 |
| 接口或数据契约 | EmbeddingFeature{model_version,dimension,vector_ref}。 |
| 验收标准 | 归一化规则明确；不同版本隔离；失败可重试。 |
| 测试要求 | 维度、归一化和批处理测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T081 建立Milvus索引与版本管理

| 责任角色 | 数据/算法平台 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T080 |
| 工作范围 | 设计collection、分区、标量过滤、索引和双版本切换。 |
| 接口或数据契约 | VectorIndexRegistry。 |
| 验收标准 | 支持至少2000万目标规模设计；索引绑定模型版本；可重建和回滚。 |
| 测试要求 | 20万/200万分级压测及切换测试。 |
| 建议工作量 | 3人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T082 实现图片多路候选召回

| 责任角色 | 算法/后端 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T027,T079-T081 |
| 工作范围 | 并行执行SHA-256、哈希、复制向量和语义向量召回并融合排名。 |
| 接口或数据契约 | POST /search/image；Candidate列表。 |
| 验收标准 | 各通道分数和排名保留；一级结果仅为候选；单通道失败可降级。 |
| 测试要求 | 空结果、单通道失败和版本不匹配测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T083 实现局部特征提取与匹配

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T041 |
| 工作范围 | 集成SIFT或SuperPoint/LightGlue，输出匹配点。 |
| 接口或数据契约 | LocalMatch{query_points,candidate_points,scores}。 |
| 验收标准 | 支持整图和框选区域；低纹理返回证据不足；运行资源受控。 |
| 测试要求 | 低纹理、重复纹理和裁剪测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T084 实现RANSAC几何验证

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T082,T083 |
| 工作范围 | 估计单应矩阵、内点率、覆盖率、旋转和缩放。 |
| 接口或数据契约 | GeometryEvidence。 |
| 验收标准 | 验证失败不得标记高可信同源；参数配置化；生成匹配证据图。 |
| 测试要求 | 旋转、缩放、裁剪和相似非同源测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T085 实现图片局部区域检索

| 责任角色 | 前后端/算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T082,T084 |
| 工作范围 | 支持用户框选查询区域并检索图片或视频帧。 |
| 接口或数据契约 | POST /search/image-region。 |
| 验收标准 | 坐标校验；输出候选匹配区域；区域权限继承原资产。 |
| 测试要求 | 非法坐标、小区域和跨媒体测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T086 实现视频帧检索候选聚合

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T080-T082 |
| 工作范围 | 按来源视频聚合关键帧命中、覆盖率、连续性和相似度。 |
| 接口或数据契约 | VideoCandidateSummary。 |
| 验收标准 | 过滤孤立单帧；保留帧时间对应；候选Top-N可配置。 |
| 测试要求 | 正常、孤立误命中和多来源测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T087 实现视频相似度矩阵构建

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T086 |
| 工作范围 | 构建查询与候选关键帧余弦相似度矩阵并压缩存储。 |
| 接口或数据契约 | SimilarityMatrix元数据与对象键。 |
| 验收标准 | 时间戳顺序正确；大矩阵分块；可生成可视化。 |
| 测试要求 | 矩阵正确性、分块和长视频测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T088 实现局部DTW与倒放对齐

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T087 |
| 工作范围 | 支持正常、变速、倒放和局部片段的序列对齐。 |
| 接口或数据契约 | TemporalAlignment{query_range,source_range,path,speed,direction,score}。 |
| 验收标准 | 不能由单帧确认；边界回映射正确；参数配置化。 |
| 测试要求 | 合成序列、变速、倒放和缺帧测试。 |
| 建议工作量 | 4人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T089 实现多源拼接来源映射

| 责任角色 | 算法/后端 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T044,T088 |
| 工作范围 | 按镜头独立检索并合并为查询片段到多个来源的映射。 |
| 接口或数据契约 | POST /search/video；SourceMapping列表。 |
| 验收标准 | 覆盖率和未匹配区段明确；重叠来源有冲突处理；平均定位误差可计算。 |
| 测试要求 | 双源/三源拼接、重排和未命中测试。 |
| 建议工作量 | 4人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

阶段十 首发传播与证据核查

T090 实现高可信同源内容聚类

| 责任角色 | 算法/后端 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T084,T089 |
| 工作范围 | 只使用通过几何或时序验证的关系构建内容簇。 |
| 接口或数据契约 | content_cluster、cluster_member。 |
| 验收标准 | 语义相似关系不直接入簇；合并/拆分可审核并版本化。 |
| 测试要求 | 误边、并发合并和版本测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T091 实现首发排序特征工程

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T090,T021 |
| 工作范围 | 计算时间可信度、完整度、质量、音轨、水印、字幕、账号和图特征。 |
| 接口或数据契约 | FirstSourceFeatureSet。 |
| 验收标准 | 缺失值与来源证据明确；不把缺失当负面；特征版本化。 |
| 测试要求 | 特征计算与缺失值测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T092 训练和注册首发排序模型

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T091,T058 |
| 工作范围 | 训练LambdaMART及基线模型，完成概率校准和分组评测。 |
| 接口或数据契约 | model capability=first_source_rank；评测报告。 |
| 验收标准 | Top-3达到目标后才能发布；按内容簇切分；输出特征贡献。 |
| 测试要求 | 训练复现、数据泄漏和评测测试。 |
| 建议工作量 | 5人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T093 实现首发候选查询服务

| 责任角色 | 后端 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T090-T092 |
| 工作范围 | 返回Top-3候选、概率、不确定性和支持/反对证据。 |
| 接口或数据契约 | GET /clusters/{id}/first-source。 |
| 验收标准 | 措辞限定授权数据范围；证据不足不输出确定原创；人工状态可见。 |
| 测试要求 | 权限、缺失数据和不确定性测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T094 设计传播图谱数据模型

| 责任角色 | 数据/架构 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T090 |
| 工作范围 | 定义内容、账号、平台、事件、机构、地点、话题和关系证据。 |
| 接口或数据契约 | 图Schema与关系类型字典。 |
| 验收标准 | 显式与推断关系分离；边含时间、概率、证据和确认状态。 |
| 测试要求 | 图Schema评审和约束测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T095 实现传播图谱写入与查询

| 责任角色 | 后端 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T094 |
| 工作范围 | 将发布、转发、同源、搬运和篡改关系写图并查询路径。 |
| 接口或数据契约 | GET /propagation/{cluster_id}；GraphRepository。 |
| 验收标准 | 写入幂等；权限过滤；路径结果带证据ID。 |
| 测试要求 | 重复写、路径、权限和大图分页测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T096 实现隐式传播关系推断

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T084,T089,T095 |
| 工作范围 | 根据同源、时间方向、水印、字幕和账号关系计算推断边。 |
| 接口或数据契约 | InferredEdge{probability,evidence_ids,model_version}。 |
| 验收标准 | 不得覆盖显式关系；低概率不默认展示为事实；可人工确认或驳回。 |
| 测试要求 | 时间反向、冲突水印和低证据测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T097 开发传播时间线和图谱界面

| 责任角色 | 前端 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T093,T095,T096 |
| 工作范围 | 联动展示节点、关系、时间线、版本差异和关键节点。 |
| 接口或数据契约 | 传播图查询接口。 |
| 验收标准 | 显式/推断边视觉区分；点击显示证据；大图支持聚合。 |
| 测试要求 | 交互、性能和权限E2E测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T098 实现结构化主张抽取服务

| 责任角色 | 大模型/后端 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T048,T049,T053 |
| 工作范围 | 从标题、正文、OCR和ASR抽取主体、行为、时间、地点和结果。 |
| 接口或数据契约 | POST /claims/extract；Claim含source_segment_ids。 |
| 验收标准 | 只输出结构化JSON；未知为null；每项引用输入片段；提示模板版本化。 |
| 测试要求 | 无主张、多主张、注入文本和Schema测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T099 实现权威证据检索与关系判断

| 责任角色 | 大模型/检索 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T098,T021 |
| 工作范围 | 检索白名单证据库并判断支持、反驳、部分支持、无关或不足。 |
| 接口或数据契约 | POST /claims/{id}/verify；EvidenceRelation。 |
| 验收标准 | 只使用授权证据；必须引用evidence_id；无证据不生成事实。 |
| 测试要求 | 检索召回、关系分类和提示注入测试。 |
| 建议工作量 | 4人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

阶段十一 人工审核与证据报告

T100 实现统一证据对象模型

| 责任角色 | 后端 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T051,T017,T020 |
| 工作范围 | 统一帧、区域、时间段、匹配、文本、页面截图和模型证据。 |
| 接口或数据契约 | evidence_item表与EvidenceService。 |
| 验收标准 | 每项有来源对象、SHA-256、生成者/模型、时间和版本；追加写。 |
| 测试要求 | 类型、完整性和权限测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T101 实现风险与取证证据卡片接口

| 责任角色 | 后端 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T068,T077,T084,T089,T100 |
| 工作范围 | 将算法结果转换为统一证据卡片。 |
| 接口或数据契约 | GET /tasks/{id}/evidence。 |
| 验收标准 | 核心结论均有证据；支持过滤类型和人工状态；坐标时间可定位。 |
| 测试要求 | 缺证据检测、分页和权限测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T102 实现人工复核工作流

| 责任角色 | 后端 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T069,T101,T033 |
| 工作范围 | 支持领取、确认、驳回、修改、退回重算和多人会审。 |
| 接口或数据契约 | POST /reviews；review_record。 |
| 验收标准 | 并发领取受控；结论形成新版本；意见和证据引用必填。 |
| 测试要求 | 并发、退回、会审和权限测试。 |
| 建议工作量 | 3人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T103 开发人工复核工作台

| 责任角色 | 前端 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T070,T078,T097,T102 |
| 工作范围 | 统一展示媒体、时间轴、风险、篡改、来源、传播和审核表单。 |
| 接口或数据契约 | 复核与证据接口。 |
| 验收标准 | 所有结论可一键定位证据；操作有二次确认；离开前保存草稿。 |
| 测试要求 | 端到端业务场景测试。 |
| 建议工作量 | 4人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T104 实现证据固化与完整性校验

| 责任角色 | 后端/安全 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T100,T102,T025 |
| 工作范围 | 固化原始文件、结果、截图、日志和模型信息，生成清单哈希。 |
| 接口或数据契约 | POST /evidence-packages/{case_id}/seal；manifest。 |
| 验收标准 | 固化后只读；任意字节变化可检测；更正生成新版本。 |
| 测试要求 | 篡改、缺文件、重复固化和权限测试。 |
| 建议工作量 | 3人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T105 实现可信时间与签名适配层

| 责任角色 | 安全/后端 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T104 |
| 工作范围 | 定义可信时间和数字签名接口，提供开发环境适配器。 |
| 接口或数据契约 | TimestampProvider、Signer接口。 |
| 验收标准 | 生产实现可替换；签名失败不得标记已固化；验证结果可审计。 |
| 测试要求 | mock签名、失败和验证测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T106 实现证据约束核查摘要

| 责任角色 | 大模型/后端 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T099,T101,T053 |
| 工作范围 | 生成句级绑定evidence_id的核查摘要。 |
| 接口或数据契约 | POST /reports/drafts；句子含evidence_ids。 |
| 验收标准 | 无证据句被拦截；区分事实、矛盾和证据不足；人工确认前为草稿。 |
| 测试要求 | 无依据生成、引用失效和注入测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T107 实现核查报告生成

| 责任角色 | 后端 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T102,T104,T106 |
| 工作范围 | 按模板生成结构化Word/PDF报告及证据目录。 |
| 接口或数据契约 | POST /reports；GET /reports/{id}。 |
| 验收标准 | 报告引用固定result_version和证据包；重复生成幂等；水印和权限正确。 |
| 测试要求 | 模板、版本、并发和下载权限测试。 |
| 建议工作量 | 3人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T108 实现样本纠错与回流审批

| 责任角色 | 前后端/算法平台 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T102,T058 |
| 工作范围 | 将人工纠错申请进入训练集、难例库或评测集。 |
| 接口或数据契约 | POST /feedback/samples；approval流程。 |
| 验收标准 | 未经审批不得进入训练；保留原标签、修订标签、原因和数据版本。 |
| 测试要求 | 审批、撤回、重复样本和权限测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

阶段十二 数据集训练与算法验收

T109 建立标注规范与标签质检工具

| 责任角色 | 数据/算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T061,T090,T100 |
| 工作范围 | 实现内容级、时间级、区域级和关系级标注规则与校验。 |
| 接口或数据契约 | 标注Schema、validator和质量报告。 |
| 验收标准 | 强制必填和边界合法；支持未知/证据不足；双人标注和仲裁。 |
| 测试要求 | Schema、冲突和抽样质检测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T110 实现原始素材分组划分

| 责任角色 | 数据/算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T090,T109 |
| 工作范围 | 按原始素材组划分训练、验证和测试集，阻止编辑版本泄漏。 |
| 接口或数据契约 | dataset_split_manifest。 |
| 验收标准 | 同组不得跨集合；比例可配置；结果可复现且有随机种子。 |
| 测试要求 | 泄漏检测和复现测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T111 实现可控编辑数据增强流水线

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T109,T110 |
| 工作范围 | 生成压缩、裁剪、旋转、镜像、字幕、水印、遮挡、变速、倒放和拼接版本。 |
| 接口或数据契约 | augmentation_manifest记录参数与父样本。 |
| 验收标准 | 不覆盖原始样本；每个增强可复现；标注同步变换。 |
| 测试要求 | 几何标注、时间标注和复现测试。 |
| 建议工作量 | 4人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T112 建立难负样本挖掘流程

| 责任角色 | 算法/数据 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T082,T084,T089 |
| 工作范围 | 收集语义相似但非同源的图片和视频候选并人工确认。 |
| 接口或数据契约 | hard_negative候选和确认状态。 |
| 验收标准 | 未经人工确认不作为金标准；记录触发模型与相似度。 |
| 测试要求 | 去重、确认流程和数据版本测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T113 实现风险模型训练与评测流水线

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T062-T068,T110 |
| 工作范围 | 训练多标签分类/融合模型并输出Macro-F1、分类召回和校准结果。 |
| 接口或数据契约 | 训练配置、模型、模型卡、评测JSON。 |
| 验收标准 | 重点类别召回≥95%、Macro-F1≥0.85方可进入候选发布；可复现。 |
| 测试要求 | 小数据冒烟、断点续训和指标单测。 |
| 建议工作量 | 5人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T114 实现篡改模型评测流水线

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T072-T077,T110 |
| 工作范围 | 评测图片IoU、视频篡改分类型召回和可靠性。 |
| 接口或数据契约 | forensics_evaluation报告。 |
| 验收标准 | IoU≥0.70、重点视频篡改召回≥90%；分压缩等级报告。 |
| 测试要求 | 指标公式、空掩码和边界测试。 |
| 建议工作量 | 4人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T115 实现同源与片段检索评测流水线

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T082-T089,T110 |
| 工作范围 | 计算Recall@K、MRR、难负误命中率和时间定位误差。 |
| 接口或数据契约 | retrieval_evaluation报告。 |
| 验收标准 | 图片近重复R@10≥95%、复杂编辑R@50≥90%、视频R@10≥90%、平均误差≤1秒。 |
| 测试要求 | 指标分母、无结果和分组测试。 |
| 建议工作量 | 4人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T116 实现首发和大模型核查评测

| 责任角色 | 算法/大模型 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T092,T098,T099,T110 |
| 工作范围 | 评测Top-3、NDCG、校准误差、主张抽取和证据关系。 |
| 接口或数据契约 | source_and_claim_evaluation报告。 |
| 验收标准 | 首发Top-3≥90%；大模型评测严格限定证据；输出错误案例。 |
| 测试要求 | 簇划分、引用正确率和幻觉测试。 |
| 建议工作量 | 4人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

阶段十三 安全性能运维与验收

T117 建立应用安全自动化扫描

| 责任角色 | 安全/DevOps |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T006 |
| 工作范围 | 集成依赖、SAST、镜像和密钥扫描。 |
| 接口或数据契约 | CI安全jobs与报告。 |
| 验收标准 | 严重/高危问题阻止合并或发布；误报有审批豁免期限。 |
| 测试要求 | 引入测试漏洞验证门禁。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T118 实施上传与接口安全测试

| 责任角色 | 安全/测试 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T022-T029,T034 |
| 工作范围 | 覆盖恶意上传、路径穿越、注入、SSRF、重放、限流和越权。 |
| 接口或数据契约 | security test suite与报告。 |
| 验收标准 | 高危用例全部关闭；失败请求留安全审计；不泄露内部信息。 |
| 测试要求 | 自动化DAST和专项测试。 |
| 建议工作量 | 4人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T119 实施大模型安全测试

| 责任角色 | 安全/大模型 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T098,T099,T106 |
| 工作范围 | 测试提示注入、越权工具调用、证据污染、敏感泄露和无依据生成。 |
| 接口或数据契约 | LLM red-team数据集与报告。 |
| 验收标准 | 工具白名单有效；无证据句拦截；攻击输入不改变系统权限。 |
| 测试要求 | 回归红队测试。 |
| 建议工作量 | 4人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T120 实现监控指标与告警

| 责任角色 | DevOps |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T037,T053,T081 |
| 工作范围 | 监控API、队列、任务、GPU、存储、索引、模型和审计服务。 |
| 接口或数据契约 | Prometheus指标、Grafana面板、告警规则。 |
| 验收标准 | 关键链路有SLO；告警含对象和处置说明；敏感标签不进入指标。 |
| 测试要求 | 告警触发和恢复测试。 |
| 建议工作量 | 3人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T121 实现备份恢复与灾备演练

| 责任角色 | DevOps/数据 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T020,T025,T081,T095,T104 |
| 工作范围 | 制定并实现数据库、对象、索引、图和配置备份恢复。 |
| 接口或数据契约 | 备份脚本、恢复Runbook、演练记录。 |
| 验收标准 | 明确RPO/RTO；恢复后证据哈希一致；索引可重建。 |
| 测试要求 | 定期恢复演练。 |
| 建议工作量 | 4人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T122 执行20并发验收性能测试

| 责任角色 | 测试/DevOps |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T107,T120 |
| 工作范围 | 模拟图片与30秒短视频混合任务并发。 |
| 接口或数据契约 | 性能脚本和报告。 |
| 验收标准 | ≥20并发稳定；单图≤2秒、30秒视频初筛≤10秒按约定环境统计；成功率达标。 |
| 测试要求 | P50/P95/P99、资源和失败分析。 |
| 建议工作量 | 4人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T123 执行100并发容量与长稳测试

| 责任角色 | 测试/DevOps |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T122 |
| 工作范围 | 评估100并发扩展目标、队列背压、72小时稳定和故障恢复。 |
| 接口或数据契约 | 容量报告与扩容建议。 |
| 验收标准 | 不把100并发作为申报验收硬指标；无数据损坏；明确瓶颈和扩容点。 |
| 测试要求 | 压力、长稳和故障注入。 |
| 建议工作量 | 5人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T124 完成三类业务场景验收

| 责任角色 | 业务/测试 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T103,T107,T114-T123 |
| 工作范围 | 验证事故灾害谣言、违法有害内容、搬运篡改溯源三类场景。 |
| 接口或数据契约 | 场景脚本、问题清单、应用验证报告。 |
| 验收标准 | 功能、算法、证据、权限和报告全链路通过；问题闭环并形成用户评价。 |
| 测试要求 | 正式环境演练与回归测试。 |
| 建议工作量 | 5人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

阶段十四 算法模型专项研发与训练

T125 建立算法实验公共框架

| 责任角色 | 算法平台 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T051,T058 |
| 工作范围 | 建立统一训练入口、配置继承、随机种子、实验目录、断点续训和产物登记。 |
| 接口或数据契约 | train/evaluate/export命令；ExperimentManifest。 |
| 验收标准 | 同一代码、配置和数据版本可复现实验；禁止把测试集用于调参。 |
| 测试要求 | 最小数据训练、断点续训和复现测试。 |
| 建议工作量 | 3人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T126 建立训练数据版本与数据卡

| 责任角色 | 数据/算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T109,T110,T125 |
| 工作范围 | 为风险、取证、检索、视频对齐和证据核查数据集建立版本、统计和数据卡。 |
| 接口或数据契约 | DatasetManifest、DataCard。 |
| 验收标准 | 记录来源、授权、标签版本、分组划分、类别分布、已知偏差和哈希。 |
| 测试要求 | 清单完整性、哈希和泄漏检查。 |
| 建议工作量 | 3人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T127 冻结公安业务独立测试集

| 责任角色 | 业务/数据 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T110,T126 |
| 工作范围 | 从项目数据中冻结独立测试集并建立访问和解封审批。 |
| 接口或数据契约 | testset_manifest与只读权限策略。 |
| 验收标准 | 测试集按原始素材组隔离；研发人员不得用于训练和阈值调优；所有访问审计。 |
| 测试要求 | 分组泄漏、权限和哈希校验。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T128 建立算法基线结果台账

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T125-T127 |
| 工作范围 | 运行传统算法、通用预训练模型和简单规则基线，统一记录指标与资源。 |
| 接口或数据契约 | BaselineReport与model_evaluation记录。 |
| 验收标准 | 每条算法线至少一个可复现基线；记录吞吐、显存、错误样本和限制。 |
| 测试要求 | 基线复跑一致性测试。 |
| 建议工作量 | 3人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T129 开展图片多标签风险数据分析

| 责任角色 | 算法/数据 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T061,T126 |
| 工作范围 | 分析类别频次、共现、长尾、平台、分辨率和编辑条件分布。 |
| 接口或数据契约 | risk_image_eda报告与采样建议。 |
| 验收标准 | 识别类别不平衡、标签冲突和数据缺口；不得修改冻结测试标签。 |
| 测试要求 | 统计脚本单测与抽样复核。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T130 训练图片多标签风险基线模型

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T128,T129 |
| 工作范围 | 以ConvNeXt、Swin或ViT建立多标签训练基线。 |
| 接口或数据契约 | risk-image模型、配置、日志和模型卡。 |
| 验收标准 | 使用Sigmoid与BCE基线；验证集Macro-F1优于通用零样本结果；训练可复现。 |
| 测试要求 | 训练冒烟、导出和推理一致性测试。 |
| 建议工作量 | 4人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T131 优化风险类别不平衡与长尾召回

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T130 |
| 工作范围 | 比较类别权重、Focal Loss、重采样和阈值分类型优化。 |
| 接口或数据契约 | 消融报告和最优配置。 |
| 验收标准 | 重点类别召回提升且Macro-F1无不可接受退化；报告每类指标。 |
| 测试要求 | 损失函数、采样和阈值回归测试。 |
| 建议工作量 | 4人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T132 训练敏感目标检测模型

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T063,T126,T128 |
| 工作范围 | 基于业务目标框数据微调YOLO或RT-DETR，覆盖固定重点类别。 |
| 接口或数据契约 | detector模型、标签映射和模型卡。 |
| 验收标准 | mAP@0.5达到阶段目标；按类别、尺寸和遮挡分组报告；类别映射稳定。 |
| 测试要求 | 训练冒烟、数据增强框同步和导出测试。 |
| 建议工作量 | 5人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T133 开展小目标低清目标专项优化

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T132 |
| 工作范围 | 优化多尺度训练、切片推理、超分辨率可选支路和困难样本采样。 |
| 接口或数据契约 | 专项模型或推理策略、消融报告。 |
| 验收标准 | 小目标和低清子集召回提升；延迟增幅在预算内；不制造明显误报。 |
| 测试要求 | 多尺度、切片拼接和性能回归测试。 |
| 建议工作量 | 4人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T134 构建视频行为训练片段与时间边界

| 责任角色 | 数据/算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T050,T109,T126 |
| 工作范围 | 按2～8秒窗口生成行为片段、负样本和起止边界真值。 |
| 接口或数据契约 | video_action_manifest。 |
| 验收标准 | 窗口与原视频时间可回映射；跨窗口事件完整；同源组不泄漏。 |
| 测试要求 | 边界、窗口覆盖和分组检查。 |
| 建议工作量 | 3人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T135 微调视频行为识别模型

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T064,T128,T134 |
| 工作范围 | 微调VideoMAE、SlowFast或MViT，识别重点动作和事件。 |
| 接口或数据契约 | video-action模型、配置和模型卡。 |
| 验收标准 | 验证集分类型指标优于基线；按时长、压缩和清晰度报告；可导出推理。 |
| 测试要求 | 训练冒烟、采样一致性和导出测试。 |
| 建议工作量 | 5人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T136 训练视频事件时间定位模型

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T134,T135 |
| 工作范围 | 在行为识别特征上训练帧级或边界回归时间定位头。 |
| 接口或数据契约 | TemporalFinding模型与边界后处理配置。 |
| 验收标准 | 时间边界误差优于窗口分类基线；短事件和跨镜头事件有专项结果。 |
| 测试要求 | 边界损失、后处理和回映射测试。 |
| 建议工作量 | 5人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T137 微调音频事件识别模型

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T065,T126,T128 |
| 工作范围 | 微调AST、BEATs或PANNs识别爆炸、撞击、呼喊等声音。 |
| 接口或数据契约 | audio-event模型、词表和模型卡。 |
| 验收标准 | 分类型召回优于通用模型；噪声、静音和重编码条件分组报告。 |
| 测试要求 | 音频切片、静音和重编码测试。 |
| 建议工作量 | 4人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T138 构建跨模态一致与矛盾训练集

| 责任角色 | 数据/算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T066,T109,T126 |
| 工作范围 | 构造画面—标题、画面—字幕、画面—语音的一致、矛盾、无关和不足样本。 |
| 接口或数据契约 | consistency_dataset_manifest。 |
| 验收标准 | 每条样本绑定两侧证据；控制模板泄漏；包含旧闻新炒和虚假地点时间。 |
| 测试要求 | 标签一致性、重复和模板泄漏检查。 |
| 建议工作量 | 4人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T139 训练跨模态矛盾检测模型

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T067,T128,T138 |
| 工作范围 | 训练多模态Transformer或视觉语言NLI分类模型。 |
| 接口或数据契约 | consistency模型、提示/配置和模型卡。 |
| 验收标准 | 四类关系指标优于文本或视觉单模态基线；输出证据对和校准概率。 |
| 测试要求 | 缺失模态、反事实和推理契约测试。 |
| 建议工作量 | 5人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T140 训练多模态风险融合模型

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T130-T139,T068 |
| 工作范围 | 融合图片、目标、行为、音频、文本和一致性特征。 |
| 接口或数据契约 | risk-fusion模型与特征Schema。 |
| 验收标准 | 重点类别召回≥95%、Macro-F1≥0.85作为发布目标；完成单模态消融。 |
| 测试要求 | 特征缺失、Schema兼容和训练复现测试。 |
| 建议工作量 | 5人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T141 实施风险概率校准和业务阈值优化

| 责任角色 | 算法/业务 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T140,T127 |
| 工作范围 | 采用温度缩放、等距回归等校准，并按类别确定初筛、复核和确认阈值。 |
| 接口或数据契约 | CalibrationArtifact与ThresholdPolicy。 |
| 验收标准 | 使用验证集调阈值、独立测试集只验收；输出ECE、可靠性图和代价分析。 |
| 测试要求 | 阈值版本、边界和回滚测试。 |
| 建议工作量 | 3人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T142 构建图片篡改成组训练集

| 责任角色 | 数据/算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T111,T126 |
| 工作范围 | 整理原图、编辑图、像素掩码、篡改类型和编辑参数。 |
| 接口或数据契约 | image_forensics_manifest。 |
| 验收标准 | 覆盖拼接、复制、擦除、替换、局部生成及多压缩；掩码与图像对齐。 |
| 测试要求 | 掩码、父子关系和压缩分组检查。 |
| 建议工作量 | 4人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T143 训练图片噪声残差分支

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T071,T142 |
| 工作范围 | 训练或适配SRM/高通残差分支，学习局部相机处理链与压缩不一致。 |
| 接口或数据契约 | noise-branch模型和特征定义。 |
| 验收标准 | 在跨相机、跨压缩验证集优于固定残差基线；记录失败类型。 |
| 测试要求 | 归一化、导出和跨压缩测试。 |
| 建议工作量 | 4人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T144 训练RGB语义与边界分支

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T072,T142 |
| 工作范围 | 训练语义、边缘、光照和空间关系分支输出篡改掩码。 |
| 接口或数据契约 | rgb-forensics模型。 |
| 验收标准 | 验证集IoU和边界F1优于分割基线；小区域单独报告。 |
| 测试要求 | 掩码损失、尺寸回映射和空掩码测试。 |
| 建议工作量 | 5人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T145 训练图片多分支融合篡改模型

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T143,T144,T071 |
| 工作范围 | 融合RGB、噪声、高频、JPEG和元数据特征，联合图像级与像素级目标。 |
| 接口或数据契约 | image-tamper模型和融合配置。 |
| 验收标准 | 独立测试集IoU≥0.70为发布目标；提供分支消融与可靠性图。 |
| 测试要求 | 缺失元数据、跨分辨率和导出测试。 |
| 建议工作量 | 5人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T146 训练图片篡改类型分类模型

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T073,T145 |
| 工作范围 | 基于区域与取证特征训练拼接、复制、擦除、替换、局部生成分类器。 |
| 接口或数据契约 | tamper-type模型。 |
| 验收标准 | 按类型报告召回和混淆矩阵；低置信输出证据不足，不强制归类。 |
| 测试要求 | 类别不平衡和未知类型测试。 |
| 建议工作量 | 4人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T147 构建视频篡改与深伪训练集

| 责任角色 | 数据/算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T111,T126 |
| 工作范围 | 生成和整理删除、插入、重排、变速、倒放、字幕/音轨替换、换脸和生成视频。 |
| 接口或数据契约 | video_forensics_manifest。 |
| 验收标准 | 保存原始来源、编辑参数、时间边界和人脸轨迹；训练测试按原视频组隔离。 |
| 测试要求 | 边界、父子关系和泄漏检查。 |
| 建议工作量 | 5人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T148 训练视频时间篡改检测模型

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T074,T147 |
| 工作范围 | 融合光流、帧间相似、时间戳、GOP和音频连续性训练时序模型。 |
| 接口或数据契约 | temporal-tamper模型。 |
| 验收标准 | 重点时间篡改类型召回达到阶段目标；输出片段边界和证据特征。 |
| 测试要求 | 变速、倒放、重复帧和正常剪辑测试。 |
| 建议工作量 | 5人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T149 训练视频空间篡改检测与跟踪模型

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T075,T145,T147 |
| 工作范围 | 微调逐帧取证模型并训练跨帧一致性或区域跟踪模块。 |
| 接口或数据契约 | spatial-video-tamper模型。 |
| 验收标准 | 区域轨迹稳定；短暂误检率受控；按遮挡和运动强度分组评测。 |
| 测试要求 | 轨迹连续、遮挡恢复和坐标回映射测试。 |
| 建议工作量 | 5人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T150 微调人脸深度伪造检测模型

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T076,T147 |
| 工作范围 | 在多生成器、多身份、多压缩数据上微调图像和视频深伪模型。 |
| 接口或数据契约 | deepfake模型和人脸处理配置。 |
| 验收标准 | 跨生成器测试优于基线；多脸逐轨迹输出；报告公平性和局限。 |
| 测试要求 | 无脸、多脸、跨生成器和压缩测试。 |
| 建议工作量 | 5人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T151 训练口型语音同步检测模型

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T076,T147 |
| 工作范围 | 训练或适配音视频同步网络，识别配音替换与口型驱动。 |
| 接口或数据契约 | av-sync模型与时间偏移输出。 |
| 验收标准 | 对已知偏移量可正确定位；无清晰人脸或语音时输出证据不足。 |
| 测试要求 | 正负偏移、无语音和遮挡测试。 |
| 建议工作量 | 4人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T152 实施跨压缩跨生成器泛化训练

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T145,T148-T151 |
| 工作范围 | 采用压缩增强、域泛化、模型集成或对比学习提升未知条件泛化。 |
| 接口或数据契约 | forensics-generalization配置与报告。 |
| 验收标准 | 未知压缩/生成器子集退化受控；不以已知生成器过拟合换取总体指标。 |
| 测试要求 | 留一生成器和留一平台评测。 |
| 建议工作量 | 5人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T153 实施篡改模型校准与不确定性估计

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T152,T127 |
| 工作范围 | 对图片、视频和深伪模型实施概率校准、集成方差或分布外检测。 |
| 接口或数据契约 | ForensicCalibrationArtifact。 |
| 验收标准 | 可靠性图与ECE达标；高不确定样本自动触发复核；版本可回滚。 |
| 测试要求 | OOD、阈值和回滚测试。 |
| 建议工作量 | 3人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T154 构建图片复制检测对比学习样本

| 责任角色 | 数据/算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T111,T112,T126 |
| 工作范围 | 组织复杂编辑正样本对和同事件不同角度等难负样本。 |
| 接口或数据契约 | copy_detection_pairs_manifest。 |
| 验收标准 | 正负关系经规则和人工复核；编辑参数覆盖压缩、裁剪、镜像、水印和遮挡。 |
| 测试要求 | 成组划分、重复和错误关系检查。 |
| 建议工作量 | 4人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T155 训练图片复制检测向量模型

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T080,T128,T154 |
| 工作范围 | 以对比学习或度量学习微调SSCD/DINO类复制检测模型。 |
| 接口或数据契约 | image-copy-embedding模型。 |
| 验收标准 | 复制召回优于语义向量基线；难负误命中下降；向量维度与归一化固定。 |
| 测试要求 | 训练冒烟、向量确定性和导出测试。 |
| 建议工作量 | 5人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T156 实施难负样本迭代训练

| 责任角色 | 算法/数据 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T112,T155 |
| 工作范围 | 利用线上/离线高相似误命中挖掘难负样本并进行多轮训练。 |
| 接口或数据契约 | hard-negative轮次清单和消融报告。 |
| 验收标准 | 每轮样本经人工确认；独立测试集不参与挖掘；记录误命中变化。 |
| 测试要求 | 数据污染、重复样本和回归测试。 |
| 建议工作量 | 4人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T157 优化复制向量与索引联合参数

| 责任角色 | 算法平台 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T081,T155 |
| 工作范围 | 联合优化向量维度、量化、Milvus索引类型、召回参数和重排数量。 |
| 接口或数据契约 | IndexTuningReport与索引配置版本。 |
| 验收标准 | 2000万目标规模下满足召回和时延折中；切换可回滚。 |
| 测试要求 | 20万/200万/2000万分级压测。 |
| 建议工作量 | 4人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T158 构建视频帧复制检测训练集

| 责任角色 | 数据/算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T134,T147,T154 |
| 工作范围 | 从同源视频对生成带时间戳正对、邻近负对和相似场景难负对。 |
| 接口或数据契约 | video_frame_pairs_manifest。 |
| 验收标准 | 正对时间映射准确；镜头、平台和原视频分组隔离；包含重编码与字幕版本。 |
| 测试要求 | 时间映射、分组泄漏和重复检查。 |
| 建议工作量 | 4人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T159 训练视频关键帧复制检测模型

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T080,T158 |
| 工作范围 | 微调帧级复制向量模型并适应视频压缩、字幕和低清。 |
| 接口或数据契约 | video-frame-embedding模型。 |
| 验收标准 | 帧召回和候选视频覆盖率优于图片模型直接迁移；推理吞吐达标。 |
| 测试要求 | 训练冒烟、批量推理和导出测试。 |
| 建议工作量 | 5人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T160 优化视频帧相似度模型

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T087,T159 |
| 工作范围 | 学习或校准帧间相似度，融合视觉、局部与时间上下文。 |
| 接口或数据契约 | FrameSimilarityModel或校准器。 |
| 验收标准 | 降低相似场景误匹配；矩阵轨迹更连续；输出可解释通道分数。 |
| 测试要求 | 难负、缺帧和上下文窗口测试。 |
| 建议工作量 | 4人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T161 训练学习型视频片段定位模型

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T088,T158-T160 |
| 工作范围 | 在DTW基线基础上训练片段边界定位或局部匹配网络。 |
| 接口或数据契约 | video-segment-localizer模型。 |
| 验收标准 | 视频片段Recall@10≥90%、平均边界误差≤1秒为发布目标；与DTW对比。 |
| 测试要求 | 变速、倒放、重排和短片段测试。 |
| 建议工作量 | 6人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T162 训练多源拼接边界检测模型

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T089,T147,T161 |
| 工作范围 | 根据相似轨迹、镜头边界、编码和音频变化定位来源切换。 |
| 接口或数据契约 | source-boundary模型。 |
| 验收标准 | 双源、三源和无来源片段可表达；边界误差与误切率分开报告。 |
| 测试要求 | 多源拼接、正常剪辑和未知来源测试。 |
| 建议工作量 | 5人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T163 实施视频检索分数校准

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T161,T162,T127 |
| 工作范围 | 将帧召回、序列对齐、覆盖率和几何证据融合为可校准同源置信度。 |
| 接口或数据契约 | VideoMatchCalibrationArtifact。 |
| 验收标准 | 同源与相似非同源可分；阈值仅用验证集确定；低置信进入人工复核。 |
| 测试要求 | 可靠性、阈值和OOD测试。 |
| 建议工作量 | 3人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T164 构建首发排序训练内容簇

| 责任角色 | 数据/业务 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T090,T109,T126 |
| 工作范围 | 形成经人工确认的原始素材与较早来源候选内容簇。 |
| 接口或数据契约 | first_source_training_manifest。 |
| 验收标准 | 时间、完整度、水印、账号和传播证据齐全；不确定簇单独标记。 |
| 测试要求 | 簇一致性、时间冲突和泄漏检查。 |
| 建议工作量 | 4人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T165 开展首发排序模型消融与校准

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T092,T164 |
| 工作范围 | 比较时间排序、逻辑回归、LambdaMART及不同特征组，并重新校准。 |
| 接口或数据契约 | FirstSourceAblationReport。 |
| 验收标准 | Top-3≥90%为发布目标；报告采集覆盖不足影响；特征贡献可解释。 |
| 测试要求 | 簇级划分、校准和缺失特征测试。 |
| 建议工作量 | 4人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T166 构建主张抽取监督微调数据

| 责任角色 | 数据/大模型 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T098,T109,T126 |
| 工作范围 | 从标题、OCR、ASR和正文构建主张及来源片段结构化标注。 |
| 接口或数据契约 | claim_sft_dataset。 |
| 验收标准 | 主体、行为、时间、地点、结果和source_segment_ids完整；未知字段为null。 |
| 测试要求 | Schema、引用、跨模态重复和脱敏检查。 |
| 建议工作量 | 4人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T167 微调主张抽取模型

| 责任角色 | 大模型 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T125,T166 |
| 工作范围 | 在私有化基础模型上进行LoRA/SFT并约束JSON输出。 |
| 接口或数据契约 | claim-extractor适配权重、模板和模型卡。 |
| 验收标准 | 结构化字段F1优于提示基线；JSON有效率和来源引用正确率达标。 |
| 测试要求 | 训练冒烟、JSON约束和提示注入测试。 |
| 建议工作量 | 5人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T168 构建并训练证据关系判断模型

| 责任角色 | 数据/大模型 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T099,T166 |
| 工作范围 | 构建支持、反驳、部分支持、无关和不足数据，并微调NLI或大模型。 |
| 接口或数据契约 | evidence-relation模型与数据卡。 |
| 验收标准 | 五类Macro-F1优于基线；证据不足不被误判为反驳；必须引用evidence_id。 |
| 测试要求 | 类别边界、对抗文本和引用测试。 |
| 建议工作量 | 6人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T169 研发无证据生成检测与句级引用校验

| 责任角色 | 大模型/安全 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T106,T167,T168 |
| 工作范围 | 实现句子—证据蕴含检查、引用存在性和无依据事实检测。 |
| 接口或数据契约 | GroundingValidator；violation明细。 |
| 验收标准 | 无引用或不被证据支持的事实句阻止进入报告；误拦截率可评估。 |
| 测试要求 | 幻觉、失效引用、拼接证据和注入测试。 |
| 建议工作量 | 5人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

T170 实施模型压缩导出与发布候选冻结

| 责任角色 | 算法平台 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | T140,T153,T157,T163,T165,T167-T169 |
| 工作范围 | 对候选模型进行蒸馏、量化或ONNX/Triton导出，冻结发布包。 |
| 接口或数据契约 | ModelReleaseBundle含权重、配置、Schema、模型卡、评测和摘要。 |
| 验收标准 | 精度退化不超过门槛；推理延迟与显存达标；签名、灰度和回滚材料齐全。 |
| 测试要求 | 数值一致性、性能、长稳、灰度和回滚测试。 |
| 建议工作量 | 6人日 |
| CI门禁 | 格式与静态检查、相关单元测试必须通过；涉及接口、迁移、模型、安全或性能时追加对应专项门禁。 |

附录A 建议迭代编排

| 迭代 | 建议任务 | 演示结果 |
| --- | --- | --- |
| Sprint 0 | T001—T010 | 仓库、开发环境、CI和开发规范可用 |
| Sprint 1 | T011—T020 | 身份权限、审计和核心资产模型完成 |
| Sprint 2 | T021—T030 | 授权来源、分片上传、对象存储和资产页面完成 |
| Sprint 3 | T031—T040 | 异步任务DAG、重试恢复和任务监控完成 |
| Sprint 4 | T041—T050 | 媒体元数据、镜头、关键帧、OCR/ASR和时间轴完成 |
| Sprint 5 | T051—T060 | 统一推理网关、模型注册、灰度和漂移监测完成 |
| Sprint 6 | T061—T070 | 多模态风险识别与人工触发链路完成 |
| Sprint 7 | T071—T078 | 图片视频篡改与深度伪造取证完成 |
| Sprint 8 | T079—T089 | 图片同源和视频片段溯源完成 |
| Sprint 9 | T090—T099 | 首发候选、传播图谱和证据核查完成 |
| Sprint 10 | T100—T108 | 人工审核、证据固化、报告和样本回流完成 |
| Sprint 11 | T109—T116 | 数据集、训练与全部算法评测流水线完成 |
| Sprint 12 | T117—T124 | 安全、性能、灾备和三类场景验收完成 |
| 算法专项A | T125—T141 | 公共训练框架、风险识别和多模态融合模型完成 |
| 算法专项B | T142—T153 | 图片视频篡改、深度伪造和校准完成 |
| 算法专项C | T154—T165 | 图片视频同源、片段定位与首发排序训练完成 |
| 算法专项D | T166—T170 | 主张抽取、证据关系、事实约束与发布候选冻结 |

附录B Definition of Done

| 检查项 | 完成定义 |
| --- | --- |
| 代码 | 实现符合任务范围；公共代码有类型和说明；无无关重构。 |
| 契约 | 接口、事件、数据库或模型Schema已更新并通过兼容检查。 |
| 测试 | 规定测试全部通过；异常、权限、幂等和边界场景已覆盖。 |
| 安全 | 无真实密钥和敏感样本；输入校验、权限和日志脱敏正确。 |
| 可观测性 | 关键路径有日志、指标和trace_id；错误可定位。 |
| 版本 | 代码、模型、数据、配置或索引版本可追溯。 |
| 文档 | README、API、ADR、模型卡或运维手册按任务更新。 |
| 交付 | Codex报告修改文件、测试命令与结果、决策和遗留风险；人工评审通过。 |