短视频与图片智能识别溯源系统

项目任务书 技术修订版

文档编号 TASK-001    版本 V1.3    日期 2026年10月12日    状态 评审稿

本任务书落实DES-001 V1.4的责任、执行依赖、契约及完成条件。保留170条任务ID、名称、责任角色和源建议工时；源依赖原文保留供追溯，新增规范化执行依赖候选及必要调整。按本版执行规则逐任务判断准入和完成，实际投入与新增工作须重估。

本版完成技术复核F01—F20的文档补正。具体技术决策、资源、模型许可和实测状态另按DES §13.8登记；审批状态仍引用§13.7，不因技术文字修正关闭正式批准事项。

本文件为项目组开发执行评审稿，不是已核验的主管部门正式下达任务书；实际任务进度待核实，已实施任务须补充完成证据后登记。文档编制不证明代码、模型或测试已完成。

目录

1 依据与范围	3

1.1 文件关系与来源身份	3

1.2 一致范围与关键口径	3

2 组织责任与逐任务记录	4

2.1 审批责任与凭据登记	4

3 执行规则与质量门禁	4

3.1 任务执行与变更	4

3.2 适用门禁与完成定义	5

3.3 审批功能的交付与验证	5

3.4 源依赖与执行依赖候选	5

4 实施编排与阶段交付	6

4.1 七批开发与并行工作	6

4.2 原任务组与退出证据	7

4.3 建议迭代与剩余工期重排	8

5 功能范围与任务追踪	9

6 开发与算法研发任务清单	9

6.1 项目基线与工程底座	10

6.2 身份权限与审计	15

6.3 数据接入与媒体资产	19

6.4 任务编排与运行控制	25

6.5 媒体预处理与基础特征	30

6.6 推理网关与模型治理	35

6.7 多模态风险识别	40

6.8 篡改与深度伪造取证	45

6.9 图片视频同源检索	49

6.10 首发传播与证据核查	55

6.11 人工审核与证据报告	60

6.12 数据集训练与算法验收	65

6.13 安全性能运维与验收	69

6.14 算法模型专项研发与训练	73

7 官方资料支持的执行补充	96

7.1 技术复核专项执行验证	97

8 开发输入冻结与后续交付验收	97

8.1 第一阶段开发输入冻结	97

8.2 实施后交付与上线审批	97

9 待确认事项与受影响任务	98

附录 A 逐任务设计与测试追踪索引	98

附录 B 技术修订对应及执行验证	109

1 依据与范围

1.1 文件关系与来源身份

主要设计引用：DES-001 V1.4 项目总体设计方案项目总体设计方案_技术修订版V1.4.docx

| 来源 | 用途与状态 |
| --- | --- |
| 配套DES-001 V1.4 | 唯一总体技术方案与Q事项主记录；尚未冻结 |
| 源开发任务分解书V2与本次上传任务书V1.0 | 170条任务与原依赖；文件名/正文版本差异保留 |
| 详细设计实现方案V2 | 业务、接口与指标来源，正式批准状态待核实 |
| 算法清单、数据集说明及界面原型 | 候选模型、标注建设及页面来源；示例不作项目事实 |
| 第一阶段24步手册及第二阶段手册 | 材料整理、审查与技术基线流程；不替代批准 |
| 官方网页R01—R40 | 技术机制依据索引见DES-001附录D，部署版本与许可需复核 |

技术文件属于评审来源；正式申报、立项、合同/主管方任务书和验收要求仍待提供核验。源T任务标题及数值保留可追踪性，但不能仅靠标题作正式指标批准。

1.2 一致范围与关键口径

| 事项 | 共同口径 |
| --- | --- |
| 建设范围 | 12个模块、170条原任务、不少于3类场景，全范围保留并分阶段交付 |
| 并发 | 20和100均待确认；正式性质、负载、成功率和时延按Q-13/Q-14 |
| 数据与成果 | ≥20万标注、≥2000万索引及最低算法成果为源目标，计数/许可/正式要求待确认；34能力线与12项规划不等于批准交付数量 |
| 部署 | 已确认当前Linux开发服务器；CPU/内存/磁盘快照见DES-001 §8.7，项目配额及GPU待确认；不认定公安生产准入 |
| 建设周期 | 源计划2026.09—2027.06，阶段目标见DES-001 §1.4；实际进展、投入及剩余排期按Q-33 |
| 人工审核 | 正式结论与报告按DES-001 §5.4；业务复核、报告审批、样本回流分别管理 |
| 版本状态 | DES-001 V1.4与TASK-001 V1.3成对评审；未取得批准不标记输入已冻结 |

2 组织责任与逐任务记录

组织工作流与角色定义引用DES-001 §2.4及§10.7。每张任务卡保留责任角色；项目负责人须指定实际负责人、审核人、替补、可用工时及交付日期，未提供人员名单时不得编造人名或认定资源已经投入。

| 责任 | 完成记录 |
| --- | --- |
| 任务负责人 | 实施范围、代码/文档/数据版本、输出位置、依赖完成证据及实际工作量 |
| 技术/接口负责人 | 设计章节、契约版本、兼容性和跨任务影响审查 |
| 数据/算法负责人 | 授权、划分、训练/评测清单、硬件与模型/索引版本 |
| 业务审核人 | 流程、标签、正式复核/审批规则及场景确认 |
| 测试/安全/运维负责人 | 测试报告、安全处置、备份恢复、部署与资源证据 |
| 项目负责人 | Q项结论、范围/资源/排期变更及成对基线批准 |

建议任务台账字段：task_id、status、owner、reviewer、planned_start/end、actual_start/end、design_ref、requirement_refs、usecase_refs、test_refs、artifact_refs、decision_refs、resource_refs、blocking_Q、baseline_version、verification_result。范围与状态修改有事件记录。状态候选为待确认、就绪、进行中、待复核、已完成、受阻、暂停；未经验收不自动置已完成。

2.1 审批责任与凭据登记

实际审批核查、授权边界与事项状态统一引用DES-001 §13.7；审批实现引用§5.4.1—5.4.4，基线审批引用§10.12。用户对正式审批材料或责任人名单答复“待确定”，本轮没有取得实际授权和正式策略；任务书不把“责任角色”直接视为获准审批人，不代填姓名或签认。

项目负责人组织登记actual_owner、authorized_approver、authority_ref、decision_ref、scope、valid_from/to、blocking_Q及证据位置；业务、数据、算法、安全和运维审批按各自授权范围分别记录。人员可按获准规则兼任，职责分离和替补由责任方明确。未提供批准依据的事项保留待确认，只开展授权范围内的资料或模拟验证。

3 执行规则与质量门禁

3.1 任务执行与变更

每次按任务边界读取DES、源任务与执行依赖候选；源依赖原文保留历史，不把错误编号或不完整前置直接当调度基线。按§3.4区分工程验证、真实模型与正式关闭证据；变更有影响记录，未完成/Mock不标实测通过。

3.2 适用门禁与完成定义

门禁类型及触发条件引用DES-001 §10.9。B1只验证已有组件适用的格式、静态检查、构建、配置和安全检查；接口/迁移/模型/发布具备后逐步启用专项门禁。任务卡中统一CI要求适用于本次变更，不要求尚不存在的全项目能力提前通过。

| 完成条件 | 可核查证据 |
| --- | --- |
| 范围与依赖 | 源依赖保留；执行依赖候选及实际能力/关闭门槛逐项有证据，调整记录理由及技术评审；无无关扩展 |
| 契约与实现 | 对应设计与Schema、数据迁移、兼容和异常处理一致 |
| 测试与安全 | 规定且适用测试通过，未执行或Mock明确记录；权限、幂等、敏感信息检查齐全 |
| 交付与版本 | 产物地址、提交/镜像/模型/数据/配置/索引版本及摘要 |
| 人员复核 | 技术及业务适用审核有责任人、日期和结论；阻断Q未闭环不签完成 |
| 运行效果 | 真实功能、模型或负载达标须有实测，不能以文件生成或Mock代替 |

3.3 审批功能的交付与验证

T102—T108、T118、T124及T170按DES §5.4、§13.7执行适用审批设计。任务ID、名称及源依赖/建议工时保留，执行依赖与最终关闭条件按§3.4修正；补充策略/记录/失效与测试需按Q-33重估，不用原人日承诺全部新增控制。

后续交付提供策略与契约评审记录、代码/迁移/配置版本、审批测试及审计样例、批准材料索引；报告批准、导出权限和训练用途分别验证。策略缺失/失效、并发批准、撤销、结果或证据变化、前端/接口绕过均有允许与拒绝用例。实际审批制度未确认时使用标明模拟的非敏感测试策略，不能将模拟通过记为生产审批已解决。

按DES-001 §13.7分别登记文档处理、制度批准和实现验证状态。文件生成、批注处理和测试计划编制可记为文档完成；实际批准和实现通过必须有独立证据。

3.4 源依赖与执行依赖候选

每卡“源前置依赖”保留收到原文；“执行依赖候选”补齐三位编号并展开区间，按技术复核调整数据准备、首发训练、风险校准与验收关闭。调整是本版待评审实施方案，不伪装成源文已如此；技术负责人评审后形成任务台账。允许后编号前置，但机器清单必须无未知ID和循环。

| 任务 | 执行调整理由 | 关闭证据 |
| --- | --- | --- |
| T109/T110 | 基础数据不等待完整视频T090聚类 | 前期来源/血缘与标注/切分；后补聚类查漏 |
| T092 | 先有T164或等价首发训练簇 | 真值来源、簇级切分、数据卡 |
| T128 | 开发基线先运行，不读取封存验收集 | 开发/验证清单与基线结果 |
| T170 | 风险校准T141及适用能力训练链齐备 | 逐能力校准/阈值、模型包、真实转换及许可 |
| T118 | 早期接口测试和最终业务安全复测分开 | T102/T107/T108就绪后审批/导出/回流复测 |
| T124 | 加入T113与T170等正式前置 | 全范围170条交付矩阵、真实包、性能安全恢复及三类场景 |

源建议工时397—491人日仅保留追溯；资源/数据获取、标注、新增控制、失败实验与运维单列预算，37周合计不是承诺工期。完整执行卡另填负责人、input_refs、requirement/usecase_refs、具体文件、命令/前置/预期、test_refs、实际资源、阻断项及证据；本文任务卡不能替代这些字段。

基础Mock验证、流水线建设、真实模型评测和最终验收分别记状态。T118早期通过不表示最终完成；指标待定不宣称模型达标。所有能力读取原件/副本、缺失模态/延期和下载撤销语义按DES新细则执行。

4 实施编排与阶段交付

4.1 七批开发与并行工作

B1—B7总体准入/退出要求引用DES-001 §10.10；下表落实任务分配，不改原14组编号，不把列表顺序当强制串行依赖。

| 批次 | 任务归属 | 执行重点 |
| --- | --- | --- |
| B1 | T001—T010 | 工程基线与适用CI；T117在T006后启动安全扫描 |
| B2 | T011—T040 | 身份、授权、上传、资产和运行控制 |
| B3 | T041—T060与T100 | 媒体、网关和共享证据契约；T100原依赖T051/T017/T020 |
| B4 | T061—T089 | 风险、取证和图片视频同源按各自前置并行 |
| B5 | T090—T099 | 首发、传播及核查；T098按OCR/ASR/网关前置可早启 |
| B6 | T101—T108 | 人工复核、固化、报告审批与样本回流 |
| B7 | T117—T124 | 持续测试汇总、正式负载、恢复、场景和交付闭环 |
| 并行数据训练 | T109—T116及T125—T170 | 54条任务按执行依赖候选及关闭条件启动；训练与最终独立验收隔离 |

批次归属覆盖170条任务且不重复；T117持续执行说明不构成第二次计数。各任务未必需等待其前一批全部完成，但必须满足自己的前置依赖。证据Schema在算法正式联调前就绪；GPU缺失只验证CPU/Mock可执行部分，真实模型与正式负载保留未完成。

4.2 原任务组与退出证据

| 原组 | 任务范围与数量 | 退出要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 项目基线与工程底座 | T001—T010，10条 | 该组适用任务完成并提供契约、产物与测试；仅最后一个页面或任务完成不足以整组退出 |
| 2 身份权限与审计 | T011—T018，8条 | 该组适用任务完成并提供契约、产物与测试；仅最后一个页面或任务完成不足以整组退出 |
| 3 数据接入与媒体资产 | T019—T030，12条 | 该组适用任务完成并提供契约、产物与测试；仅最后一个页面或任务完成不足以整组退出 |
| 4 任务编排与运行控制 | T031—T040，10条 | 该组适用任务完成并提供契约、产物与测试；仅最后一个页面或任务完成不足以整组退出 |
| 5 媒体预处理与基础特征 | T041—T050，10条 | 该组适用任务完成并提供契约、产物与测试；仅最后一个页面或任务完成不足以整组退出 |
| 6 推理网关与模型治理 | T051—T060，10条 | 该组适用任务完成并提供契约、产物与测试；仅最后一个页面或任务完成不足以整组退出 |
| 7 多模态风险识别 | T061—T070，10条 | 该组适用任务完成并提供契约、产物与测试；仅最后一个页面或任务完成不足以整组退出 |
| 8 篡改与深度伪造取证 | T071—T078，8条 | 该组适用任务完成并提供契约、产物与测试；仅最后一个页面或任务完成不足以整组退出 |
| 9 图片视频同源检索 | T079—T089，11条 | 该组适用任务完成并提供契约、产物与测试；仅最后一个页面或任务完成不足以整组退出 |
| 10 首发传播与证据核查 | T090—T099，10条 | 该组适用任务完成并提供契约、产物与测试；仅最后一个页面或任务完成不足以整组退出 |
| 11 人工审核与证据报告 | T100—T108，9条 | 该组适用任务完成并提供契约、产物与测试；仅最后一个页面或任务完成不足以整组退出 |
| 12 数据集训练与算法验收 | T109—T116，8条 | 该组适用任务完成并提供契约、产物与测试；仅最后一个页面或任务完成不足以整组退出 |
| 13 安全性能运维与验收 | T117—T124，8条 | 该组适用任务完成并提供契约、产物与测试；仅最后一个页面或任务完成不足以整组退出 |
| 14 算法模型专项研发与训练 | T125—T170，46条 | 该组适用任务完成并提供契约、产物与测试；仅最后一个页面或任务完成不足以整组退出 |

实际阶段交付使用目标与任务矩阵。T109/T110候选按来源/血缘先准备数据，T090补查；T092训练先有T164清单。契约/Mock可先联调但不完成真实算法；源与执行依赖差异见§3.4和配套清单，未解决条件逐项保留。

4.3 建议迭代与剩余工期重排

| Sprint | 主要目标 | 演示结果 |
| --- | --- | --- |
| S0 （ 2 周） | 仓库、 CI 、开发环境、 OpenAPI 骨架、数据库迁移、登录权限 | 一键启动基础环境，健康检查通过 |
| S1 （ 3 周） | 分片上传、对象存储、 SHA-256 、媒体元数据 | 上传图片视频并查看媒体信息 |
| S2 （ 3 周） | FFmpeg 流程、镜头、抽帧、 OCR/ASR 、时间轴 | 播放器联动关键帧和文本 |
| S3 （ 4 周） | 风险分类、目标检测、证据卡片、审核 | 完成一级筛查和人工复核 |
| S4 （ 4 周） | 图片多路召回、局部几何验证、索引管理 | 完成整图与局部同源检索 |
| S5 （ 5 周） | 图片篡改、视频空间 / 时间篡改、可靠性 | 输出区域和时间证据 |
| S6 （ 5 周） | 视频帧召回、相似矩阵、片段对齐、多源拼接 | 完成片段来源映射 |
| S7 （ 4 周） | 内容簇、首发排序、传播图谱 | 输出 Top-3 与传播时间线 |
| S8 （ 3 周） | 谣言证据检索、大模型摘要、句级引用 | 证据约束核查报告 |
| S9 （ 4 周） | 性能、安全、容灾、 3 类场景验证和整改 | 达到验收基线并形成全套报告 |

S0—S9建议时长合计37周，未批准为日历工期。原上传任务书另一套Sprint 0—12实为14任务组的粗编排，本版以§4.2组别保留内容，不维持第二套同名Sprint。S0—S9能力演示与B1—B7任务分配是不同视角，须用任务依赖和关键路径合并成实际排期。

重排应补齐各任务实际状态、负责人/有效工时、样本授权及GPU可用日期、持续时间与交付证据。源阶段5万/14万/20万为候选样本里程碑，其合格计数按Q-21/Q-32核实；未取得现有数据统计不写已完成。资源不足先提交投入或里程碑变更，不自行删减12模块、100并发性质或其他范围。

5 功能范围与任务追踪

12模块的业务设计以DES-001 §5.3为主，界面和任务是多对多关系。下列是执行索引，不能用编号区间替代具体需求/用例的逐条追踪。

| 功能模块 | 主要任务 | 设计引用 |
| --- | --- | --- |
| 多源接入 | T019—T030 | §5.3、§7.4、§8.5.2、§9.7 |
| 数据治理资源库 | T019—T030、T109—T110、T126—T127 | §7、§8.3.1 |
| 媒体预处理 | T041—T050 | §4.2、§8.5.3 |
| 风险识别 | T061—T070、T129—T141 | §6.7、§11.6 |
| 篡改与深伪 | T071—T078、T142—T153 | §6.7、§8.5.3、§11.6 |
| 图片同源 | T079—T085、T154—T157 | §6.7、§8.9 |
| 视频片段溯源 | T086—T089、T158—T163 | §6.7、§8.5.3、§8.9 |
| 首发候选 | T090—T093、T164—T165 | §5.3、§6.7、§11.6 |
| 传播分析 | T094—T097 | §5.3、§6.7 |
| 谣言证据核查 | T098—T099、T106、T166—T169 | §6.7、§9.7 |
| 审核证据报告 | T100—T108 | §5.4、§8.10 |
| 综合管理运维 | T001—T018、T031—T040、T051—T060、T117—T124 | §8、§9、§10—11 |

6 开发与算法研发任务清单

以下170张卡保留原名称、责任角色、前置依赖、建议工作量和未受影响字段，补正已识别冲突并增加设计引用。验收标准是研发完成判据候选；涉正式数值、部署、许可、审核或保留政策者仍按DES-001第13章确认。统一CI规则见§3，不因卡片有验收字段就认定正式批准。

6.1 项目基线与工程底座

原组编号1，任务T001—T010，关联设计章节DES-001 V1.4 §8.6、§8.11、§9.6、§10.9。

T001 建立单仓库目录与基础README

| 责任角色 | 架构/全栈 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | 无 |
| 执行依赖候选 | 无 |
| 工作范围 | 按DES-001 §8.6核验并沿用既有backend、frontend、ai-services、shared-contracts、schemas、docs、tasks、prompts、config、deploy、scripts、tests目录；仅补充获准的缺项，建立职责与原目录映射，不直接迁移。 |
| 接口或数据契约 | 根目录README；目录约定docs/architecture/repository-layout.md。 |
| 验收标准 | 仓库结构与设计一致；README包含启动、测试、提交规范；不得包含真实密钥。 |
| 测试要求 | 目录检查脚本和Markdown链接检查。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §8.6、§8.11、§9.6、§10.9；本书§7补充技术验证。 |

T002 配置Python后端工程

| 责任角色 | 后端 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T001 |
| 执行依赖候选 | T001 |
| 工作范围 | 建立Python 3.11项目、依赖锁定、FastAPI入口、配置管理和日志初始化。 |
| 接口或数据契约 | GET /health；环境变量Settings模型。 |
| 验收标准 | 服务可启动；缺少必要配置时给出明确错误；依赖版本锁定。 |
| 测试要求 | 健康检查单测、配置加载和非法配置测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §8.6、§8.11、§9.6、§10.9；本书§7补充技术验证。 |

T003 配置Vue前端工程

| 责任角色 | 前端 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T001 |
| 执行依赖候选 | T001 |
| 工作范围 | 建立Vue 3、TypeScript、Vite、路由、状态管理和API客户端。 |
| 接口或数据契约 | 前端/health页面调用GET /health。 |
| 验收标准 | 开发服务器可启动；严格类型检查通过；API地址环境化。 |
| 测试要求 | lint、typecheck、组件冒烟测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §8.6、§8.11、§9.6、§10.9；本书§7补充技术验证。 |

T004 建立本地容器开发环境

| 责任角色 | DevOps |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T002,T003 |
| 执行依赖候选 | T002,T003 |
| 工作范围 | 使用固定版本编排SQL、一个执行broker、对象存储、API/Web及媒体worker；缓存按需启用，全文/图/向量按能力逐项接入；不默认部署全部生产组件。 |
| 接口或数据契约 | docker compose配置；/health依赖状态。 |
| 验收标准 | 一条命令启动；隔离数据卷和密钥；按获准项目配额设置CPU、内存、进程和临时盘限制，核对实际cgroup生效；不认定单机容器为生产高可用。 |
| 测试要求 | 容器启动/依赖ready、配置校验、配额与cgroup生效、资源耗尽隔离；卷所在介质及对象存储间接依赖核验。 |
| 建议工作量 | 2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §8.7、§8.11；本书§7补充技术验证。 |

T005 配置代码格式化与静态检查

| 责任角色 | 全栈 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T002,T003 |
| 执行依赖候选 | T002,T003 |
| 工作范围 | 配置Ruff/Black或等价工具、mypy、ESLint、Prettier和提交前检查。 |
| 接口或数据契约 | pyproject、前端lint配置、pre-commit。 |
| 验收标准 | 本地和CI命令一致；示例违规代码能被拦截。 |
| 测试要求 | 运行格式、lint和类型检查。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §8.6、§8.11、§9.6、§10.9；本书§7补充技术验证。 |

T006 建立基础持续集成流水线

| 责任角色 | DevOps |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T004,T005 |
| 执行依赖候选 | T004,T005 |
| 工作范围 | 建立后端、前端、迁移、单元测试和构建流水线。 |
| 接口或数据契约 | CI jobs：lint、typecheck、unit、build、migration-check。 |
| 验收标准 | 任一门禁失败阻止合并；产出测试报告；缓存不影响正确性。 |
| 测试要求 | 故意引入失败验证门禁。 |
| 建议工作量 | 2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §8.6、§8.11、§9.6、§10.9；本书§7补充技术验证。 |

T007 建立统一配置和密钥规范

| 责任角色 | 后端/DevOps |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T002,T004 |
| 执行依赖候选 | T002,T004 |
| 工作范围 | 划分开发、测试、生产配置；密钥只从Secret或环境注入。 |
| 接口或数据契约 | Settings字段、.env.example、配置说明。 |
| 验收标准 | 仓库无真实密钥；敏感配置不写日志；启动时校验必需项。 |
| 测试要求 | secret扫描、配置单测。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §8.6、§8.11、§9.6、§10.9；本书§7补充技术验证。 |

T008 建立统一日志与请求追踪

| 责任角色 | 后端 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T002 |
| 执行依赖候选 | T002 |
| 工作范围 | 统一日志和request_id，跨API、队列、节点及网关传播trace_id并关联task_id/run_version/attempt；敏感字段脱敏。 |
| 接口或数据契约 | X-Request-Id请求头；日志字段规范。 |
| 验收标准 | 所有API日志可关联请求；令牌、密码、原始敏感文本被过滤。 |
| 测试要求 | 请求与异步追踪、采样、日志及指标标签脱敏测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §8.11；本书§7补充技术验证。 |

T009 建立统一异常与错误码框架

| 责任角色 | 后端 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T002 |
| 执行依赖候选 | T002 |
| 工作范围 | 实现业务异常、HTTP映射、错误码注册和统一响应。 |
| 接口或数据契约 | 错误响应{code,message,request_id,details}。 |
| 验收标准 | 未知异常不泄露堆栈；已知异常映射稳定；错误码不可重复。 |
| 测试要求 | 异常映射与敏感信息测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §8.6、§8.11、§9.6、§10.9；本书§7补充技术验证。 |

T010 建立架构决策记录和变更模板

| 责任角色 | 架构 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T001 |
| 执行依赖候选 | T001 |
| 工作范围 | 建立ADR、需求变更、模型变更和数据库变更模板。 |
| 接口或数据契约 | docs/adr与Pull Request模板。 |
| 验收标准 | 重要决策有状态、背景、方案、影响和回滚；模板可直接复用。 |
| 测试要求 | 文档结构和链接检查。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §8.6、§8.11、§9.6、§10.9；本书§7补充技术验证。 |

6.2 身份权限与审计

原组编号2，任务T011—T018，关联设计章节DES-001 V1.4 §2.4、§5.4、§8.5.2、§9.1。

T011 设计用户角色与数据范围模型

| 责任角色 | 后端/安全 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T002,T010 |
| 执行依赖候选 | T002,T010 |
| 工作范围 | 设计用户、角色、权限、单位、案件范围和数据密级模型。 |
| 接口或数据契约 | ERD；RBAC+ABAC权限矩阵。 |
| 验收标准 | 覆盖管理员、数据管理员、算法管理员、审核员、核查人员和审计员；默认拒绝。 |
| 测试要求 | 权限矩阵评审用例。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §2.4、§5.4、§8.5.2、§9.1；本书§7补充技术验证。 |

T012 实现用户角色数据库模型

| 责任角色 | 后端 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T011 |
| 执行依赖候选 | T011 |
| 工作范围 | 实现用户、角色、权限和关联表及迁移。 |
| 接口或数据契约 | users、roles、permissions、user_roles。 |
| 验收标准 | 唯一约束、外键和软禁用正确；迁移升级可验证；可逆回退或不可逆恢复/前向修复方案齐全。 |
| 测试要求 | 模型、约束和迁移测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §2.4、§5.4、§8.5.2、§9.1；本书§7补充技术验证。 |

T013 实现认证与令牌校验

| 责任角色 | 后端/安全 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T012 |
| 执行依赖候选 | T012 |
| 工作范围 | 实现统一认证适配层、访问令牌验证和会话失效。 |
| 接口或数据契约 | POST /auth/login（开发适配器）；GET /auth/me。 |
| 验收标准 | 过期、伪造、禁用用户均被拒绝；生产接口可替换为统一身份认证。 |
| 测试要求 | 认证正反向测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §2.4、§5.4、§8.5.2、§9.1；本书§7补充技术验证。 |

T014 实现接口级权限控制

| 责任角色 | 后端/安全 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T012,T013 |
| 执行依赖候选 | T012,T013 |
| 工作范围 | 实现路由权限装饰器和最小权限校验。 |
| 接口或数据契约 | require_permission(permission_code)。 |
| 验收标准 | 未认证401、无权限403；所有受保护接口默认启用。 |
| 测试要求 | 权限参数化测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §2.4、§5.4、§8.5.2、§9.1；本书§7补充技术验证。 |

T015 实现数据范围访问控制

| 责任角色 | 后端/安全 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T014 |
| 执行依赖候选 | T014 |
| 工作范围 | 按单位、案件、任务和密级过滤查询与写入。 |
| 接口或数据契约 | DataScope对象；repository查询约束。 |
| 验收标准 | 跨单位和跨案件访问被拒绝；管理员越权需显式授权。 |
| 测试要求 | 水平越权和批量查询测试。 |
| 建议工作量 | 2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §2.4、§5.4、§8.5.2、§9.1；本书§7补充技术验证。 |

T016 实现高风险操作二次确认

| 责任角色 | 前后端/安全 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T014 |
| 执行依赖候选 | T014 |
| 工作范围 | 对批量导出、删除、证据解封和模型上线增加二次确认或审批钩子。 |
| 接口或数据契约 | POST /approvals；operation_token。 |
| 验收标准 | 二次确认仅防误操作，不代替业务审批；服务端按获准策略核验审批链。operation_token一次性、短时有效，绑定用户、用途、对象/操作版本及批准记录；正式策略未取得不放行受控操作，全程审计。 |
| 测试要求 | 重放、过期、换操作/对象版本、绕过审批、撤销批准及未配置策略测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §2.4、§5.4、§8.5.2、§9.1；本书§7补充技术验证。 审批控制另见§5.4.1—5.4.4、§13.7；冻结与验收见§10.12。 |

T017 实现操作审计事件模型

| 责任角色 | 后端 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T008,T012 |
| 执行依赖候选 | T008,T012 |
| 工作范围 | 记录登录、查询、下载、修改、审核、导出和配置变更。 |
| 接口或数据契约 | audit_event表；AuditService.append。 |
| 验收标准 | 事件追加写；包含操作者、对象、动作、结果、时间和request_id。 |
| 测试要求 | 审计完整性和失败回滚测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §2.4、§5.4、§8.5.2、§9.1；本书§7补充技术验证。 |

T018 开发审计查询页面与接口

| 责任角色 | 前后端 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T015,T017 |
| 执行依赖候选 | T015,T017 |
| 工作范围 | 实现审计日志筛选、详情和受控导出。 |
| 接口或数据契约 | GET /audit/events；POST /audit/exports。 |
| 验收标准 | 仅审计权限可访问；导出留痕并脱敏；支持时间、用户、对象过滤。 |
| 测试要求 | 权限、分页、脱敏和导出测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §2.4、§5.4、§8.5.2、§9.1；本书§7补充技术验证。 |

6.3 数据接入与媒体资产

原组编号3，任务T019—T030，关联设计章节DES-001 V1.4 §7.4、§8.3.1、§8.5.2、§8.10、§9.7。

T019 设计内容与媒体资产模型

| 责任角色 | 数据/后端 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T010,T011 |
| 执行依赖候选 | T010,T011 |
| 工作范围 | 定义content_item、media_asset、source_registry和asset_lineage。 |
| 接口或数据契约 | ERD与字段字典。 |
| 验收标准 | 区分逻辑内容、原始媒体和派生媒体；记录授权、哈希、父对象和保存期限。 |
| 测试要求 | 数据模型评审。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §7.4、§8.3.1、§8.5.2、§8.10、§9.7；本书§7补充技术验证。 |

T020 实现内容与媒体资产表

| 责任角色 | 后端 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T019 |
| 执行依赖候选 | T019 |
| 工作范围 | 创建核心表、索引和数据库迁移。 |
| 接口或数据契约 | content_item、media_asset、source_registry、asset_lineage。 |
| 验收标准 | SHA-256和对象键有合理索引；迁移升级及回退/恢复方案可验证；原始与派生约束正确。 |
| 测试要求 | 数据库模型和迁移测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §7.4、§8.3.1、§8.5.2、§8.10、§9.7；本书§7补充技术验证。 |

T021 实现数据来源授权登记

| 责任角色 | 前后端 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T020,T014 |
| 执行依赖候选 | T020,T014 |
| 工作范围 | 登记来源类型、授权依据、用途、有效期和责任人。 |
| 接口或数据契约 | POST/GET /sources；来源管理页面。 |
| 验收标准 | 无有效来源不得批量导入；到期来源触发告警；修改有审计。 |
| 测试要求 | 权限、到期和审计测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §7.4、§8.3.1、§8.5.2、§8.10、§9.7；本书§7补充技术验证。 |

T022 实现分片上传初始化

| 责任角色 | 后端 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T020,T014 |
| 执行依赖候选 | T020,T014 |
| 工作范围 | 创建upload_session并返回分片参数。 |
| 接口或数据契约 | POST /uploads；输入filename,size,mime,sha256。 |
| 验收标准 | 校验大小、类型、授权与会话状态；重复幂等键返回同一会话。upload_id只作标识，不作访问凭证；对象访问由当前身份和权限控制。 |
| 测试要求 | 格式、大小、幂等和越权测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §7.4、§8.3.1、§8.5.2、§8.10、§9.7；本书§7补充技术验证。 |

T023 实现分片接收与校验

| 责任角色 | 后端 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T022 |
| 执行依赖候选 | T022 |
| 工作范围 | 接收分片、校验长度和哈希并记录偏移。 |
| 接口或数据契约 | PUT /uploads/{id}/parts/{part_no}。 |
| 验收标准 | 重复分片幂等；错误哈希拒绝；不能写入其他用户会话。 |
| 测试要求 | 并发、断点、错误哈希和越权测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §7.4、§8.3.1、§8.5.2、§8.10、§9.7；本书§7补充技术验证。 |

T024 实现分片合并与完整哈希

| 责任角色 | 后端 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T023 |
| 执行依赖候选 | T023 |
| 工作范围 | 按序合并分片，计算完整SHA-256并原子完成会话。 |
| 接口或数据契约 | POST /uploads/{id}/complete。 |
| 验收标准 | 哈希不一致不入库；重复完成幂等；临时文件有清理策略。 |
| 测试要求 | 乱序、缺片、重复完成和回收测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §7.4、§8.3.1、§8.5.2、§8.10、§9.7；本书§7补充技术验证。 |

T025 实现MinIO对象存储适配器

| 责任角色 | 后端 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T004,T024 |
| 执行依赖候选 | T004,T024 |
| 工作范围 | 封装经ADR评审的S3兼容对象产品；原MinIO任务名保留来源，社区/AIStor维护许可和业务/Milvus依赖分别核查。提供put/get/head、对象版本与摘要；逐请求撤销路径使用受控代理，不把预签名等同即时撤销。 |
| 接口或数据契约 | ObjectStore接口；put/get/head。 |
| 验收标准 | 上传/下载均校验权限；记录对象version_id和SHA-256；校验实际候选产品的版本控制与对象锁兼容性，锁定与保留策略待审批。 |
| 测试要求 | 实际固定产品的上传/读取、version_id、锁/删除标记、离线依赖及恢复；先获访问凭据再撤销、Range/缓存测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §8.10；本书§7补充技术验证。 |

T026 实现媒体格式探测与安全校验

| 责任角色 | 后端/安全 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T024 |
| 执行依赖候选 | T024 |
| 工作范围 | 基于文件头和解码结果校验类型，接入查毒和异常压缩限制。 |
| 接口或数据契约 | MediaValidationResult；错误码MEDIA_SECURITY_REJECTED。 |
| 验收标准 | 允许格式、签名/容器探测、查毒及资源预算均通过才发布资产；查毒不可用或恶意内容隔离；解析非特权且限制网络和协议。 |
| 测试要求 | 格式伪装、损坏媒体、恶意文件、超大分辨率/时长、查毒不可用及解析超时测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §9.7；本书§7补充技术验证。 |

T027 实现SHA-256完全重复检测

| 责任角色 | 后端 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T020,T24 |
| 执行依赖候选 | T020,T024 |
| 工作范围 | 上传完成后查询完全相同资产并建立关联。 |
| 接口或数据契约 | POST /uploads/{id}/complete中duplicate_of仅引用当前可访问资产；跨案件同哈希不得暴露其他对象是否存在。 |
| 验收标准 | 不得覆盖既有对象；重复文件复用分析结果需经过权限和版本校验。 |
| 测试要求 | 同权限、跨权限和并发重复测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §7.4、§8.3.1、§8.5.2、§8.10、§9.7；本书§7补充技术验证。 |

T028 实现批量清单导入

| 责任角色 | 后端 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T021,T026 |
| 执行依赖候选 | T021,T026 |
| 工作范围 | 支持授权CSV/JSON清单和对象文件批量导入。 |
| 接口或数据契约 | POST /imports；GET /imports/{id}。 |
| 验收标准 | 逐条状态、可重试、错误不阻断全批；来源和授权必填。 |
| 测试要求 | 混合成功、重复和失败恢复测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §7.4、§8.3.1、§8.5.2、§8.10、§9.7；本书§7补充技术验证。 |

T029 实现第三方接入适配器协议

| 责任角色 | 后端 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T021 |
| 执行依赖候选 | T021 |
| 工作范围 | 定义合法授权第三方API和消息接入接口，不实现绕过访问控制逻辑。 |
| 接口或数据契约 | SourceAdapter.fetch/ack；事件Schema。 |
| 验收标准 | 只接获准来源；URL使用scheme/host/port及DNS/IP验证，默认禁重定向；必要跳转逐跳验证，日志和授权可追溯。 |
| 测试要求 | 适配器契约、内网未授权/回环/链路本地目标、IPv6、DNS重绑定和重定向测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §9.7；本书§7补充技术验证。 |

T030 开发媒体资产管理页面

| 责任角色 | 前端 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T20,T25,T27 |
| 执行依赖候选 | T020,T025,T027 |
| 工作范围 | 展示媒体元数据、版本、血缘、来源和权限状态。 |
| 接口或数据契约 | GET /assets、GET /assets/{id}。 |
| 验收标准 | 支持筛选和详情；原始对象不可直接编辑；下载受权限和审计控制。 |
| 测试要求 | 页面组件、权限和E2E测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §7.4、§8.3.1、§8.5.2、§8.10、§9.7；本书§7补充技术验证。 |

6.4 任务编排与运行控制

原组编号4，任务T031—T040，关联设计章节DES-001 V1.4 §4.3—4.4、§4.7、§8.5.2。

T031 设计分析任务与节点执行模型

| 责任角色 | 架构/后端 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T010,T020 |
| 执行依赖候选 | T010,T020 |
| 工作范围 | 设计analysis_task、task_node_run、task_event和policy_version。 |
| 接口或数据契约 | 任务状态图与DAG节点契约。 |
| 验收标准 | 支持快速筛查、深度核查、取证溯源三级策略；节点可重试和恢复。 |
| 测试要求 | 状态与故障场景评审。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §4.3—4.4、§4.7、§8.5.2；本书§7补充技术验证。 |

T032 实现任务及节点数据库模型

| 责任角色 | 后端 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T031 |
| 执行依赖候选 | T031 |
| 工作范围 | 创建任务、节点运行、事件和策略表及迁移。 |
| 接口或数据契约 | analysis_task、task_node_run、task_event。 |
| 验收标准 | 状态使用受控枚举；版本和时间字段完备；迁移升级及回退/恢复方案可验证。 |
| 测试要求 | 模型、约束和迁移测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §4.3—4.4、§4.7、§8.5.2；本书§7补充技术验证。 |

T033 实现任务状态机

| 责任角色 | 后端 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T032,T017 |
| 执行依赖候选 | T032,T017 |
| 工作范围 | 分别维护上传会话和分析任务状态；分析状态转移校验当前状态与run_version，状态与审计在同一事务提交。 |
| 接口或数据契约 | TaskStateMachine.transition。 |
| 验收标准 | 有效资产才能创建分析任务；非法转换返回TASK_STATE_CONFLICT；RETURNED补证回审核，重算关联新版本入队；终态历史不可覆盖，正式路径由Q-24确认。 |
| 测试要求 | 所有合法/非法转换和回滚测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §4.4、§4.7；本书§7补充技术验证。 |

T034 实现任务创建接口

| 责任角色 | 后端 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T033,T015 |
| 执行依赖候选 | T033,T015 |
| 工作范围 | 按场景和模块创建异步分析任务。 |
| 接口或数据契约 | POST /analysis/tasks接收有效asset_id、场景和策略；202返回task_id及查询地址；Idempotency-Key绑定主体与请求摘要。 |
| 验收标准 | 校验资产授权与状态、策略版本及幂等；相同键同摘要返回原任务，摘要不同返回冲突；不以upload_id替代task_id。 |
| 测试要求 | 权限、幂等、非法模块测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §8.5.2；本书§7补充技术验证。 |

T035 实现任务查询和进度接口

| 责任角色 | 后端 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T034 |
| 执行依赖候选 | T034 |
| 工作范围 | 查询任务、节点、进度、错误和结果版本。 |
| 接口或数据契约 | GET /analysis/tasks/{id}；GET /analysis/tasks。 |
| 验收标准 | 仅授权范围可见；进度单调限定同一run_version与固定DAG；重算新版本单列，部分/延期能力明确，不泄露堆栈。 |
| 测试要求 | 分页、权限和进度测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §4.3—4.4、§4.7、§8.5.2；本书§7补充技术验证。 |

T036 实现异步队列与优先级

| 责任角色 | 后端/DevOps |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T004,T034 |
| 执行依赖候选 | T004,T034 |
| 工作范围 | SQL任务/outbox持久化，成熟broker候选优先做故障PoC；Kafka接入/事件流与执行broker分开。长短队列、容量背压与优先级可配置，重复投递允许且消费者幂等，不承诺抢占已运行GPU。 |
| 接口或数据契约 | task.created事件；队列配置。 |
| 验收标准 | 固定broker/版本支持项目worker拓扑、确认与重投；Kafka执行路线需另证明官方限制的处置。提交后故障可恢复，重复事件无重复业务效果，最终业务状态以SQL为准。 |
| 测试要求 | 消息故障、提交后宕机、确认丢失、重复消费、满队列及背压测试。 |
| 建议工作量 | 2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §4.7；本书§7补充技术验证。 |

T037 实现DAG任务编排器

| 责任角色 | 后端 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T033,T036 |
| 执行依赖候选 | T033,T036 |
| 工作范围 | 按策略生成预处理、识别、取证、检索和报告节点依赖。 |
| 接口或数据契约 | AnalysisPolicy/DAG：节点状态、required/optional边、accepted_terminal_states、reason/missing_modality；任务能力完成矩阵及report_eligibility。 |
| 验收标准 | 必需/可选边按契约满足；合法SKIPPED可满足可选边，失败/未执行不冒充成功；无音轨等不死等，部分能力不形成完整正式结果。 |
| 测试要求 | DAG顺序/并行、缺音轨/字幕/语音、跳过/不支持/失败/延期、终止及正式结果资格测试。 |
| 建议工作量 | 3人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §4.3—4.4、§4.7、§8.5.2；本书§7补充技术验证。 |

T038 实现节点级重试与检查点

| 责任角色 | 后端 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T037 |
| 执行依赖候选 | T037 |
| 工作范围 | 实现运行期retry_policy、超时退避和检查点；节点租约与fencing_token防止旧执行覆盖，永久错误和OOM不无限重投。 |
| 接口或数据契约 | NodeCheckpoint；retry_policy。 |
| 验收标准 | 唯一幂等键包含任务/运行版本/节点/输入摘要；租约回收后旧进程结果拒绝；允许重试重新入队，历史尝试留痕。 |
| 测试要求 | 进程中断、迟到执行、租约到期、确认丢失、超时和重复执行测试。 |
| 建议工作量 | 2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §4.7；本书§7补充技术验证。 |

T039 实现任务取消和退回重算

| 责任角色 | 后端 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T033,T037 |
| 执行依赖候选 | T033,T037 |
| 工作范围 | 取消意图/停止确认与版本条件提交；退回补证与重算分流，旧fencing执行结果拒绝，进度按新run_version记录。 |
| 接口或数据契约 | POST /analysis/tasks/{id}/cancel；POST /analysis/tasks/{id}/rerun。 |
| 验收标准 | 协作取消确认停止；补证与重算分流，重算关联新run_version回QUEUED；保留历史、原因、权限及审批，正式制度按Q-24。 |
| 测试要求 | 竞争取消、重算版本和权限测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §4.4、§4.7；本书§7补充技术验证。 |

T040 开发任务监控页面

| 责任角色 | 前端 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T035,T039 |
| 执行依赖候选 | T035,T039 |
| 工作范围 | 展示任务列表、节点DAG、进度、错误、重试和取消。 |
| 接口或数据契约 | 任务查询、取消与重算接口。 |
| 验收标准 | 状态实时刷新；操作受权限控制；节点错误可定位。 |
| 测试要求 | 组件和端到端测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §4.3—4.4、§4.7、§8.5.2；本书§7补充技术验证。 |

6.5 媒体预处理与基础特征

原组编号5，任务T041—T050，关联设计章节DES-001 V1.4 §4.2、§6.7、§8.5.3、§9.7。

T041 实现图片元数据解析

| 责任角色 | 后端/算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T025,T037 |
| 执行依赖候选 | T025,T037 |
| 工作范围 | 提取格式、尺寸、色彩、EXIF、质量和重采样基础信息。 |
| 接口或数据契约 | ImageMetadataResult。 |
| 验收标准 | 异常EXIF不中断；保留原始摘要；敏感定位信息按权限脱敏。 |
| 测试要求 | 多格式、无EXIF和损坏图片测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §4.2、§6.7、§8.5.3、§9.7；本书§7补充技术验证。 |

T042 实现视频ffprobe解析

| 责任角色 | 后端/算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T025,T037 |
| 执行依赖候选 | T025,T037 |
| 工作范围 | 安全调用ffprobe提取容器、编解码、时长、帧率、码率、时基、音轨和字幕。 |
| 接口或数据契约 | VideoMetadataResult。 |
| 验收标准 | 保存各流PTS/time_base/start_time和VFR、缺失时间戳标记；不以帧号/平均帧率一律代替播放时间；估算时间标记来源。 |
| 测试要求 | 有/无音轨、VFR和损坏文件测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §8.5.3；本书§7补充技术验证。 |

T043 实现标准化媒体副本生成

| 责任角色 | 后端/算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T041,T042 |
| 执行依赖候选 | T041,T042 |
| 工作范围 | 生成内部分析副本并保留原始编码信息和血缘。 |
| 接口或数据契约 | DerivedAsset记录；media.normalized事件。 |
| 验收标准 | 只生成派生副本并记mapping_version；每能力声明原件字节/原件解码像素/允许副本，取证输入不默认使用重编码副本；原件摘要不变。 |
| 测试要求 | 转码、血缘和幂等测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §4.2、§6.7、§8.5.3、§9.7；本书§7补充技术验证。 |

T044 实现镜头边界检测

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T043 |
| 执行依赖候选 | T043 |
| 工作范围 | 集成镜头检测组件并输出镜头起止时间。 |
| 接口或数据契约 | Shot列表{shot_id,start_ms,end_ms,score}。 |
| 验收标准 | 支持硬切与渐变基础场景；短镜头规则配置化；结果可重复。 |
| 测试要求 | 合成切换和真实视频测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §4.2、§6.7、§8.5.3、§9.7；本书§7补充技术验证。 |

T045 实现固定间隔抽帧

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T043 |
| 执行依赖候选 | T043 |
| 工作范围 | 按可配置间隔抽取带精确时间戳的帧。 |
| 接口或数据契约 | Keyframe记录和对象存储图像。 |
| 验收标准 | 帧时间误差受控；长视频分批；重复任务不重复写。 |
| 测试要求 | 多帧率、短视频和长视频测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §4.2、§6.7、§8.5.3、§9.7；本书§7补充技术验证。 |

T046 实现镜头代表帧选择

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T044,T045 |
| 执行依赖候选 | T044,T045 |
| 工作范围 | 按清晰度、信息熵和邻帧差异为每镜头选Top-K。 |
| 接口或数据契约 | keyframe.quality_score与选取原因。 |
| 验收标准 | 每镜头至少一帧；最小时间间隔生效；评分参数配置化。 |
| 测试要求 | 模糊、静止和快速运动测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §4.2、§6.7、§8.5.3、§9.7；本书§7补充技术验证。 |

T047 实现音轨与字幕提取

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T042,T043 |
| 执行依赖候选 | T042,T043 |
| 工作范围 | 提取音轨、内嵌字幕和时间戳，生成派生资产。 |
| 接口或数据契约 | AudioAsset、SubtitleSegment。 |
| 验收标准 | 无音轨/字幕正常处理；时间轴与原视频一致；血缘完整。 |
| 测试要求 | 多音轨、无字幕和偏移测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §4.2、§6.7、§8.5.3、§9.7；本书§7补充技术验证。 |

T048 接入OCR并建立时间片段

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T046,T037 |
| 执行依赖候选 | T046,T037 |
| 工作范围 | 对图片和关键帧执行OCR，合并相邻帧重复文本。 |
| 接口或数据契约 | TextSegment{type=OCR,start_ms,end_ms,bbox,text,score}。 |
| 验收标准 | 保留框坐标和模型版本；低置信标记而非静默删除。 |
| 测试要求 | 图片、滚动字幕和重复合并测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §4.2、§6.7、§8.5.3、§9.7；本书§7补充技术验证。 |

T049 接入ASR并建立时间片段

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T047,T037 |
| 执行依赖候选 | T047,T037 |
| 工作范围 | 对音轨执行ASR并输出字词或句级时间戳。 |
| 接口或数据契约 | TextSegment{type=ASR,start_ms,end_ms,text,score}。 |
| 验收标准 | 长音频分段；无语音可识别；模型与词表版本记录。 |
| 测试要求 | 噪声、静音和长音频测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §4.2、§6.7、§8.5.3、§9.7；本书§7补充技术验证。 |

T050 实现媒体统一时间轴服务

| 责任角色 | 后端 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T044,T046,T048,T049 |
| 执行依赖候选 | T044,T046,T048,T049 |
| 工作范围 | 聚合镜头、关键帧、OCR、ASR、字幕和后续风险事件。 |
| 接口或数据契约 | GET /assets/{id}/timeline。 |
| 验收标准 | 原件和分析副本的时间/坐标映射有版本；毫秒区间与变速/倒放关系明确；OCR/ASR、掩码及关键帧能定位原件。 |
| 测试要求 | VFR、非零起点、缺失PTS、旋转缩放、变速/倒放、边界舍入和时间轴测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §8.5.3；本书§7补充技术验证。 |

6.6 推理网关与模型治理

原组编号6，任务T051—T060，关联设计章节DES-001 V1.4 §6.6、§6.8、§8.11。

T051 定义统一模型输入输出契约

| 责任角色 | 算法平台 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T010,T037 |
| 执行依赖候选 | T010,T037 |
| 工作范围 | 定义推理请求、发现项、证据、警告和运行信息Schema。 |
| 接口或数据契约 | InferenceRequest、InferenceResponse、Finding、EvidenceRef。 |
| 验收标准 | Schema可表达分类/框/时间/掩码/向量；明确分数、missing_modality、部分能力、输入字节/像素路径与前处理版本；版本化及错误可校验。 |
| 测试要求 | Schema序列化和兼容测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.6、§6.8、§8.11；本书§7补充技术验证。 |

T052 实现模型注册表

| 责任角色 | 后端/算法平台 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T051,T014 |
| 执行依赖候选 | T051,T014 |
| 工作范围 | 管理模型名称、版本、镜像摘要、指标、数据版本和状态。 |
| 接口或数据契约 | POST/GET /models；model_registry表。 |
| 验收标准 | 版本唯一；上线/下线需权限；模型卡必填；修改审计。 |
| 测试要求 | 注册、重复版本和权限测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.6、§6.8、§8.11；本书§7补充技术验证。 |

T053 实现统一推理网关

| 责任角色 | 算法平台 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T051,T052 |
| 执行依赖候选 | T051,T052 |
| 工作范围 | 按能力/版本路由独立PyTorch/ONNX Runtime服务或经评审Triton；保留ModelAdapter抽象，TorchServe不作常规长期首选；后端维护与兼容矩阵纳入评审。 |
| 接口或数据契约 | POST /inference/{capability}；内部SDK。 |
| 验收标准 | 业务服务不导入模型代码；超时/错误/trace统一；实际backend锁版本并验证维护补丁路径及环境；Mock只计接口验证。 |
| 测试要求 | mock模型契约、超时和错误测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.6、§6.8、§8.11；本书§7补充技术验证。 |

T054 实现HTTP与本地Mock适配器

| 责任角色 | 算法平台 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T053 |
| 执行依赖候选 | T053 |
| 工作范围 | 提供HTTP模型服务和测试Mock适配器。 |
| 接口或数据契约 | ModelAdapter.predict/health。 |
| 验收标准 | 适配器可替换；Mock可配置成功、失败、超时和异常输出。 |
| 测试要求 | 适配器契约测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.6、§6.8、§8.11；本书§7补充技术验证。 |

T055 实现推理批处理与GPU队列

| 责任角色 | 算法平台 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T053,T036 |
| 执行依赖候选 | T053,T036 |
| 工作范围 | 按模型、尺寸和等待窗口合批，控制显存和优先级。 |
| 接口或数据契约 | BatchScheduler配置与指标。 |
| 验收标准 | 批量结果顺序正确；超时不长期阻塞，显存/队列背压可观察；当前无已确认GPU，GPU专项测试保持未执行，CPU/Mock不计入GPU达标。 |
| 测试要求 | 批处理、顺序、超时和OOM模拟测试。 |
| 建议工作量 | 3人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §8.7、§8.11；本书§7补充技术验证。 |

T056 实现模型健康检查与熔断

| 责任角色 | 算法平台 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T053 |
| 执行依赖候选 | T053 |
| 工作范围 | 探测模型实例，失败时熔断、恢复和可选版本降级。 |
| 接口或数据契约 | GET /models/{id}/health；熔断状态。 |
| 验收标准 | 连续失败触发；半开恢复；降级被记录且不隐藏版本变化。 |
| 测试要求 | 熔断、恢复和降级测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.6、§6.8、§8.11；本书§7补充技术验证。 |

T057 实现模型灰度发布

| 责任角色 | 算法平台 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T052,T053 |
| 执行依赖候选 | T052,T053 |
| 工作范围 | 按单位、任务比例或场景路由新模型，并支持双写对比。 |
| 接口或数据契约 | POST /models/{id}/rollouts。 |
| 验收标准 | 灰度配置有审批；正式结论使用主版本；对比结果隔离。 |
| 测试要求 | 路由一致性、回滚和权限测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.6、§6.8、§8.11；本书§7补充技术验证。 |

T058 实现模型评测记录管理

| 责任角色 | 后端/算法平台 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T052 |
| 执行依赖候选 | T052 |
| 工作范围 | 保存数据集版本、总体和分组指标、报告文件。 |
| 接口或数据契约 | POST/GET /model-evaluations。 |
| 验收标准 | 没有合格评测记录不能进入发布审批；报告不可覆盖。 |
| 测试要求 | 校验、版本和权限测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.6、§6.8、§8.11；本书§7补充技术验证。 |

T059 实现输入输出漂移监测

| 责任角色 | 算法平台 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T053,T058 |
| 执行依赖候选 | T053,T058 |
| 工作范围 | 统计输入质量、嵌入分布、置信度和人工纠错变化。 |
| 接口或数据契约 | model_drift_metric；告警规则。 |
| 验收标准 | 不保存不必要原始敏感内容；阈值可配置；按模型版本区分。 |
| 测试要求 | 统计正确性和告警测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.6、§6.8、§8.11；本书§7补充技术验证。 |

T060 开发模型运维页面

| 责任角色 | 前端 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T052,T057,T058,T059 |
| 执行依赖候选 | T052,T057,T058,T059 |
| 工作范围 | 展示模型卡、版本、评测、灰度、漂移和回滚。 |
| 接口或数据契约 | 模型管理相关API。 |
| 验收标准 | 模型上线/回滚页面有二次确认，并显示获准发布策略、包版本和批准记录；二次确认不代替审批，后端校验发布授权和权限分离，失效或未批准包不得正式上线。 |
| 测试要求 | 组件、权限、端到端、前端绕过、未批准/失效包发布及撤销授权测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.6、§6.8、§8.11；本书§7补充技术验证。 审批控制另见§5.4.1—5.4.4、§13.7；冻结与验收见§10.12。 |

6.7 多模态风险识别

原组编号7，任务T061—T070，关联设计章节DES-001 V1.4 §5.3—5.4、§6.7—6.8、§11.1、§11.6。

T061 定义风险标签和版本管理

| 责任角色 | 业务/后端 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T021,T052 |
| 执行依赖候选 | T021,T052 |
| 工作范围 | 建立多标签体系、层级、定义、示例、阈值和版本。 |
| 接口或数据契约 | risk_taxonomy、risk_label、threshold_policy。 |
| 验收标准 | 标签变更不覆盖历史；未知和证据不足可表达；权限与审计完整。 |
| 测试要求 | 版本、冲突和权限测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §5.3—5.4、§6.7—6.8、§11.1、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T062 接入图片多标签分类模型

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T053,T061,T041 |
| 执行依赖候选 | T053,T061,T041 |
| 工作范围 | 实现图片风险分类适配器和证据生成。 |
| 接口或数据契约 | capability=risk.image_classification。 |
| 验收标准 | 使用Sigmoid多标签；返回原始与校准分数、阈值、模型版本。 |
| 测试要求 | 契约、阈值和多标签测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §5.3—5.4、§6.7—6.8、§11.1、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T063 接入敏感目标检测模型

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T053,T061,T046 |
| 执行依赖候选 | T053,T061,T046 |
| 工作范围 | 检测火焰、烟雾、危险物品、事故车辆和敏感标识。 |
| 接口或数据契约 | ObjectFinding{label,bbox,score,frame_id}。 |
| 验收标准 | 坐标归一化；视频结果带时间戳；类别与标签版本匹配。 |
| 测试要求 | 多尺度、小目标和空结果测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §5.3—5.4、§6.7—6.8、§11.1、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T064 接入视频行为识别模型

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T053,T050 |
| 执行依赖候选 | T053,T050 |
| 工作范围 | 对2～8秒窗口识别打斗、追逐、跌倒、碰撞和爆炸等事件。 |
| 接口或数据契约 | TemporalFinding{label,start_ms,end_ms,score}。 |
| 验收标准 | 窗口重叠结果合并；边界不越界；模型版本记录。 |
| 测试要求 | 短视频、跨窗口和无事件测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §5.3—5.4、§6.7—6.8、§11.1、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T065 接入音频事件识别模型

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T047,T053 |
| 执行依赖候选 | T047,T053 |
| 工作范围 | 识别爆炸、撞击、呼喊等音频事件。 |
| 接口或数据契约 | AudioFinding{label,start_ms,end_ms,score}。 |
| 验收标准 | 静音和无音轨正常处理；结果绑定音轨和模型版本。 |
| 测试要求 | 静音、噪声和多事件测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §5.3—5.4、§6.7—6.8、§11.1、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T066 实现多模态时间对齐

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T048,T049,T063,T064,T065 |
| 执行依赖候选 | T048,T049,T063,T064,T065 |
| 工作范围 | 将视觉、目标、动作、OCR、ASR和音频事件映射到统一窗口。 |
| 接口或数据契约 | AlignedWindow{modalities,start_ms,end_ms}。 |
| 验收标准 | 处理缺失模态；时间单位一致；不因缺失模态丢弃窗口。 |
| 测试要求 | 缺失、偏移和边界测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §5.3—5.4、§6.7—6.8、§11.1、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T067 实现跨模态矛盾检测

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T066,T053 |
| 执行依赖候选 | T066,T053 |
| 工作范围 | 判断标题/字幕/语音主张与画面事件的一致性。 |
| 接口或数据契约 | ConsistencyFinding{claim_ids,visual_ids,relation,score}。 |
| 验收标准 | 输出一致、矛盾、无关或证据不足；绑定两侧证据。 |
| 测试要求 | 一致、反例和信息不足测试。 |
| 建议工作量 | 3人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §5.3—5.4、§6.7—6.8、§11.1、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T068 实现综合风险融合与校准

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T062-T067 |
| 执行依赖候选 | T062,T063,T064,T065,T066,T067 |
| 工作范围 | 融合多模态结果、业务规则和概率校准。 |
| 接口或数据契约 | RiskAssessment{category,raw_score,calibrated_score,evidence_ids}。 |
| 验收标准 | 按类别独立阈值；不得以单一总分替代重点类别；结果可解释。 |
| 测试要求 | 校准、阈值和冲突测试。 |
| 建议工作量 | 3人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §5.3—5.4、§6.7—6.8、§11.1、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T069 实现风险转人工规则

| 责任角色 | 后端/业务 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T068,T033 |
| 执行依赖候选 | T068,T033 |
| 工作范围 | 对高风险低置信、模型冲突、分布外和强制类别进入复核。 |
| 接口或数据契约 | ReviewTrigger{reason,priority,evidence_ids}。 |
| 验收标准 | 触发原因明确；优先级可配置；规则版本可追溯。 |
| 测试要求 | 规则组合和版本测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §5.3—5.4、§6.7—6.8、§11.1、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T070 开发风险识别研判界面

| 责任角色 | 前端 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T050,T068,T069 |
| 执行依赖候选 | T050,T068,T069 |
| 工作范围 | 播放器、时间轴、目标框、文本和证据卡片联动。 |
| 接口或数据契约 | GET /analysis/tasks/{id}/risk-findings。 |
| 验收标准 | 点击结论定位帧/时间/区域；显示模型版本、阈值和人工状态。 |
| 测试要求 | 组件、交互和E2E测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §5.3—5.4、§6.7—6.8、§11.1、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

6.8 篡改与深度伪造取证

原组编号8，任务T071—T078，关联设计章节DES-001 V1.4 §6.7—6.8、§8.5.3、§11.1、§11.6。

T071 实现图片取证基础特征

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T041,T043 |
| 执行依赖候选 | T041,T043 |
| 工作范围 | 从受控只读原件提取JPEG量化/EXIF/容器痕迹，噪声及像素特征按验证解码/缩放版本处理；不从标准化副本反推原始取证信号。 |
| 接口或数据契约 | ImageForensicFeatures。 |
| 验收标准 | 每项特征记录算法版本；不把单项异常直接作为篡改结论。 |
| 测试要求 | 原件与重编码/缩放副本对照、多格式/压缩/EXIF缺失、误报漏报及权限测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.7—6.8、§8.5.3、§11.1、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T072 接入图片篡改区域模型

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T053,T071 |
| 执行依赖候选 | T053,T071 |
| 工作范围 | 接入许可和环境可接受的取证模型；原TruFor采用RGB与学习噪声指纹并输出整图/定位/可靠性。项目三分支扩展单列训练消融，未校准不称概率。 |
| 接口或数据契约 | TamperFinding{type,score,mask_key,reliability_key}。 |
| 验收标准 | 掩码尺寸可回映射原图；保存模型版本；支持证据不足。 |
| 测试要求 | 掩码映射、无篡改和低质量测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.7—6.8、§8.5.3、§11.1、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T073 实现复制粘贴与局部生成分类

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T071,T072 |
| 执行依赖候选 | T071,T072 |
| 工作范围 | 综合区域、噪声、几何和语义特征区分篡改类型。 |
| 接口或数据契约 | tamper_type与type_score。 |
| 验收标准 | 类型与区域一致；低置信不强制分类；提供特征证据。 |
| 测试要求 | 复制、擦除、局部生成和未知测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.7—6.8、§8.5.3、§11.1、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T074 实现视频时间结构异常检测

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T042,T047 |
| 执行依赖候选 | T042,T047 |
| 工作范围 | 分析帧间相似、光流、时间戳、GOP、重复帧和音频连续性。 |
| 接口或数据契约 | TemporalTamperFinding。 |
| 验收标准 | 定位删除、插入、重排、变速、倒放和重复片段候选。 |
| 测试要求 | 可控编辑视频回归测试。 |
| 建议工作量 | 3人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.7—6.8、§8.5.3、§11.1、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T075 实现视频空间篡改跟踪

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T072,T050 |
| 执行依赖候选 | T072,T050 |
| 工作范围 | 将逐帧篡改区域在视频中跟踪并聚合为时间段。 |
| 接口或数据契约 | TrackedTamperRegion{track_id,start_ms,end_ms,masks}。 |
| 验收标准 | 短暂误检可过滤；区域轨迹可视化；不越出帧边界。 |
| 测试要求 | 移动目标、遮挡和短误检测试。 |
| 建议工作量 | 3人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.7—6.8、§8.5.3、§11.1、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T076 接入深度伪造与音画同步检测

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T053,T047,T050 |
| 执行依赖候选 | T053,T047,T050 |
| 工作范围 | 检测换脸、人脸时序异常、口型语音不同步和音轨替换。 |
| 接口或数据契约 | DeepfakeFinding与AVSyncFinding。 |
| 验收标准 | 按人脸轨迹输出；无脸内容不报错；压缩条件下分组评测。 |
| 测试要求 | 无脸、多脸、重压缩和替换音轨测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.7—6.8、§8.5.3、§11.1、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T077 实现篡改多证据融合

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T072-T076 |
| 执行依赖候选 | T072,T073,T074,T075,T076 |
| 工作范围 | 融合空间、时间、编码、元数据和音视频证据。 |
| 接口或数据契约 | ForensicAssessment{findings,evidence_ids,reliability}。 |
| 验收标准 | 结论区分确认候选和证据不足；冲突证据进入人工复核。 |
| 测试要求 | 冲突、缺失和校准测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.7—6.8、§8.5.3、§11.1、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T078 开发篡改取证界面

| 责任角色 | 前端 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T077,T050 |
| 执行依赖候选 | T077,T050 |
| 工作范围 | 展示热力图、可靠性图、时间点、区域轨迹、GOP和音频异常。 |
| 接口或数据契约 | GET /analysis/tasks/{id}/forensics。 |
| 验收标准 | 证据与原媒体坐标/时间联动；显示算法限制和人工状态。 |
| 测试要求 | 可视化、权限和E2E测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.7—6.8、§8.5.3、§11.1、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

6.9 图片视频同源检索

原组编号9，任务T079—T089，关联设计章节DES-001 V1.4 §6.7、§8.5.3、§8.9、§11.6。

T079 实现图片感知哈希特征

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T041,T020 |
| 执行依赖候选 | T041,T020 |
| 工作范围 | 计算pHash/PDQ等特征并版本化保存。 |
| 接口或数据契约 | feature表；HashFeature。 |
| 验收标准 | 同一图片稳定；模型/算法版本记录；完全重复与近重复分开。 |
| 测试要求 | 压缩、缩放、镜像和空图测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.7、§8.5.3、§8.9、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T080 实现视觉与复制检测向量生成

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T053,T041,T046 |
| 执行依赖候选 | T053,T041,T046 |
| 工作范围 | 为图片和关键帧生成语义向量与复制检测向量。 |
| 接口或数据契约 | EmbeddingFeature{model_version,dimension,vector_ref}。 |
| 验收标准 | 归一化规则明确；不同版本隔离；失败可重试。 |
| 测试要求 | 维度、归一化和批处理测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.7、§8.5.3、§8.9、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T081 建立Milvus索引与版本管理

| 责任角色 | 数据/算法平台 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T080 |
| 执行依赖候选 | T080 |
| 工作范围 | 按模型/预处理/维数/度量管理collection、索引版本和过滤字段；构建校验后切换，回滚不混合向量。 |
| 接口或数据契约 | VectorIndexRegistry。 |
| 验收标准 | 保留≥2000万索引源目标，按20万/200万/2000万逐级验证；权限条件由服务端生成并复核返回资产；实测写入可见性。 |
| 测试要求 | 分级容量/准确率/时延、索引切换、过滤隔离、授权撤销和可见性测试。 |
| 建议工作量 | 3人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §8.9；本书§7补充技术验证。 |

T082 实现图片多路候选召回

| 责任角色 | 算法/后端 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T027,T079-T081 |
| 执行依赖候选 | T027,T079,T080,T081 |
| 工作范围 | 并行执行SHA-256、哈希、复制向量和语义向量召回并融合排名。 |
| 接口或数据契约 | POST /search/image；Candidate列表。 |
| 验收标准 | 召回在当前授权域内执行；结果逐对象复核；近似相似不得直接确认同源；版本不匹配报错。 |
| 测试要求 | 空结果、单通道失败和版本不匹配测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §8.9；本书§7补充技术验证。 |

T083 实现局部特征提取与匹配

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T041 |
| 执行依赖候选 | T041 |
| 工作范围 | 集成SIFT或SuperPoint/LightGlue，输出匹配点。 |
| 接口或数据契约 | LocalMatch{query_points,candidate_points,scores}。 |
| 验收标准 | 代码/权重/提取器许可分别核验，LightGlue许可不覆盖SuperPoint；整图/局部/低纹理与资源条件明确，许可未闭环不作正式发布。 |
| 测试要求 | 低纹理、重复纹理和裁剪测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.7、§8.5.3、§8.9、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T084 实现RANSAC几何验证

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T082,T083 |
| 执行依赖候选 | T082,T083 |
| 工作范围 | 估计单应矩阵、内点率、覆盖率、旋转和缩放。 |
| 接口或数据契约 | GeometryEvidence。 |
| 验收标准 | 验证失败不得标记高可信同源；参数配置化；生成匹配证据图。 |
| 测试要求 | 旋转、缩放、裁剪和相似非同源测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.7、§8.5.3、§8.9、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T085 实现图片局部区域检索

| 责任角色 | 前后端/算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T082,T084 |
| 执行依赖候选 | T082,T084 |
| 工作范围 | 支持用户框选查询区域并检索图片或视频帧。 |
| 接口或数据契约 | POST /search/image-region。 |
| 验收标准 | 坐标校验；输出候选匹配区域；区域权限继承原资产。 |
| 测试要求 | 非法坐标、小区域和跨媒体测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.7、§8.5.3、§8.9、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T086 实现视频帧检索候选聚合

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T080-T082 |
| 执行依赖候选 | T080,T081,T082 |
| 工作范围 | 按来源视频聚合关键帧命中、覆盖率、连续性和相似度。 |
| 接口或数据契约 | VideoCandidateSummary。 |
| 验收标准 | 过滤孤立单帧；保留帧时间对应；候选Top-N可配置。 |
| 测试要求 | 正常、孤立误命中和多来源测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.7、§8.5.3、§8.9、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T087 实现视频相似度矩阵构建

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T086 |
| 执行依赖候选 | T086 |
| 工作范围 | 构建查询与候选关键帧余弦相似度矩阵并压缩存储。 |
| 接口或数据契约 | SimilarityMatrix元数据与对象键。 |
| 验收标准 | 时间戳顺序正确；大矩阵分块；可生成可视化。 |
| 测试要求 | 矩阵正确性、分块和长视频测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.7、§8.5.3、§8.9、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T088 实现局部DTW与倒放对齐

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T087 |
| 执行依赖候选 | T087 |
| 工作范围 | 支持正常、变速、倒放和局部片段的序列对齐。 |
| 接口或数据契约 | TemporalAlignment{query_range,source_range,path,speed,direction,score}。 |
| 验收标准 | 不能由单帧确认；边界回映射正确；参数配置化。 |
| 测试要求 | 合成序列、变速、倒放和缺帧测试。 |
| 建议工作量 | 4人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.7、§8.5.3、§8.9、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T089 实现多源拼接来源映射

| 责任角色 | 算法/后端 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T044,T088 |
| 执行依赖候选 | T044,T088 |
| 工作范围 | 按镜头独立检索并合并为查询片段到多个来源的映射。 |
| 接口或数据契约 | POST /search/video；SourceMapping列表。 |
| 验收标准 | 覆盖率和未匹配区段明确；重叠来源有冲突处理；平均定位误差可计算。 |
| 测试要求 | 双源/三源拼接、重排和未命中测试。 |
| 建议工作量 | 4人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.7、§8.5.3、§8.9、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

6.10 首发传播与证据核查

原组编号10，任务T090—T099，关联设计章节DES-001 V1.4 §5.3、§6.7、§9.7、§11.6。

T090 实现高可信同源内容聚类

| 责任角色 | 算法/后端 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T084,T089 |
| 执行依赖候选 | T084,T089 |
| 工作范围 | 只使用通过几何或时序验证的关系构建内容簇。 |
| 接口或数据契约 | content_cluster/cluster_member及类型化关系：完全重复、整内容近重复、局部复制、来源包含、片段映射；各自版本与覆盖依据。 |
| 验收标准 | 语义相似不直接入簇；A—拼接Q—B不能仅按连通合成整内容簇；合并/拆分审核，首发范围明确，防泄漏组与业务簇分开。 |
| 测试要求 | 误边、三源拼接、公共片头/水印、短插入、同事件不同角度及并发合并/拆分测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §5.3、§6.7、§9.7、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T091 实现首发排序特征工程

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T090,T021 |
| 执行依赖候选 | T090,T021 |
| 工作范围 | 计算时间可信度、完整度、质量、音轨、水印、字幕、账号和图特征。 |
| 接口或数据契约 | FirstSourceFeatureSet。 |
| 验收标准 | 缺失值与来源证据明确；不把缺失当负面；特征版本化。 |
| 测试要求 | 特征计算与缺失值测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §5.3、§6.7、§9.7、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T092 训练和注册首发排序模型

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T091,T058 |
| 执行依赖候选 | T091,T058,T164 |
| 工作范围 | 使用T164或等价已核查首发簇清单、参考来源和簇级切分训练LambdaMART及基线；验证/校准集调参，锁候选后受控独立评测。 |
| 接口或数据契约 | model capability=first_source_rank；评测报告。 |
| 验收标准 | 训练数据/许可/簇真值明确，Top-3源目标及正式性质按Q-13/Q-22；工程训练完成和正式发布达标分别记，特征贡献及覆盖未知可复查。 |
| 测试要求 | 训练复现、数据泄漏和评测测试。 |
| 建议工作量 | 5人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §5.3、§6.7、§9.7、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T093 实现首发候选查询服务

| 责任角色 | 后端 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T090-T092 |
| 执行依赖候选 | T090,T091,T092 |
| 工作范围 | 返回Top-3候选、概率、不确定性和支持/反对证据。 |
| 接口或数据契约 | GET /clusters/{id}/first-source。 |
| 验收标准 | 措辞限定授权数据范围；证据不足不输出确定原创；人工状态可见。 |
| 测试要求 | 权限、缺失数据和不确定性测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §5.3、§6.7、§9.7、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T094 设计传播图谱数据模型

| 责任角色 | 数据/架构 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T090 |
| 执行依赖候选 | T090 |
| 工作范围 | 定义内容、账号、平台、事件、机构、地点、话题和关系证据。 |
| 接口或数据契约 | 图Schema与关系类型字典。 |
| 验收标准 | 显式与推断关系分离；边含时间、概率、证据和确认状态。 |
| 测试要求 | 图Schema评审和约束测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §5.3、§6.7、§9.7、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T095 实现传播图谱写入与查询

| 责任角色 | 后端 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T094 |
| 执行依赖候选 | T094 |
| 工作范围 | 将发布、转发、同源、搬运和篡改关系写图并查询路径。 |
| 接口或数据契约 | GET /propagation/{cluster_id}；GraphRepository。 |
| 验收标准 | 写入幂等；权限过滤；路径结果带证据ID。 |
| 测试要求 | 重复写、路径、权限和大图分页测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §5.3、§6.7、§9.7、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T096 实现隐式传播关系推断

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T084,T089,T095 |
| 执行依赖候选 | T084,T089,T095 |
| 工作范围 | 根据同源、时间方向、水印、字幕和账号关系计算推断边。 |
| 接口或数据契约 | InferredEdge{probability,evidence_ids,model_version}。 |
| 验收标准 | 不得覆盖显式关系；低概率不默认展示为事实；可人工确认或驳回。 |
| 测试要求 | 时间反向、冲突水印和低证据测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §5.3、§6.7、§9.7、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T097 开发传播时间线和图谱界面

| 责任角色 | 前端 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T093,T095,T096 |
| 执行依赖候选 | T093,T095,T096 |
| 工作范围 | 联动展示节点、关系、时间线、版本差异和关键节点。 |
| 接口或数据契约 | 传播图查询接口。 |
| 验收标准 | 显式/推断边视觉区分；点击显示证据；大图支持聚合。 |
| 测试要求 | 交互、性能和权限E2E测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §5.3、§6.7、§9.7、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T098 实现结构化主张抽取服务

| 责任角色 | 大模型/后端 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T048,T049,T053 |
| 执行依赖候选 | T048,T049,T053 |
| 工作范围 | 从标题、正文、OCR和ASR抽取主体、行为、时间、地点和结果。 |
| 接口或数据契约 | POST /claims/extract；Claim含source_segment_ids。 |
| 验收标准 | 只输出结构化JSON；未知为null；每项引用输入片段；提示模板版本化。 |
| 测试要求 | 无主张、多主张、注入文本和Schema测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §5.3、§6.7、§9.7、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T099 实现权威证据检索与关系判断

| 责任角色 | 大模型/检索 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T098,T021 |
| 执行依赖候选 | T098,T021 |
| 工作范围 | 检索白名单证据库并判断支持、反驳、部分支持、无关或不足。 |
| 接口或数据契约 | POST /claims/{id}/verify；EvidenceRelation。 |
| 验收标准 | 仅访问授权白名单证据源；URL出站按§9.7控制；每条关系关联可定位证据，不以网页/模型文本作为工具命令。 |
| 测试要求 | 检索召回、关系分类和提示注入测试。 |
| 建议工作量 | 4人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §9.7；本书§7补充技术验证。 |

6.11 人工审核与证据报告

原组编号11，任务T100—T108，关联设计章节DES-001 V1.4 §4.4、§5.4、§8.10、§9.7。

T100 实现统一证据对象模型

| 责任角色 | 后端 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T051,T017,T020 |
| 执行依赖候选 | T051,T017,T020 |
| 工作范围 | 统一帧、区域、时间段、匹配、文本、页面截图和模型证据。 |
| 接口或数据契约 | evidence_item表与EvidenceService。 |
| 验收标准 | 证据引用原件、时间/坐标映射、模型/结果/授权版本；统一Schema可校验且先于算法正式联调；不要求机械等到第十一组才实施。 |
| 测试要求 | 类型、完整性和权限测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §5.1、§8.5.3；本书§7补充技术验证。 |

T101 实现风险与取证证据卡片接口

| 责任角色 | 后端 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T068,T077,T084,T089,T100 |
| 执行依赖候选 | T068,T077,T084,T089,T100 |
| 工作范围 | 将算法结果转换为统一证据卡片。 |
| 接口或数据契约 | GET /analysis/tasks/{id}/evidence。 |
| 验收标准 | 核心结论均有证据；支持过滤类型和人工状态；坐标时间可定位。 |
| 测试要求 | 缺证据检测、分页和权限测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §4.4、§5.4、§8.10、§9.7；本书§7补充技术验证。 |

T102 实现人工复核工作流

| 责任角色 | 后端 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T069,T101,T033 |
| 执行依赖候选 | T069,T101,T033 |
| 工作范围 | 按DES §5.4建立业务复核和独立审批请求，支持领取、确认、驳回、退回补证/重算及按获准策略会审；绑定对象、策略和审核版本。 |
| 接口或数据契约 | POST /reviews；review_record。 |
| 验收标准 | 服务端核验当前对象权限和审批授权；策略缺失/失效不批准。并发提交校验review_version，记录理由、证据和审计，变更后重新审批；会审/职责分离按Q-18/Q-20/Q-24/Q-32确认。 |
| 测试要求 | 未授权、过期/撤销授权、缺少审批步骤、并发/重复批准、退回重算、旧版本和审计一致性测试。 |
| 建议工作量 | 3人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §5.4、§4.7；本书§7补充技术验证。 审批控制另见§5.4.1—5.4.4、§13.7；冻结与验收见§10.12。 |

T103 开发人工复核工作台

| 责任角色 | 前端 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T070,T078,T097,T102 |
| 执行依赖候选 | T070,T078,T097,T102 |
| 工作范围 | 统一展示媒体、时间轴、风险、篡改、来源、传播和审核表单。 |
| 接口或数据契约 | 复核与证据接口。 |
| 验收标准 | 证据可定位，显示对象/策略版本、待审或失效原因和允许动作；二次确认仅防误操作，不等于独立复核；模拟/未批准结果有标识，草稿可保存。 |
| 测试要求 | 审批页面与后端拒绝一致、越权请求、退回/撤销、旧版本提示、多人步骤及证据定位测试。 |
| 建议工作量 | 4人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §4.4、§5.4、§8.10、§9.7；本书§7补充技术验证。 审批控制另见§5.4.1—5.4.4、§13.7；冻结与验收见§10.12。 |

T104 实现证据固化与完整性校验

| 责任角色 | 后端/安全 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T100,T102,T025 |
| 执行依赖候选 | T100,T102,T025 |
| 工作范围 | 固化原始文件、结果、截图、日志和模型信息，生成清单哈希。 |
| 接口或数据契约 | POST /evidence-packages/{case_id}/seal；manifest。 |
| 验收标准 | 绑定对象版本和SHA-256清单；候选对象锁/完整性实测通过。更正建立新版本并触发关联批准校验，原记录保留；保留/legal hold策略及权限按Q-19/Q-20/Q-31确认，技术固化不自动认定证据效力。 |
| 测试要求 | 受保护version_id永久删除拒绝、同名新版本/删除标记不变引用；专用损坏副本摘要告警、缺对象/恢复及批准失效，不关闭真实保留锁。 |
| 建议工作量 | 3人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §8.10；本书§7补充技术验证。 审批控制另见§5.4.1—5.4.4、§13.7；冻结与验收见§10.12。 |

T105 实现可信时间与签名适配层

| 责任角色 | 安全/后端 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T104 |
| 执行依赖候选 | T104 |
| 工作范围 | 定义可信时间和数字签名接口，提供开发环境适配器。 |
| 接口或数据契约 | TimestampProvider、Signer接口。 |
| 验收标准 | 时间来源、证书/算法、验证链和故障策略可追溯；提供获准服务/授权依据及配置版本。模拟签名标识明确，未确认Q-26不宣称正式可信服务已接入。 |
| 测试要求 | mock签名、失败和验证测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §8.10；本书§7补充技术验证。 审批控制另见§5.4.1—5.4.4、§13.7；冻结与验收见§10.12。 |

T106 实现证据约束核查摘要

| 责任角色 | 大模型/后端 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T099,T101,T053 |
| 执行依赖候选 | T099,T101,T053 |
| 工作范围 | 生成句级绑定evidence_id的核查摘要。 |
| 接口或数据契约 | POST /reports/drafts；句子含evidence_ids。 |
| 验收标准 | 逐句核验事实与证据支持关系，无证据拒绝或转人工；生成内容保持草稿/未批准身份，外部内容和模型不得触发批准或导出权限。 |
| 测试要求 | 无依据生成、引用失效、注入及模型尝试越权批准/导出测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §5.4、§9.7；本书§7补充技术验证。 审批控制另见§5.4.1—5.4.4、§13.7；冻结与验收见§10.12。 |

T107 实现核查报告生成

| 责任角色 | 后端 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T102,T104,T106 |
| 执行依赖候选 | T102,T104,T106 |
| 工作范围 | 按模板生成版本化Word/PDF及证据目录；审批请求、报告展示状态和导出事件分别记录，支持退回、撤销、失效及受控导出。 |
| 接口或数据契约 | POST /reports；GET /reports/{id}。 |
| 验收标准 | 报告、结果、证据摘要与有效批准绑定；服务端校验当前权限/用途/策略和版本，缺少批准不作为正式报告导出。变更后旧批准按获准策略失效，下载授权可撤销并留审计；批准角色/独立性仍待Q-20/Q-32确认。 |
| 测试要求 | 模板、版本、并发/幂等、未批准和撤销后导出、下载链接失效、变更后重新审批及审计完整性测试。 |
| 建议工作量 | 3人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §5.4；本书§7补充技术验证。 审批控制另见§5.4.1—5.4.4、§13.7；冻结与验收见§10.12。 |

T108 实现样本纠错与回流审批

| 责任角色 | 前后端/算法平台 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T102,T058 |
| 执行依赖候选 | T102,T058 |
| 工作范围 | 记录纠错申请、训练/评测用途授权及独立回流审批；按获准策略进入训练集、难例库或另行管理的评测集，禁止自动污染冻结测试集。 |
| 接口或数据契约 | POST /feedback/samples；approval流程。 |
| 验收标准 | 业务复核不自动批准训练使用；用途授权、脱敏/去重/质检和隔离检查通过后按批准版本入库。用途或授权撤销按获准政策处置并记录，不擅定删除期限。 |
| 测试要求 | 无用途授权、越权/撤销回流、重复样本、冻结测试集交叉、样本/策略版本及批准事件测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §5.4、§7.4；本书§7补充技术验证。 审批控制另见§5.4.1—5.4.4、§13.7；冻结与验收见§10.12。 |

6.12 数据集训练与算法验收

原组编号12，任务T109—T116，关联设计章节DES-001 V1.4 §7.3、§7.6—7.7、§11.1、§11.6。

T109 建立标注规范与标签质检工具

| 责任角色 | 数据/算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T061,T090,T100 |
| 执行依赖候选 | T061,T100 |
| 工作范围 | 前期按风险标签与证据Schema建立内容/时间/区域/关系标注规范及质量校验；不等待T090完整视频聚类。后期接入内容簇补查，未知关系人工确认。 |
| 接口或数据契约 | 标注Schema、validator和质量报告。 |
| 验收标准 | 强制必填和边界合法；支持未知/证据不足；双人标注和仲裁。 |
| 测试要求 | Schema、冲突和抽样质检测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §7.3、§7.6—7.7、§11.1、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T110 实现原始素材分组划分

| 责任角色 | 数据/算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T090,T109 |
| 执行依赖候选 | T019,T021,T109 |
| 工作范围 | 按授权来源、原素材/父子编辑血缘、人工已知同源关系先划分；组合素材保守分组防泄漏，T090后补查而非唯一真值。 |
| 接口或数据契约 | dataset_split_manifest。 |
| 验收标准 | 原始素材及增强版本同组不跨集合；多源组合样本检查来源组交叉；比例可配置，清单/哈希/种子可复查；授权及事件/人物外推分层另记录。 |
| 测试要求 | 泄漏检测和复现测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §7.7；本书§7补充技术验证。 |

T111 实现可控编辑数据增强流水线

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T109,T110 |
| 执行依赖候选 | T109,T110 |
| 工作范围 | 生成压缩、裁剪、旋转、镜像、字幕、水印、遮挡、变速、倒放和拼接版本。 |
| 接口或数据契约 | augmentation_manifest记录参数与父样本。 |
| 验收标准 | 不覆盖原始样本；每个增强可复现；标注同步变换。 |
| 测试要求 | 几何标注、时间标注和复现测试。 |
| 建议工作量 | 4人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §7.3、§7.6—7.7、§11.1、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T112 建立难负样本挖掘流程

| 责任角色 | 算法/数据 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T082,T084,T089 |
| 执行依赖候选 | T082,T084,T089 |
| 工作范围 | 收集语义相似但非同源的图片和视频候选并人工确认。 |
| 接口或数据契约 | hard_negative候选和确认状态。 |
| 验收标准 | 未经人工确认不作为金标准；记录触发模型与相似度。 |
| 测试要求 | 去重、确认流程和数据版本测试。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §7.3、§7.6—7.7、§11.1、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T113 实现风险模型训练与评测流水线

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T062-T068,T110 |
| 执行依赖候选 | T062,T063,T064,T065,T066,T067,T068,T110 |
| 工作范围 | 训练多标签分类/融合模型并输出Macro-F1、分类召回和校准结果。 |
| 接口或数据契约 | 训练配置、模型、模型卡、评测JSON。 |
| 验收标准 | 流水线建设以输入清单、Macro-F1/召回/校准公式与失败计数、冒烟和复算通过判定；95%/0.85源目标保留，真实模型候选发布另按生效MetricProtocol，不以代码运行判达标。 |
| 测试要求 | 小数据冒烟、断点续训和指标单测。 |
| 建议工作量 | 5人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §7.3、§7.6—7.7、§11.1、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T114 实现篡改模型评测流水线

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T072-T077,T110 |
| 执行依赖候选 | T072,T073,T074,T075,T076,T077,T110 |
| 工作范围 | 评测图片IoU、视频篡改分类型召回和可靠性。 |
| 接口或数据契约 | forensics_evaluation报告。 |
| 验收标准 | 保留IoU≥0.70及视频篡改召回≥90%源目标，正式口径按Q-13；掩码映射原件，漏检正例IoU=0，逐图宏平均与面积分层、负例误报单列。 |
| 测试要求 | 指标公式、空掩码和边界测试。 |
| 建议工作量 | 4人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §11.6；本书§7补充技术验证。 |

T115 实现同源与片段检索评测流水线

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T082-T089,T110 |
| 执行依赖候选 | T082,T083,T084,T085,T086,T087,T088,T089,T110 |
| 工作范围 | 计算Recall@K、MRR、难负误命中率和时间定位误差。 |
| 接口或数据契约 | retrieval_evaluation报告。 |
| 验收标准 | 评测代码/分母/失败计数/时间误差与复算正确；95%/90%及≤1秒源目标保留，在模型发布包上按生效协议受控评测，工程完成与模型达标分开。 |
| 测试要求 | 指标分母、无结果和分组测试。 |
| 建议工作量 | 4人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §7.3、§7.6—7.7、§11.1、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T116 实现首发和大模型核查评测

| 责任角色 | 算法/大模型 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T092,T098,T099,T110 |
| 执行依赖候选 | T092,T098,T099,T110 |
| 工作范围 | 评测Top-3、NDCG、校准误差、主张抽取和证据关系。 |
| 接口或数据契约 | source_and_claim_evaluation报告。 |
| 验收标准 | Top-3/NDCG/校准/关系及引用支持指标实现可复算；Top-3≥90%为保留源目标，范围/真值/未知按生效协议，独立测试不用于选择候选。 |
| 测试要求 | 簇划分、引用正确率和幻觉测试。 |
| 建议工作量 | 4人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §7.3、§7.6—7.7、§11.1、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

6.13 安全性能运维与验收

原组编号13，任务T117—T124，关联设计章节DES-001 V1.4 §8.7—8.8、§8.11—8.12、§9.7、§11。

T117 建立应用安全自动化扫描

| 责任角色 | 安全/DevOps |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T006 |
| 执行依赖候选 | T006 |
| 工作范围 | 集成依赖、SAST、镜像和密钥扫描。 |
| 接口或数据契约 | CI安全jobs与报告。 |
| 验收标准 | 严重/高危问题阻止合并或发布；误报有审批豁免期限。 |
| 测试要求 | 引入测试漏洞验证门禁。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §8.7—8.8、§8.11—8.12、§9.7、§11；本书§7补充技术验证。 |

T118 实施上传与接口安全测试

| 责任角色 | 安全/测试 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T022-T029,T034 |
| 执行依赖候选 | T022,T023,T024,T025,T026,T027,T028,T029,T034 |
| 工作范围 | 覆盖恶意上传、路径穿越、注入、SSRF、重放、限流和越权。 |
| 接口或数据契约 | security test suite与报告。 |
| 验收标准 | 早期上传/任务接口验证通过单列阶段结果；T102/T107/T108就绪后审批/导出/回流专项复测及适用高危用例全部关闭才签本任务最终完成。 |
| 测试要求 | 两阶段报告：早期DAST/上传/SSRF/越权；最终策略缺失/过期、自批/会审、撤销后导出/下载、旧批准及未授权回流，绑定实际接口/包版本。 |
| 建议工作量 | 4人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §8.7—8.8、§8.11—8.12、§9.7、§11；本书§7补充技术验证。 审批控制另见§5.4.1—5.4.4、§13.7；冻结与验收见§10.12。 |

T119 实施大模型安全测试

| 责任角色 | 安全/大模型 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T098,T099,T106 |
| 执行依赖候选 | T098,T099,T106 |
| 工作范围 | 测试提示注入、越权工具调用、证据污染、敏感泄露和无依据生成。 |
| 接口或数据契约 | LLM red-team数据集与报告。 |
| 验收标准 | 工具白名单有效；无证据句拦截；攻击输入不改变系统权限。 |
| 测试要求 | 回归红队测试。 |
| 建议工作量 | 4人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §8.7—8.8、§8.11—8.12、§9.7、§11；本书§7补充技术验证。 |

T120 实现监控指标与告警

| 责任角色 | DevOps |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T037,T053,T081 |
| 执行依赖候选 | T037,T053,T081 |
| 工作范围 | 监控API、队列、任务、GPU、存储、索引、模型和审计服务。 |
| 接口或数据契约 | Prometheus指标、Grafana面板、告警规则。 |
| 验收标准 | 排队/解码/推理/端到端、失败重试、CPU/内存/磁盘与配额可观察；无GPU不显示虚假GPU指标；日志/trace不替代全量审计。 |
| 测试要求 | 告警触发和恢复测试。 |
| 建议工作量 | 3人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §8.11；本书§7补充技术验证。 |

T121 实现备份恢复与灾备演练

| 责任角色 | DevOps/数据 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T020,T025,T081,T095,T104 |
| 执行依赖候选 | T020,T025,T081,T095,T104 |
| 工作范围 | 按批准RPO/RTO实施SQL及对象/模型/配置备份；需要PITR时验证基础备份与连续WAL；隔离恢复后跨存储对账。 |
| 接口或数据契约 | 备份脚本、恢复Runbook、演练记录。 |
| 验收标准 | 真实恢复、权限/授权、报告版本与原件摘要验证通过；备份损坏、WAL缺段及恢复点不一致可检测；同盘复制不作为独立灾备。 |
| 测试要求 | 隔离环境恢复、WAL缺段、对象版本缺失、索引重建、密钥恢复及RPO/RTO测量。 |
| 建议工作量 | 4人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §8.12；本书§7补充技术验证。 |

T122 执行20并发验收性能测试

| 责任角色 | 测试/DevOps |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T107,T120 |
| 执行依赖候选 | T107,T120 |
| 工作范围 | 保留20混合任务负载档的性能验证任务；正式验收性质与成功率/时延范围按Q-14和Q-13确认。 |
| 接口或数据契约 | 性能脚本和报告。 |
| 验收标准 | 20及100均待确认；冻结素材、模型、索引、资源与计时范围后记录P50/P95/P99、吞吐、错误、排队和成功率；不得凭源标题认定已批准验收基线。 |
| 测试要求 | 真实算法负载、冷/热、资源、故障和失败分析；Mock仅验证编排不证明正式并发。 |
| 建议工作量 | 4人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §11.2、§11.6、Q-14；本书§7补充技术验证。 |

T123 执行100并发容量与长稳测试

| 责任角色 | 测试/DevOps |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T122 |
| 执行依赖候选 | T122 |
| 工作范围 | 保留100混合任务负载档的容量与长稳任务；源建议72小时仅为候选，持续时间和正式性质按Q-14确认。 |
| 接口或数据契约 | 容量报告与扩容建议。 |
| 验收标准 | 不预判100为可选扩展或非硬指标；按批准负载执行，无数据损坏并明确瓶颈、错误率和资源需求；资源未落实保持未验证。 |
| 测试要求 | 压力、长稳和故障注入。 |
| 建议工作量 | 5人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §11.2、§11.6、Q-14；本书§7补充技术验证。 |

T124 完成三类业务场景验收

| 责任角色 | 业务/测试 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T103,T107,T114-T123 |
| 执行依赖候选 | T103,T107,T108,T113,T114,T115,T116,T117,T118,T119,T120,T121,T122,T123,T170 |
| 工作范围 | 验证事故灾害谣言、违法有害内容、搬运篡改溯源三类场景。 |
| 接口或数据契约 | 场景脚本、问题清单、应用验证报告。 |
| 验收标准 | 按生效三类场景与真实模型包验收；T113—T123、T170及全范围170条适用交付矩阵有关闭证据，T118最终安全复测完成。场景演示不能代替整体算法、负载和恢复评测；T124依据本轮场景报告关闭。 |
| 测试要求 | 正式环境演练与回归测试。 |
| 建议工作量 | 5人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §8.7—8.8、§8.11—8.12、§9.7、§11；本书§7补充技术验证。 审批控制另见§5.4.1—5.4.4、§13.7；冻结与验收见§10.12。 |

6.14 算法模型专项研发与训练

原组编号14，任务T125—T170，关联设计章节DES-001 V1.4 §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6。

T125 建立算法实验公共框架

| 责任角色 | 算法平台 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T051,T058 |
| 执行依赖候选 | T051,T058 |
| 工作范围 | 建立统一训练入口、配置继承、随机种子、实验目录、断点续训和产物登记。 |
| 接口或数据契约 | train/evaluate/export命令；ExperimentManifest。 |
| 验收标准 | 同代码/数据/配置及固定软件硬件条件可重复实验并记录容许误差；保存框架/镜像/设备/种子/确定性设置；不承诺跨版本或CPU/GPU逐位一致；测试集不调参。 |
| 测试要求 | 最小数据训练、断点续训和复现测试。 |
| 建议工作量 | 3人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.8；本书§7补充技术验证。 |

T126 建立训练数据版本与数据卡

| 责任角色 | 数据/算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T109,T110,T125 |
| 执行依赖候选 | T109,T110,T125 |
| 工作范围 | 为风险、取证、检索、视频对齐和证据核查数据集建立版本、统计和数据卡。 |
| 接口或数据契约 | DatasetManifest、DataCard。 |
| 验收标准 | 记录来源、授权、标签版本、分组划分、类别分布、已知偏差和哈希。 |
| 测试要求 | 清单完整性、哈希和泄漏检查。 |
| 建议工作量 | 3人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T127 冻结公安业务独立测试集

| 责任角色 | 业务/数据 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T110,T126 |
| 执行依赖候选 | T110,T126 |
| 工作范围 | 从项目数据中冻结独立测试集并建立访问和解封审批。 |
| 接口或数据契约 | testset_manifest与只读权限策略。 |
| 验收标准 | 独立测试清单按素材组隔离并防组合来源泄漏；研发不得用于训练/阈值/难例挖掘；验收角色执行和全部访问有记录。 |
| 测试要求 | 分组泄漏、权限和哈希校验。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §7.7；本书§7补充技术验证。 |

T128 建立算法基线结果台账

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T125-T127 |
| 执行依赖候选 | T125,T126 |
| 工作范围 | 先以开发回归/验证集运行传统与预训练基线，记录指标/资源；不等待封存集才能做基线，也不按封存成绩反复选型。最终候选交隔离角色评测。 |
| 接口或数据契约 | BaselineReport与model_evaluation记录。 |
| 验收标准 | 每条算法线至少一个可复现基线；记录吞吐、显存、错误样本和限制。 |
| 测试要求 | 基线复跑一致性测试。 |
| 建议工作量 | 3人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T129 开展图片多标签风险数据分析

| 责任角色 | 算法/数据 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T061,T126 |
| 执行依赖候选 | T061,T126 |
| 工作范围 | 分析类别频次、共现、长尾、平台、分辨率和编辑条件分布。 |
| 接口或数据契约 | risk_image_eda报告与采样建议。 |
| 验收标准 | 识别类别不平衡、标签冲突和数据缺口；不得修改冻结测试标签。 |
| 测试要求 | 统计脚本单测与抽样复核。 |
| 建议工作量 | 1～2人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T130 训练图片多标签风险基线模型

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T128,T129 |
| 执行依赖候选 | T128,T129 |
| 工作范围 | 以ConvNeXt、Swin或ViT建立多标签训练基线。 |
| 接口或数据契约 | risk-image模型、配置、日志和模型卡。 |
| 验收标准 | 使用Sigmoid与BCE基线；验证集Macro-F1优于通用零样本结果；训练可复现。 |
| 测试要求 | 训练冒烟、导出和推理一致性测试。 |
| 建议工作量 | 4人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T131 优化风险类别不平衡与长尾召回

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T130 |
| 执行依赖候选 | T130 |
| 工作范围 | 比较类别权重、Focal Loss、重采样和阈值分类型优化。 |
| 接口或数据契约 | 消融报告和最优配置。 |
| 验收标准 | 重点类别召回提升且Macro-F1无不可接受退化；报告每类指标。 |
| 测试要求 | 损失函数、采样和阈值回归测试。 |
| 建议工作量 | 4人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T132 训练敏感目标检测模型

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T063,T126,T128 |
| 执行依赖候选 | T063,T126,T128 |
| 工作范围 | 基于业务目标框数据微调YOLO或RT-DETR，覆盖固定重点类别。 |
| 接口或数据契约 | detector模型、标签映射和模型卡。 |
| 验收标准 | mAP@0.5达到阶段目标；按类别、尺寸和遮挡分组报告；类别映射稳定。 |
| 测试要求 | 训练冒烟、数据增强框同步和导出测试。 |
| 建议工作量 | 5人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T133 开展小目标低清目标专项优化

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T132 |
| 执行依赖候选 | T132 |
| 工作范围 | 优化多尺度训练、切片推理、超分辨率可选支路和困难样本采样。 |
| 接口或数据契约 | 专项模型或推理策略、消融报告。 |
| 验收标准 | 小目标和低清子集召回提升；延迟增幅在预算内；不制造明显误报。 |
| 测试要求 | 多尺度、切片拼接和性能回归测试。 |
| 建议工作量 | 4人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T134 构建视频行为训练片段与时间边界

| 责任角色 | 数据/算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T050,T109,T126 |
| 执行依赖候选 | T050,T109,T126 |
| 工作范围 | 按2～8秒窗口生成行为片段、负样本和起止边界真值。 |
| 接口或数据契约 | video_action_manifest。 |
| 验收标准 | 窗口与原视频时间可回映射；跨窗口事件完整；同源组不泄漏。 |
| 测试要求 | 边界、窗口覆盖和分组检查。 |
| 建议工作量 | 3人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T135 微调视频行为识别模型

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T064,T128,T134 |
| 执行依赖候选 | T064,T128,T134 |
| 工作范围 | 微调VideoMAE、SlowFast或MViT，识别重点动作和事件。 |
| 接口或数据契约 | video-action模型、配置和模型卡。 |
| 验收标准 | 验证集分类型指标优于基线；按时长、压缩和清晰度报告；可导出推理。 |
| 测试要求 | 训练冒烟、采样一致性和导出测试。 |
| 建议工作量 | 5人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T136 训练视频事件时间定位模型

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T134,T135 |
| 执行依赖候选 | T134,T135 |
| 工作范围 | 在行为识别特征上训练帧级或边界回归时间定位头。 |
| 接口或数据契约 | TemporalFinding模型与边界后处理配置。 |
| 验收标准 | 时间边界误差优于窗口分类基线；短事件和跨镜头事件有专项结果。 |
| 测试要求 | 边界损失、后处理和回映射测试。 |
| 建议工作量 | 5人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T137 微调音频事件识别模型

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T065,T126,T128 |
| 执行依赖候选 | T065,T126,T128 |
| 工作范围 | 微调AST、BEATs或PANNs识别爆炸、撞击、呼喊等声音。 |
| 接口或数据契约 | audio-event模型、词表和模型卡。 |
| 验收标准 | 分类型召回优于通用模型；噪声、静音和重编码条件分组报告。 |
| 测试要求 | 音频切片、静音和重编码测试。 |
| 建议工作量 | 4人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T138 构建跨模态一致与矛盾训练集

| 责任角色 | 数据/算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T066,T109,T126 |
| 执行依赖候选 | T066,T109,T126 |
| 工作范围 | 构造画面—标题、画面—字幕、画面—语音的一致、矛盾、无关和不足样本。 |
| 接口或数据契约 | consistency_dataset_manifest。 |
| 验收标准 | 每条样本绑定两侧证据；控制模板泄漏；包含旧闻新炒和虚假地点时间。 |
| 测试要求 | 标签一致性、重复和模板泄漏检查。 |
| 建议工作量 | 4人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T139 训练跨模态矛盾检测模型

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T067,T128,T138 |
| 执行依赖候选 | T067,T128,T138 |
| 工作范围 | 训练多模态Transformer或视觉语言NLI分类模型。 |
| 接口或数据契约 | consistency模型、提示/配置和模型卡。 |
| 验收标准 | 四类关系指标优于文本或视觉单模态基线；输出证据对和校准概率。 |
| 测试要求 | 缺失模态、反事实和推理契约测试。 |
| 建议工作量 | 5人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T140 训练多模态风险融合模型

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T130-T139,T068 |
| 执行依赖候选 | T130,T131,T132,T133,T134,T135,T136,T137,T138,T139,T068 |
| 工作范围 | 融合图片、目标、行为、音频、文本和一致性特征。 |
| 接口或数据契约 | risk-fusion模型与特征Schema。 |
| 验收标准 | 重点类别召回≥95%、Macro-F1≥0.85作为发布目标；完成单模态消融。 |
| 测试要求 | 特征缺失、Schema兼容和训练复现测试。 |
| 建议工作量 | 5人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T141 实施风险概率校准和业务阈值优化

| 责任角色 | 算法/业务 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T140,T127 |
| 执行依赖候选 | T140,T127 |
| 工作范围 | 温度缩放、等渗回归（isotonic）等候选；多标签Sigmoid按标签定义校准，骨干训练与校准样本隔离；验证集确定阈值，独立测试只验收。 |
| 接口或数据契约 | CalibrationArtifact与ThresholdPolicy。 |
| 验收标准 | 使用验证集调阈值、独立测试集只验收；输出ECE、可靠性图和代价分析。 |
| 测试要求 | 阈值版本、边界和回滚测试。 |
| 建议工作量 | 3人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T142 构建图片篡改成组训练集

| 责任角色 | 数据/算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T111,T126 |
| 执行依赖候选 | T111,T126 |
| 工作范围 | 整理原图、编辑图、像素掩码、篡改类型和编辑参数。 |
| 接口或数据契约 | image_forensics_manifest。 |
| 验收标准 | 覆盖拼接、复制、擦除、替换、局部生成及多压缩；掩码与图像对齐。 |
| 测试要求 | 掩码、父子关系和压缩分组检查。 |
| 建议工作量 | 4人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T143 训练图片噪声残差分支

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T071,T142 |
| 执行依赖候选 | T071,T142 |
| 工作范围 | 项目噪声/高频分支扩展或适配，与原TruFor学习噪声指纹区分；原作者训练部分开放状态、许可及真值先核查，不承诺未开放部分全部复现。 |
| 接口或数据契约 | noise-branch模型和特征定义。 |
| 验收标准 | 在跨相机、跨压缩验证集优于固定残差基线；记录失败类型。 |
| 测试要求 | 归一化、导出和跨压缩测试。 |
| 建议工作量 | 4人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T144 训练RGB语义与边界分支

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T072,T142 |
| 执行依赖候选 | T072,T142 |
| 工作范围 | 训练语义、边缘、光照和空间关系分支输出篡改掩码。 |
| 接口或数据契约 | rgb-forensics模型。 |
| 验收标准 | 验证集IoU和边界F1优于分割基线；小区域单独报告。 |
| 测试要求 | 掩码损失、尺寸回映射和空掩码测试。 |
| 建议工作量 | 5人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T145 训练图片多分支融合篡改模型

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T143,T144,T071 |
| 执行依赖候选 | T143,T144,T071 |
| 工作范围 | 融合RGB、噪声、高频、JPEG和元数据特征，联合图像级与像素级目标。 |
| 接口或数据契约 | image-tamper模型和融合配置。 |
| 验收标准 | 项目多分支与原模型基线分别报告；IoU≥0.70为保留发布目标，固定独立协议；RGB/噪声/编码消融、可靠性及失效模态齐全，不以接入原权重当扩展完成。 |
| 测试要求 | 缺失元数据、跨分辨率和导出测试。 |
| 建议工作量 | 5人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T146 训练图片篡改类型分类模型

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T073,T145 |
| 执行依赖候选 | T073,T145 |
| 工作范围 | 基于区域与取证特征训练拼接、复制、擦除、替换、局部生成分类器。 |
| 接口或数据契约 | tamper-type模型。 |
| 验收标准 | 按类型报告召回和混淆矩阵；低置信输出证据不足，不强制归类。 |
| 测试要求 | 类别不平衡和未知类型测试。 |
| 建议工作量 | 4人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T147 构建视频篡改与深伪训练集

| 责任角色 | 数据/算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T111,T126 |
| 执行依赖候选 | T111,T126 |
| 工作范围 | 生成和整理删除、插入、重排、变速、倒放、字幕/音轨替换、换脸和生成视频。 |
| 接口或数据契约 | video_forensics_manifest。 |
| 验收标准 | 保存原始来源、编辑参数、时间边界和人脸轨迹；训练测试按原视频组隔离。 |
| 测试要求 | 边界、父子关系和泄漏检查。 |
| 建议工作量 | 5人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T148 训练视频时间篡改检测模型

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T074,T147 |
| 执行依赖候选 | T074,T147 |
| 工作范围 | 融合光流、帧间相似、时间戳、GOP和音频连续性训练时序模型。 |
| 接口或数据契约 | temporal-tamper模型。 |
| 验收标准 | 重点时间篡改类型召回达到阶段目标；输出片段边界和证据特征。 |
| 测试要求 | 变速、倒放、重复帧和正常剪辑测试。 |
| 建议工作量 | 5人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T149 训练视频空间篡改检测与跟踪模型

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T075,T145,T147 |
| 执行依赖候选 | T075,T145,T147 |
| 工作范围 | 微调逐帧取证模型并训练跨帧一致性或区域跟踪模块。 |
| 接口或数据契约 | spatial-video-tamper模型。 |
| 验收标准 | 区域轨迹稳定；短暂误检率受控；按遮挡和运动强度分组评测。 |
| 测试要求 | 轨迹连续、遮挡恢复和坐标回映射测试。 |
| 建议工作量 | 5人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T150 微调人脸深度伪造检测模型

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T076,T147 |
| 执行依赖候选 | T076,T147 |
| 工作范围 | 明确图像/视频分类骨干、人脸轨迹与时序头，SBI仅为训练增强候选；音画同步由T151独立网络实施，代码/权重许可与跨生成器样例先核。 |
| 接口或数据契约 | deepfake模型和人脸处理配置。 |
| 验收标准 | 跨生成器测试优于基线；多脸逐轨迹输出；报告公平性和局限。 |
| 测试要求 | 无脸、多脸、跨生成器和压缩测试。 |
| 建议工作量 | 5人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T151 训练口型语音同步检测模型

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T076,T147 |
| 执行依赖候选 | T076,T147 |
| 工作范围 | 训练或适配音视频同步网络，识别配音替换与口型驱动。 |
| 接口或数据契约 | av-sync模型与时间偏移输出。 |
| 验收标准 | 对已知偏移量可正确定位；无清晰人脸或语音时输出证据不足。 |
| 测试要求 | 正负偏移、无语音和遮挡测试。 |
| 建议工作量 | 4人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T152 实施跨压缩跨生成器泛化训练

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T145,T148-T151 |
| 执行依赖候选 | T145,T148,T149,T150,T151 |
| 工作范围 | 采用压缩增强、域泛化、模型集成或对比学习提升未知条件泛化。 |
| 接口或数据契约 | forensics-generalization配置与报告。 |
| 验收标准 | 未知压缩/生成器子集退化受控；不以已知生成器过拟合换取总体指标。 |
| 测试要求 | 留一生成器和留一平台评测。 |
| 建议工作量 | 5人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T153 实施篡改模型校准与不确定性估计

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T152,T127 |
| 执行依赖候选 | T152,T127 |
| 工作范围 | 对图片、视频和深伪模型实施概率校准、集成方差或分布外检测。 |
| 接口或数据契约 | ForensicCalibrationArtifact。 |
| 验收标准 | 固定验证/校准数据、ECE分箱/类别汇总/空箱及比较条件、OOD协议；目标未定记录待确认，不写ECE已达标。版本可回滚，高不确定触发复核，封存集不调参。 |
| 测试要求 | OOD、阈值和回滚测试。 |
| 建议工作量 | 3人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T154 构建图片复制检测对比学习样本

| 责任角色 | 数据/算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T111,T112,T126 |
| 执行依赖候选 | T111,T112,T126 |
| 工作范围 | 组织复杂编辑正样本对和同事件不同角度等难负样本。 |
| 接口或数据契约 | copy_detection_pairs_manifest。 |
| 验收标准 | 正负关系经规则和人工复核；编辑参数覆盖压缩、裁剪、镜像、水印和遮挡。 |
| 测试要求 | 成组划分、重复和错误关系检查。 |
| 建议工作量 | 4人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T155 训练图片复制检测向量模型

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T080,T128,T154 |
| 执行依赖候选 | T080,T128,T154 |
| 工作范围 | 以对比学习或度量学习微调SSCD/DINO类复制检测模型。 |
| 接口或数据契约 | image-copy-embedding模型。 |
| 验收标准 | 复制召回优于语义向量基线；难负误命中下降；向量维度与归一化固定。 |
| 测试要求 | 训练冒烟、向量确定性和导出测试。 |
| 建议工作量 | 5人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T156 实施难负样本迭代训练

| 责任角色 | 算法/数据 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T112,T155 |
| 执行依赖候选 | T112,T155 |
| 工作范围 | 利用线上/离线高相似误命中挖掘难负样本并进行多轮训练。 |
| 接口或数据契约 | hard-negative轮次清单和消融报告。 |
| 验收标准 | 每轮样本经人工确认；独立测试集不参与挖掘；记录误命中变化。 |
| 测试要求 | 数据污染、重复样本和回归测试。 |
| 建议工作量 | 4人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T157 优化复制向量与索引联合参数

| 责任角色 | 算法平台 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T081,T155 |
| 执行依赖候选 | T081,T155 |
| 工作范围 | 联合优化向量维度、量化、Milvus索引类型、召回参数和重排数量。 |
| 接口或数据契约 | IndexTuningReport与索引配置版本。 |
| 验收标准 | 2000万目标规模下满足召回和时延折中；切换可回滚。 |
| 测试要求 | 20万/200万/2000万分级压测。 |
| 建议工作量 | 4人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T158 构建视频帧复制检测训练集

| 责任角色 | 数据/算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T134,T147,T154 |
| 执行依赖候选 | T134,T147,T154 |
| 工作范围 | 从同源视频对生成带时间戳正对、邻近负对和相似场景难负对。 |
| 接口或数据契约 | video_frame_pairs_manifest。 |
| 验收标准 | 正对时间映射准确；镜头、平台和原视频分组隔离；包含重编码与字幕版本。 |
| 测试要求 | 时间映射、分组泄漏和重复检查。 |
| 建议工作量 | 4人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T159 训练视频关键帧复制检测模型

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T080,T158 |
| 执行依赖候选 | T080,T158 |
| 工作范围 | 微调帧级复制向量模型并适应视频压缩、字幕和低清。 |
| 接口或数据契约 | video-frame-embedding模型。 |
| 验收标准 | 固定帧召回/覆盖基线及素材、预处理与真实硬件，报告吞吐/延迟预算及目标状态；未知目标不签达标，真实样例和发布协议可追溯。 |
| 测试要求 | 训练冒烟、批量推理和导出测试。 |
| 建议工作量 | 5人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T160 优化视频帧相似度模型

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T087,T159 |
| 执行依赖候选 | T087,T159 |
| 工作范围 | 学习或校准帧间相似度，融合视觉、局部与时间上下文。 |
| 接口或数据契约 | FrameSimilarityModel或校准器。 |
| 验收标准 | 降低相似场景误匹配；矩阵轨迹更连续；输出可解释通道分数。 |
| 测试要求 | 难负、缺帧和上下文窗口测试。 |
| 建议工作量 | 4人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T161 训练学习型视频片段定位模型

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T088,T158-T160 |
| 执行依赖候选 | T088,T158,T159,T160 |
| 工作范围 | 在DTW基线基础上训练片段边界定位或局部匹配网络。 |
| 接口或数据契约 | video-segment-localizer模型。 |
| 验收标准 | 视频片段Recall@10≥90%、平均边界误差≤1秒为发布目标；与DTW对比。 |
| 测试要求 | 变速、倒放、重排和短片段测试。 |
| 建议工作量 | 6人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T162 训练多源拼接边界检测模型

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T089,T147,T161 |
| 执行依赖候选 | T089,T147,T161 |
| 工作范围 | 根据相似轨迹、镜头边界、编码和音频变化定位来源切换。 |
| 接口或数据契约 | source-boundary模型。 |
| 验收标准 | 双源、三源和无来源片段可表达；边界误差与误切率分开报告。 |
| 测试要求 | 多源拼接、正常剪辑和未知来源测试。 |
| 建议工作量 | 5人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T163 实施视频检索分数校准

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T161,T162,T127 |
| 执行依赖候选 | T161,T162,T127 |
| 工作范围 | 将帧召回、序列对齐、覆盖率和几何证据融合为可校准同源置信度。 |
| 接口或数据契约 | VideoMatchCalibrationArtifact。 |
| 验收标准 | 同源与相似非同源可分；阈值仅用验证集确定；低置信进入人工复核。 |
| 测试要求 | 可靠性、阈值和OOD测试。 |
| 建议工作量 | 3人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T164 构建首发排序训练内容簇

| 责任角色 | 数据/业务 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T090,T109,T126 |
| 执行依赖候选 | T090,T109,T126 |
| 工作范围 | 形成经人工确认的原始素材与较早来源候选内容簇。 |
| 接口或数据契约 | first_source_training_manifest。 |
| 验收标准 | 时间、完整度、水印、账号和传播证据齐全；不确定簇单独标记。 |
| 测试要求 | 簇一致性、时间冲突和泄漏检查。 |
| 建议工作量 | 4人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T165 开展首发排序模型消融与校准

| 责任角色 | 算法 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T092,T164 |
| 执行依赖候选 | T092,T164 |
| 工作范围 | 比较时间排序、逻辑回归、LambdaMART及不同特征组，并重新校准。 |
| 接口或数据契约 | FirstSourceAblationReport。 |
| 验收标准 | Top-3≥90%为发布目标；报告采集覆盖不足影响；特征贡献可解释。 |
| 测试要求 | 簇级划分、校准和缺失特征测试。 |
| 建议工作量 | 4人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T166 构建主张抽取监督微调数据

| 责任角色 | 数据/大模型 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T098,T109,T126 |
| 执行依赖候选 | T098,T109,T126 |
| 工作范围 | 从标题、OCR、ASR和正文构建主张及来源片段结构化标注。 |
| 接口或数据契约 | claim_sft_dataset。 |
| 验收标准 | 主体、行为、时间、地点、结果和source_segment_ids完整；未知字段为null。 |
| 测试要求 | Schema、引用、跨模态重复和脱敏检查。 |
| 建议工作量 | 4人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T167 微调主张抽取模型

| 责任角色 | 大模型 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T125,T166 |
| 执行依赖候选 | T125,T166 |
| 工作范围 | 在私有化基础模型上进行LoRA/SFT并约束JSON输出。 |
| 接口或数据契约 | claim-extractor适配权重、模板和模型卡。 |
| 验收标准 | 结构字段F1、JSON有效率、来源引用存在/语义正确分别定义协议与待定目标；固定验证集基线，未知值不宣称达标，数据与模型可复现。 |
| 测试要求 | 训练冒烟、JSON约束和提示注入测试。 |
| 建议工作量 | 5人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T168 构建并训练证据关系判断模型

| 责任角色 | 数据/大模型 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T099,T166 |
| 执行依赖候选 | T099,T166 |
| 工作范围 | 构建支持、反驳、部分支持、无关和不足数据，并微调NLI或大模型。 |
| 接口或数据契约 | evidence-relation模型与数据卡。 |
| 验收标准 | 五类Macro-F1优于基线；证据不足不被误判为反驳；必须引用evidence_id。 |
| 测试要求 | 类别边界、对抗文本和引用测试。 |
| 建议工作量 | 6人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T169 研发无证据生成检测与句级引用校验

| 责任角色 | 大模型/安全 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T106,T167,T168 |
| 执行依赖候选 | T106,T167,T168 |
| 工作范围 | 实现句子—证据蕴含检查、引用存在性和无依据事实检测。 |
| 接口或数据契约 | GroundingValidator；violation明细。 |
| 验收标准 | 无引用或不被证据支持的事实句阻止进入报告；误拦截率可评估。 |
| 测试要求 | 幻觉、失效引用、拼接证据和注入测试。 |
| 建议工作量 | 5人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6；本书§7补充技术验证。 |

T170 实施模型压缩导出与发布候选冻结

| 责任角色 | 算法平台 |
| --- | --- |
| 源前置依赖 | T140,T153,T157,T163,T165,T167-T169 |
| 执行依赖候选 | T127,T140,T141,T146,T153,T156,T157,T163,T165,T167,T168,T169 |
| 工作范围 | 对候选模型进行蒸馏、量化或ONNX/Triton导出，冻结发布包。 |
| 接口或数据契约 | ModelReleaseBundle含权重、配置、Schema、模型卡、评测和摘要。 |
| 验收标准 | 按逐能力ModelReleaseBundle清单核验训练、校准/阈值（风险含T141）、标签/Schema/前处理、数据代码摘要、许可用途及环境；每能力转换/量化实测。不适合ONNX的后端使用原生包，不强制全模型统一导出；回滚兼容索引，未验证能力不计发布。 |
| 测试要求 | 原生/转换包数值、精度、资源与真实样例；逐能力校准/阈值及许可、长稳/灰度/回滚。未落实GPU测试保持未执行。 |
| 建议工作量 | 6人日 |
| CI门禁 | 按本书§3.2—3.4及DES §10.9、§10.13执行适用门禁和关闭条件。 |
| 设计依据 | DES-001 V1.4 §6.6、§6.8；本书§7补充技术验证。 审批控制另见§5.4.1—5.4.4、§13.7；冻结与验收见§10.12。 |

7 官方资料支持的执行补充

本章把DES-001新增技术细则落实到原任务，来源R01—R40的标题、链接、引用版本及适用边界只在总体设计附录D集中维护。下列是补充验证，不新增或替换T编号；参数、许可及资源未获准时记录待确认。

| 设计与来源 | 关联任务 | 执行交付与验证 |
| --- | --- | --- |
| §4.7 R03—R05 | T032—T039、T102 | outbox/幂等/租约设计、重复投递/宕机/迟到执行测试 |
| §6.7.1 R21—R24 | T064、T072、T080、T083—T084、T135—T136、T143—T145、T154—T157 | 模型机制/输出适用域、前后处理版本、局部几何复核、真实模型分层误报/召回回归 |
| §6.8 R16 | T125、T128、T130—T170 | ExperimentManifest、软件硬件记录及重复实验差异 |
| §7.7 R17 | T110、T126—T127 | 素材组与多源交集泄漏检查、封存测试权限 |
| §8.5.2 R01—R02 | T013—T015、T019、T031、T034、T051 | OpenAPI/Schema、匿名例外、对象授权与幂等冲突测试 |
| §8.5.3 R06—R07 | T042—T050、T087—T089、T100 | 原件时间/坐标映射、VFR/PTS缺失/旋转/变速测试 |
| §8.9 R08—R09 | T015、T081—T089、T157 | 服务端过滤、授权撤销、写入可见性及索引切换 |
| §8.10 R10—R11 | T025、T104—T105、T121 | 产品与许可PoC、对象版本清单、保留锁/绕过/恢复测试 |
| §8.11 R12/R20 | T004、T008、T055、T120 | 配额生效、OOM/背压、跨队列trace及敏感信息检查 |
| §8.12 R19 | T121 | 基础备份/WAL或逻辑恢复方案、恢复点对账及RPO/RTO |
| §9.7 R13—R15 | T026、T029、T099、T106、T118—T119、T169 | 隔离解码、SSRF及直接/间接注入测试 |
| §11.6 R18 | T113—T116、T122—T123 | 指标分母、失败计数、独立复算、真实硬件负载记录 |

7.1 技术复核专项执行验证

F01—F20的技术事实、设计和状态统一引用DES附录F及§13.8；新增官方来源R27—R40在DES附录D维护。任务采用V01—V09验证包：组件许可维护、基础启动、媒体闭环、调度故障、权限撤销、磁盘/容量、真实算法、数据/评测隔离、发布/场景门禁。

测试交付包含运行目录/命令、输入与版本摘要、环境/配额、预期与实际、失败诊断和责任人。资源或目标未定时标未执行/待确认，不能以文档生成、目录或Mock将F事项置实测通过。

8 开发输入冻结与后续交付验收

8.1 第一阶段开发输入冻结

引用第一阶段24步手册第21—24步及DES-001 §10.12。检查完整需求/用例/规则/状态机、OpenAPI与JSON Schema校验、SQL与数据字典、模型与数据集契约、完整Codex任务卡及任务清单、测试用例、追踪矩阵和AGENTS；逐项有文件与校验结果。本任务书中的十字段任务卡（原八字段加设计依据及执行依赖候选）和附录A章节索引不能替代手册第17步完整执行任务卡及第19步全链路追踪。

核对源/执行依赖差异、完整展开及循环、跨文档口径、推荐/正式指标、敏感信息与源文件保护；同步人工决定，按实际任务范围关闭阻断项，非阻断遗留有责任人、理由和节点。批准记录关联人员权限、版本与文件摘要。资料不全或有效签认未取得时保持未冻结。真实模型性能、安全和恢复报告不是所有开发输入冻结均须提前完成的证明。

| 开发输入检查 | 所需证据 |
| --- | --- |
| 工程资料完整与有效 | 具体文件清单、需求/用例/任务/测试映射、契约及SQL校验记录 |
| 审批与未决项 | DES §13.7授权/决定索引；阻断项处置与责任方签认 |
| 版本与冻结 | 成对文档、摘要清单、baseline-1.0.md及文件清单/校验报告，仅有效批准后形成 |

8.2 实施后交付与上线审批

交付范围引用DES-001 §11.4—11.5，算法与性能口径引用§11.1—11.2及§11.6。T122/T123保留源标题，20和100均待确认；源AT-01—AT-10是场景候选，单例通过不证明总体统计指标达标。按批准范围开展真实模型、权限/审批、安全、负载、恢复、安装和回滚测试，分别附证据。

| 后续阶段 | 所需证据 |
| --- | --- |
| 模型与系统发布 | 真实模型评测、许可/版本/签名、审批策略授权及发布记录 |
| 部署与场景验收 | 获准环境/数据/用途、适用安全测试及真实硬件负载、三类场景验收记录 |
| 运维与交接 | 独立恢复和对账、批准的RPO/RTO/保留规则、回滚及交接签认 |

9 待确认事项与受影响任务

DES-001 §13保留Q-01—Q-33主记录及与既有A01—A18审核记录的映射。本书不另建第二套批准状态；未收到答复保持待确认。每张任务台账须标明实际blocking_Q；以下是重点执行影响索引。

| 待确认事项 | 重点任务影响 | 确认节点 |
| --- | --- | --- |
| 正式依据、版本与成果口径 Q-13/Q-21/Q-23 | 全范围、T124及交付 | 设计/验收基线批准前 |
| 网络与工具准入 Q-07/Q-28 | T004、T021、T029、T099、T119 | 真实数据/外部调用前 |
| 项目配额与GPU Q-14/Q-29 | T055及真实训练、T122—T123 | 性能或真实模型验证前 |
| 组件版本/许可与主机适配 Q-10/Q-11/Q-30 | T002—T004、T025、T051—T060 | 各组件PoC与锁版本前 |
| 审核与报告规则 Q-24/Q-32 | T033、T039、T102—T108 | 真实业务复核及报告发布前 |
| 指标分母与性能性质 Q-13/Q-14 | T113—T116、T122—T124 | 独立验收方案冻结前 |
| 保留与恢复 Q-31 | T021、T025、T104、T121 | 真实导入及恢复方案批准前 |
| 实际进度与剩余计划 Q-33 | 所有任务与迭代 | 阶段交付计划冻结前 |

附录 A 逐任务设计与测试追踪索引

本表给170条任务逐项绑定设计章节与测试记录槽位；TV-Txxx是本版建议验证记录标识，不是已经存在或已经执行的测试编号。正式需求、业务用例和实际测试文件仍须在需求追踪矩阵填入，不能据本表宣称已完成全部需求覆盖。

| 任务 | DES-001 V1.4设计章节 | 验证记录槽位 |
| --- | --- | --- |
| T001 | §8.6、§8.11、§9.6、§10.9 | TV-T001；要求见§6对应卡片 |
| T002 | §8.6、§8.11、§9.6、§10.9 | TV-T002；要求见§6对应卡片 |
| T003 | §8.6、§8.11、§9.6、§10.9 | TV-T003；要求见§6对应卡片 |
| T004 | §8.7、§8.11 | TV-T004；要求见§6对应卡片 |
| T005 | §8.6、§8.11、§9.6、§10.9 | TV-T005；要求见§6对应卡片 |
| T006 | §8.6、§8.11、§9.6、§10.9 | TV-T006；要求见§6对应卡片 |
| T007 | §8.6、§8.11、§9.6、§10.9 | TV-T007；要求见§6对应卡片 |
| T008 | §8.11 | TV-T008；要求见§6对应卡片 |
| T009 | §8.6、§8.11、§9.6、§10.9 | TV-T009；要求见§6对应卡片 |
| T010 | §8.6、§8.11、§9.6、§10.9 | TV-T010；要求见§6对应卡片 |
| T011 | §2.4、§5.4、§8.5.2、§9.1 | TV-T011；要求见§6对应卡片 |
| T012 | §2.4、§5.4、§8.5.2、§9.1 | TV-T012；要求见§6对应卡片 |
| T013 | §2.4、§5.4、§8.5.2、§9.1 | TV-T013；要求见§6对应卡片 |
| T014 | §2.4、§5.4、§8.5.2、§9.1 | TV-T014；要求见§6对应卡片 |
| T015 | §2.4、§5.4、§8.5.2、§9.1 | TV-T015；要求见§6对应卡片 |
| T016 | §2.4、§5.4、§8.5.2、§9.1 | TV-T016；要求见§6对应卡片 |
| T017 | §2.4、§5.4、§8.5.2、§9.1 | TV-T017；要求见§6对应卡片 |
| T018 | §2.4、§5.4、§8.5.2、§9.1 | TV-T018；要求见§6对应卡片 |
| T019 | §7.4、§8.3.1、§8.5.2、§8.10、§9.7 | TV-T019；要求见§6对应卡片 |
| T020 | §7.4、§8.3.1、§8.5.2、§8.10、§9.7 | TV-T020；要求见§6对应卡片 |
| T021 | §7.4、§8.3.1、§8.5.2、§8.10、§9.7 | TV-T021；要求见§6对应卡片 |
| T022 | §7.4、§8.3.1、§8.5.2、§8.10、§9.7 | TV-T022；要求见§6对应卡片 |
| T023 | §7.4、§8.3.1、§8.5.2、§8.10、§9.7 | TV-T023；要求见§6对应卡片 |
| T024 | §7.4、§8.3.1、§8.5.2、§8.10、§9.7 | TV-T024；要求见§6对应卡片 |
| T025 | §8.10 | TV-T025；要求见§6对应卡片 |
| T026 | §9.7 | TV-T026；要求见§6对应卡片 |
| T027 | §7.4、§8.3.1、§8.5.2、§8.10、§9.7 | TV-T027；要求见§6对应卡片 |
| T028 | §7.4、§8.3.1、§8.5.2、§8.10、§9.7 | TV-T028；要求见§6对应卡片 |
| T029 | §9.7 | TV-T029；要求见§6对应卡片 |
| T030 | §7.4、§8.3.1、§8.5.2、§8.10、§9.7 | TV-T030；要求见§6对应卡片 |
| T031 | §4.3—4.4、§4.7、§8.5.2 | TV-T031；要求见§6对应卡片 |
| T032 | §4.3—4.4、§4.7、§8.5.2 | TV-T032；要求见§6对应卡片 |
| T033 | §4.4、§4.7 | TV-T033；要求见§6对应卡片 |
| T034 | §8.5.2 | TV-T034；要求见§6对应卡片 |
| T035 | §4.3—4.4、§4.7、§8.5.2 | TV-T035；要求见§6对应卡片 |
| T036 | §4.7 | TV-T036；要求见§6对应卡片 |
| T037 | §4.3—4.4、§4.7、§8.5.2 | TV-T037；要求见§6对应卡片 |
| T038 | §4.7 | TV-T038；要求见§6对应卡片 |
| T039 | §4.4、§4.7 | TV-T039；要求见§6对应卡片 |
| T040 | §4.3—4.4、§4.7、§8.5.2 | TV-T040；要求见§6对应卡片 |
| T041 | §4.2、§6.7、§8.5.3、§9.7 | TV-T041；要求见§6对应卡片 |
| T042 | §8.5.3 | TV-T042；要求见§6对应卡片 |
| T043 | §4.2、§6.7、§8.5.3、§9.7 | TV-T043；要求见§6对应卡片 |
| T044 | §4.2、§6.7、§8.5.3、§9.7 | TV-T044；要求见§6对应卡片 |
| T045 | §4.2、§6.7、§8.5.3、§9.7 | TV-T045；要求见§6对应卡片 |
| T046 | §4.2、§6.7、§8.5.3、§9.7 | TV-T046；要求见§6对应卡片 |
| T047 | §4.2、§6.7、§8.5.3、§9.7 | TV-T047；要求见§6对应卡片 |
| T048 | §4.2、§6.7、§8.5.3、§9.7 | TV-T048；要求见§6对应卡片 |
| T049 | §4.2、§6.7、§8.5.3、§9.7 | TV-T049；要求见§6对应卡片 |
| T050 | §8.5.3 | TV-T050；要求见§6对应卡片 |
| T051 | §6.6、§6.8、§8.11 | TV-T051；要求见§6对应卡片 |
| T052 | §6.6、§6.8、§8.11 | TV-T052；要求见§6对应卡片 |
| T053 | §6.6、§6.8、§8.11 | TV-T053；要求见§6对应卡片 |
| T054 | §6.6、§6.8、§8.11 | TV-T054；要求见§6对应卡片 |
| T055 | §8.7、§8.11 | TV-T055；要求见§6对应卡片 |
| T056 | §6.6、§6.8、§8.11 | TV-T056；要求见§6对应卡片 |
| T057 | §6.6、§6.8、§8.11 | TV-T057；要求见§6对应卡片 |
| T058 | §6.6、§6.8、§8.11 | TV-T058；要求见§6对应卡片 |
| T059 | §6.6、§6.8、§8.11 | TV-T059；要求见§6对应卡片 |
| T060 | §6.6、§6.8、§8.11 | TV-T060；要求见§6对应卡片 |
| T061 | §5.3—5.4、§6.7—6.8、§11.1、§11.6 | TV-T061；要求见§6对应卡片 |
| T062 | §5.3—5.4、§6.7—6.8、§11.1、§11.6 | TV-T062；要求见§6对应卡片 |
| T063 | §5.3—5.4、§6.7—6.8、§11.1、§11.6 | TV-T063；要求见§6对应卡片 |
| T064 | §5.3—5.4、§6.7—6.8、§11.1、§11.6 | TV-T064；要求见§6对应卡片 |
| T065 | §5.3—5.4、§6.7—6.8、§11.1、§11.6 | TV-T065；要求见§6对应卡片 |
| T066 | §5.3—5.4、§6.7—6.8、§11.1、§11.6 | TV-T066；要求见§6对应卡片 |
| T067 | §5.3—5.4、§6.7—6.8、§11.1、§11.6 | TV-T067；要求见§6对应卡片 |
| T068 | §5.3—5.4、§6.7—6.8、§11.1、§11.6 | TV-T068；要求见§6对应卡片 |
| T069 | §5.3—5.4、§6.7—6.8、§11.1、§11.6 | TV-T069；要求见§6对应卡片 |
| T070 | §5.3—5.4、§6.7—6.8、§11.1、§11.6 | TV-T070；要求见§6对应卡片 |
| T071 | §6.7—6.8、§8.5.3、§11.1、§11.6 | TV-T071；要求见§6对应卡片 |
| T072 | §6.7—6.8、§8.5.3、§11.1、§11.6 | TV-T072；要求见§6对应卡片 |
| T073 | §6.7—6.8、§8.5.3、§11.1、§11.6 | TV-T073；要求见§6对应卡片 |
| T074 | §6.7—6.8、§8.5.3、§11.1、§11.6 | TV-T074；要求见§6对应卡片 |
| T075 | §6.7—6.8、§8.5.3、§11.1、§11.6 | TV-T075；要求见§6对应卡片 |
| T076 | §6.7—6.8、§8.5.3、§11.1、§11.6 | TV-T076；要求见§6对应卡片 |
| T077 | §6.7—6.8、§8.5.3、§11.1、§11.6 | TV-T077；要求见§6对应卡片 |
| T078 | §6.7—6.8、§8.5.3、§11.1、§11.6 | TV-T078；要求见§6对应卡片 |
| T079 | §6.7、§8.5.3、§8.9、§11.6 | TV-T079；要求见§6对应卡片 |
| T080 | §6.7、§8.5.3、§8.9、§11.6 | TV-T080；要求见§6对应卡片 |
| T081 | §8.9 | TV-T081；要求见§6对应卡片 |
| T082 | §8.9 | TV-T082；要求见§6对应卡片 |
| T083 | §6.7、§8.5.3、§8.9、§11.6 | TV-T083；要求见§6对应卡片 |
| T084 | §6.7、§8.5.3、§8.9、§11.6 | TV-T084；要求见§6对应卡片 |
| T085 | §6.7、§8.5.3、§8.9、§11.6 | TV-T085；要求见§6对应卡片 |
| T086 | §6.7、§8.5.3、§8.9、§11.6 | TV-T086；要求见§6对应卡片 |
| T087 | §6.7、§8.5.3、§8.9、§11.6 | TV-T087；要求见§6对应卡片 |
| T088 | §6.7、§8.5.3、§8.9、§11.6 | TV-T088；要求见§6对应卡片 |
| T089 | §6.7、§8.5.3、§8.9、§11.6 | TV-T089；要求见§6对应卡片 |
| T090 | §5.3、§6.7、§9.7、§11.6 | TV-T090；要求见§6对应卡片 |
| T091 | §5.3、§6.7、§9.7、§11.6 | TV-T091；要求见§6对应卡片 |
| T092 | §5.3、§6.7、§9.7、§11.6 | TV-T092；要求见§6对应卡片 |
| T093 | §5.3、§6.7、§9.7、§11.6 | TV-T093；要求见§6对应卡片 |
| T094 | §5.3、§6.7、§9.7、§11.6 | TV-T094；要求见§6对应卡片 |
| T095 | §5.3、§6.7、§9.7、§11.6 | TV-T095；要求见§6对应卡片 |
| T096 | §5.3、§6.7、§9.7、§11.6 | TV-T096；要求见§6对应卡片 |
| T097 | §5.3、§6.7、§9.7、§11.6 | TV-T097；要求见§6对应卡片 |
| T098 | §5.3、§6.7、§9.7、§11.6 | TV-T098；要求见§6对应卡片 |
| T099 | §9.7 | TV-T099；要求见§6对应卡片 |
| T100 | §5.1、§8.5.3 | TV-T100；要求见§6对应卡片 |
| T101 | §4.4、§5.4、§8.10、§9.7 | TV-T101；要求见§6对应卡片 |
| T102 | §5.4、§4.7 | TV-T102；要求见§6对应卡片 |
| T103 | §4.4、§5.4、§8.10、§9.7 | TV-T103；要求见§6对应卡片 |
| T104 | §8.10 | TV-T104；要求见§6对应卡片 |
| T105 | §8.10 | TV-T105；要求见§6对应卡片 |
| T106 | §5.4、§9.7 | TV-T106；要求见§6对应卡片 |
| T107 | §5.4 | TV-T107；要求见§6对应卡片 |
| T108 | §5.4、§7.4 | TV-T108；要求见§6对应卡片 |
| T109 | §7.3、§7.6—7.7、§11.1、§11.6 | TV-T109；要求见§6对应卡片 |
| T110 | §7.7 | TV-T110；要求见§6对应卡片 |
| T111 | §7.3、§7.6—7.7、§11.1、§11.6 | TV-T111；要求见§6对应卡片 |
| T112 | §7.3、§7.6—7.7、§11.1、§11.6 | TV-T112；要求见§6对应卡片 |
| T113 | §7.3、§7.6—7.7、§11.1、§11.6 | TV-T113；要求见§6对应卡片 |
| T114 | §11.6 | TV-T114；要求见§6对应卡片 |
| T115 | §7.3、§7.6—7.7、§11.1、§11.6 | TV-T115；要求见§6对应卡片 |
| T116 | §7.3、§7.6—7.7、§11.1、§11.6 | TV-T116；要求见§6对应卡片 |
| T117 | §8.7—8.8、§8.11—8.12、§9.7、§11 | TV-T117；要求见§6对应卡片 |
| T118 | §8.7—8.8、§8.11—8.12、§9.7、§11 | TV-T118；要求见§6对应卡片 |
| T119 | §8.7—8.8、§8.11—8.12、§9.7、§11 | TV-T119；要求见§6对应卡片 |
| T120 | §8.11 | TV-T120；要求见§6对应卡片 |
| T121 | §8.12 | TV-T121；要求见§6对应卡片 |
| T122 | §11.2、§11.6、Q-14 | TV-T122；要求见§6对应卡片 |
| T123 | §11.2、§11.6、Q-14 | TV-T123；要求见§6对应卡片 |
| T124 | §8.7—8.8、§8.11—8.12、§9.7、§11 | TV-T124；要求见§6对应卡片 |
| T125 | §6.8 | TV-T125；要求见§6对应卡片 |
| T126 | §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6 | TV-T126；要求见§6对应卡片 |
| T127 | §7.7 | TV-T127；要求见§6对应卡片 |
| T128 | §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6 | TV-T128；要求见§6对应卡片 |
| T129 | §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6 | TV-T129；要求见§6对应卡片 |
| T130 | §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6 | TV-T130；要求见§6对应卡片 |
| T131 | §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6 | TV-T131；要求见§6对应卡片 |
| T132 | §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6 | TV-T132；要求见§6对应卡片 |
| T133 | §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6 | TV-T133；要求见§6对应卡片 |
| T134 | §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6 | TV-T134；要求见§6对应卡片 |
| T135 | §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6 | TV-T135；要求见§6对应卡片 |
| T136 | §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6 | TV-T136；要求见§6对应卡片 |
| T137 | §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6 | TV-T137；要求见§6对应卡片 |
| T138 | §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6 | TV-T138；要求见§6对应卡片 |
| T139 | §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6 | TV-T139；要求见§6对应卡片 |
| T140 | §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6 | TV-T140；要求见§6对应卡片 |
| T141 | §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6 | TV-T141；要求见§6对应卡片 |
| T142 | §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6 | TV-T142；要求见§6对应卡片 |
| T143 | §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6 | TV-T143；要求见§6对应卡片 |
| T144 | §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6 | TV-T144；要求见§6对应卡片 |
| T145 | §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6 | TV-T145；要求见§6对应卡片 |
| T146 | §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6 | TV-T146；要求见§6对应卡片 |
| T147 | §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6 | TV-T147；要求见§6对应卡片 |
| T148 | §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6 | TV-T148；要求见§6对应卡片 |
| T149 | §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6 | TV-T149；要求见§6对应卡片 |
| T150 | §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6 | TV-T150；要求见§6对应卡片 |
| T151 | §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6 | TV-T151；要求见§6对应卡片 |
| T152 | §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6 | TV-T152；要求见§6对应卡片 |
| T153 | §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6 | TV-T153；要求见§6对应卡片 |
| T154 | §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6 | TV-T154；要求见§6对应卡片 |
| T155 | §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6 | TV-T155；要求见§6对应卡片 |
| T156 | §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6 | TV-T156；要求见§6对应卡片 |
| T157 | §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6 | TV-T157；要求见§6对应卡片 |
| T158 | §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6 | TV-T158；要求见§6对应卡片 |
| T159 | §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6 | TV-T159；要求见§6对应卡片 |
| T160 | §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6 | TV-T160；要求见§6对应卡片 |
| T161 | §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6 | TV-T161；要求见§6对应卡片 |
| T162 | §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6 | TV-T162；要求见§6对应卡片 |
| T163 | §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6 | TV-T163；要求见§6对应卡片 |
| T164 | §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6 | TV-T164；要求见§6对应卡片 |
| T165 | §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6 | TV-T165；要求见§6对应卡片 |
| T166 | §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6 | TV-T166；要求见§6对应卡片 |
| T167 | §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6 | TV-T167；要求见§6对应卡片 |
| T168 | §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6 | TV-T168；要求见§6对应卡片 |
| T169 | §6.6—6.8、§7.7、§8.9、§11.6 | TV-T169；要求见§6对应卡片 |
| T170 | §6.6、§6.8 | TV-T170；要求见§6对应卡片 |

附录 B 技术修订对应及执行验证

F01—F20统一引用DES附录F；规范化执行清单与逐字段修改记录随本版归档。所有卡的ID/名称/角色/源工时保持，新增执行条件需重估。下表仅登记补正与验证范围，不宣称测试完成。

| 事项 | 设计引用 | 执行与验证 |
| --- | --- | --- |
| F01 | DES §8.1、8.13 | T053—T057；维护路径及真实backend PoC |
| F02 | DES §8.1、8.10、8.13 | T004、T025、T081；产品/间接依赖/对象锁与许可 |
| F03 | DES §6.9 | T072、T083、T132；各代码/权重/用途许可 |
| F04 | DES §6.3、6.7、6.9 | T143—T151；原模型/扩展训练及消融 |
| F05 | DES §4.7、8.13 | T036—T038；固定broker故障与worker验证 |
| F06 | DES §8.7、8.13 | T004、T081、T120；SSD布局/同步写/竞争实测 |
| F07 | DES §6.9、8.7、8.13 | T002、T048—T055、T170；GPU与模型环境/真实样例 |
| F08 | DES §8.8、8.13、11.2 | T081、T122—T123、T157；全栈/双版本峰值及真实负载 |
| F09 | DES §10.13 | 全170卡、TASK3.4；候选执行图评审及证据 |
| F10 | DES §10.11—10.13 | T118、T124、T170；校准/真实包/最终安全复测 |
| F11 | DES §7.8、10.11 | T092、T109—T110、T164；前期数据/真值清单 |
| F12 | DES §7.8、10.9 | T127—T128、T141、T153；数据用途/CI隔离与校准 |
| F13 | DES §8.5、8.14 | T039、T070、T078、T101；单一OpenAPI及生成客户端 |
| F14 | DES §8.5.1、8.9、8.14 | T025、T107；先发凭据后撤销/Range/缓存 |
| F15 | DES §4.7.1 | T035、T037—T039；缺失/延期/取消故障测试 |
| F16 | DES §6.7、7.8 | T089—T091、T110；多源拼接不误簇 |
| F17 | DES §6.7 | T043、T071—T075；原件/副本对照及输入路径 |
| F18 | DES §11.7 | T113—T116、T153、T159、T167；MetricProtocol及实测 |
| F19 | DES §8.10、11.3、11.7 | T104、T121；版本锁/新版本/损坏副本 |
| F20 | DES §8.3.1、10.13、11.7 | T001—T010、TASK4.3/8.1；契约迁移/配额/人员与预算 |