面向网络违法有害信息治理的短视频与图片智能识别溯源系统

项目总体设计方案 技术修订版

文档编号 DES-001    版本 V1.4    日期 2026年10月12日    状态 评审稿

目录

执行摘要	7

文档说明	8

编写目的	8

三个易混阶段概念	8

与其他文档的关系	9

文档分工与成对版本管理	10

1 项目概述	10

1.1 建设背景	11

1.2 项目定位	11

1.3 建设原则	11

1.4 建设周期与阶段	12

2 建设目标与范围	12

2.1 总体目标	12

2.2 系统范围	13

2.3 非建设范围	13

2.4 用户与角色	13

2.5 关键口径说明	14

3 系统定位与设计原则	15

3.1 五个设计导向	15

3.2 设计原则与架构决策候选	15

4 总体架构设计	16

4.1 分层架构	16

4.2 分层推理策略	17

4.3 业务主流程	17

4.4 任务状态机	18

4.4.1 上传会话与任务恢复	19

4.5 部署架构	20

4.6 服务职责与降级	20

4.7 可靠调度与并发控制技术细则	20

5 功能体系设计	21

5.1 统一证据卡片	22

5.2 前端页面体系	22

5.3 模块输入输出与异常闭环	23

5.4 人工审核与报告审批	23

6 算法体系设计	25

6.1 算法格局	25

6.2 选型原则	26

6.3 核心算法线示例	26

6.4 十二项核心算法成果	27

6.5 推荐研发顺序	28

6.6 模型契约与评测发布	29

6.7 核心算法实现路线	29

6.7.1 候选算法机制与项目验证边界	30

6.8 算法实验可复现技术细则	30

6.9 模型许可与环境兼容	31

7 数据体系设计	31

7.1 五类数据资源	31

7.2 数据规模规划	32

7.3 数据划分与防泄漏	33

7.4 数据合规要求	34

7.5 环境数据边界与人员权限	34

7.6 标注质量与规模统计	36

7.7 分组划分与验收数据隔离技术细则	36

7.8 数据先行与评测用途	36

8 技术体系与选型基线	37

8.1 技术栈候选	37

8.2 数据存储分工	38

8.3 核心数据模型	38

8.3.1 业务关系与补充记录	39

8.4 数据血缘与版本	39

8.5 接口设计约定	40

8.5.1 契约与时间坐标	40

8.5.2 接口契约与标识实现细则	40

8.5.3 媒体时间轴与坐标实现细则	41

8.6 代码仓库与目录约定	41

8.6.1 开发输入材料与文档目录	42

8.7 当前Ubuntu服务器现场配置	42

8.8 容量与恢复设计	44

8.9 授权向量检索与索引可见性	44

8.10 对象版本与证据保留实现细则	44

8.11 容器资源与可观测性实现细则	45

8.12 数据库与跨存储恢复实现细则	45

8.13 组件维护与落地资源验证	45

8.14 接口真源与下载授权撤销	46

9 安全与合规设计	46

9.1 安全控制框架	47

9.2 大模型安全边界	47

9.3 核心错误码	48

9.4 公安厅要求的依据与适用性确认	48

9.5 安全与证据要求追踪矩阵	50

9.6 安全验证与供应链	51

9.7 不可信媒体与外部内容安全细则	51

10 实施路径与阶段划分	51

10.1 研发流程总览	52

10.2 前置准备：开发输入材料固化	52

10.3 技术基线确定	53

10.4 开发迭代规划	54

10.5 开发任务分解	54

10.6 并行工作流	55

10.7 项目组织与职责	55

10.8 评审机制	56

10.9 持续集成门禁	56

10.10 推荐开发顺序与阶段准入退出条件	57

10.11 并行任务与进度重排	58

10.12 开发输入冻结与后续交付审批	58

10.13 执行依赖与验证里程碑	59

11 验收指标与交付物	59

11.1 算法验收指标	59

11.2 系统性能指标	61

11.3 典型验收用例	61

11.4 交付物清单	62

11.5 验收可复现条件与交付闭环	63

11.6 评测指标的计算与失败计数细则	63

11.7 工程完成与能力验收协议	63

12 风险识别与应对	64

13 待确认事项清单	65

13.1 部署环境类	65

13.2 技术选型类	66

13.3 指标与验收类	66

13.4 业务规则类	67

13.5 新增现场与实施审核事项	68

13.6 与既有人工审核记录衔接	69

13.7 审批实际核查与事项关闭证据	69

13.8 技术修订与实际验证状态	71

附录 A 需求追踪概要	71

附录 B 上线前检查清单	72

附录 C 设计控制与验证追踪	72

附录 D 官方技术资料及适用边界	73

附录 E 两份文件的引用与变更控制	78

附录 F 技术修订与验证追踪	79

执行摘要

本版与TASK-001 V1.3成对评审，保留12模块、170任务及全部源目标。依据2026年10月12日技术复核，修正候选组件、模型机制与许可、接口路径和执行依赖；补齐资源、节点语义、下载撤销及验证条件。文档修正不表示组件已选定、资源已落实或实测已通过。

| 规模 | 对象 | 口径 |
| --- | --- | --- |
| 13 | 章总体设计 | 保留主体结构并补充可执行设计 |
| 12 | 个功能模块 | 全部保留，分阶段交付，界面与任务多对多 |
| 34 | 条算法能力线 | 研发候选，不等于34项独立成果 |
| 170 | 条原任务 | 编号与14阶段保持，按依赖组织实施 |

本方案用于统领建立代码仓库、基础框架、业务与算法并行开发、联调测试、试运行验收和版本冻结交付。系统定位为在授权数据范围内运行的辅助核查原型，采用五层架构与分层推理，分析结果必须绑定原始数据、处理过程、模型版本和人工审核记录。用户已确认保留全部12个模块及不少于3类场景，按阶段交付；当前部署环境为Linux服务器。研发方向确认不替代主管部门正式批准。

全文使用【源资料明确】【建议】【待确认】【现场观测】四种标记。【源资料明确】仅表示现有技术资料有该内容，不表示正式申报书或主管部门已批准；【建议】是待评审的工程设计；【待确认】须由相应责任方闭环；【现场观测】是采集时事实，不代表项目独占资源、批准用途或性能保证。尚未取得正式申报书，不把研发资料称为已核实的申报依据。

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 面向网络违法有害信息治理的短视频与图片智能识别溯源关键技术研究及应用 |
| 文档名称 | 总体设计方案 |
| 申报单位 | 桂林理工大学 |
| 项目负责人 | 邓昀 |
| 建设周期 | 源计划2026年9月—2027年6月；正式依据及实际进度待确认 |
| 文档版本 | V1.4（DES-001） |
| 文档状态 | 评审稿（非批准稿） |
| 编制日期 | 2026年10月12日 |
| 依据状态 | 正式申报书、立项批复、合同 / 任务书、公安厅管理与验收要求均 待提供 |

文档性质声明：本方案为评审稿，依据现有技术材料编制。当前缺少正式申报书、立项批复、合同或任务书、公安厅具体管理与验收要求及相关批准记录。本方案不代表公安厅批准、合规认证或正式验收结论，也不据以自行决定等保等级、涉密属性、验收指标或国产化要求。

文档说明

本章说明文档编写目的、与下游文档的关系以及全文使用的判定标记约定。

编写目的

本方案依据现有详细设计、算法与数据资料及阶段手册，归纳总体目标并补充可执行的工程设计。它为代码仓库、契约、任务、测试和后续技术基线提供评审输入。正式申报目标及验收条款须取得批准文件后逐项映射，当前不认定本方案已成为批准基线。

本方案面向项目负责人、公安业务专家、算法研发人员、前后端工程师、测试与运维人员，作为：

项目组理解系统边界与建设内容的统一口径；

与已有《详细设计实现方案》《开发任务分解书》交叉核对；本次是据这些资料归纳和补充的总体设计，不倒置其来源关系；

技术基线确定、ADR 决策与验收指标定义的上下文来源。

三个易混阶段概念

项目中存在三个名称相近、层级不同的"阶段"，须严格区分，避免相互替代：

| 概念 | 目的和性质 | 输入与产出 | 与本文关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计环节 设计方案与任务书 | 研发流程的第一道环节；把申报目标转化为可据以开工的总体设计基线 | 申报书、专项技术文档 → 本方案（总体设计方案） | 本文档即该环节产物 |
| 协作流程 开发输入材料整理与冻结（第一阶段 24 步） | 输入材料的整理与冻结流程；清点、转换、复核、冻结开发输入材料 | 8 份来源文档 → 冻结后的输入材料基线、 AGENTS 规则 | 本方案 不等于 该流程已完成 |
| 建设周期 基础平台与数据体系（2026.09—2026.11） | 项目建设周期中的一个时间段；完成需求基线、数据模型、上传、预处理、初筛等 | 冻结后的输入基线 → 阶段一可运行系统 | 本方案为其上游设计依据 |

关键区分：

设计环节产出总体设计与任务安排；24步流程整理并复核开发输入；建设周期内完成系统实现。输入整理与技术基线可迭代核对，正式业务编码以前置材料和技术决策获准为条件，不将三者机械等同于已经完成的串行阶段。

本方案完成不等于24 步材料整理已经完成。材料整理的执行情况需以该流程自身的复核记录为准。

本文档不使用"第一阶段已完成"一类表述；涉及项目进度的陈述一律标注确认状态。

与其他文档的关系

本方案不替代已有专项文档，而是提取其总体骨架并明确相互衔接关系。下表记录文件名、正文版本、确认状态：

| 引用文件（文件名） | 正文版本 | 日期 | 确认状态 | 与本方案的关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 面向网络违法有害信息治理的短视频与图片智能识别溯源系统详细设计实现方案V2.docx | 文件名V2／正文基本信息V1.0 | 正文2026年9月 | 正式版本待确认 | 本次主要内容来源，与总体方案交叉核对 |
| 短视频与图片智能识别溯源系统开发任务分解书 V2.docx | 文件名 V2 / 正文封面标 V1.0 | 正文2026年9月 | 版本差异待核实 | 本方案实施计划的执行级拆解（ T001—T170 ） |
| 短视频与图片智能识别溯源系统算法模型推荐清单 .docx | V1.0 | 待核实 | 未确认 | 本方案算法体系的选型明细（ M01—M34 ） |
| 短视频与图片智能识别溯源系统算法研发与训练数据集建设说明 (1).docx | V1.0 | 待核实 | 未确认 | 本方案数据体系的建设明细 |
| 第一阶段： Codex 整理开发输入材料分步提示词手册 .docx | 待核实 | 待核实 | 未确认 | 输入材料整理与冻结流程（ 24 步） |
| 第二阶段系统技术基线分步提示词手册 .docx | 1.0 | 2026年10月 | 未确认 | 技术候选、验证、决策及冻结流程（ 23 步） |
| 第二阶段系统技术基线确定与 Codex 协作实施指南 .docx | 待核实 | 待核实 | 未确认 | 人员职责与技术决策协作方式 |
| 短视频与图片智能识别溯源系统功能模块界面原型图 .pptx | 待核实 | 待核实 | 未确认 | 前端设计的界面依据（ 12 页） |

版本差异：详细设计和任务书的文件名均标V2，封面或基本信息正文标V1.0；详细设计另有阶段产物V2.0、V3.0，不能把阶段产物版本误当源文件版本。差异统一列入Q-23，等待正式文件清单确认。

文档分工与成对版本管理

DES-001 V1.4总体设计负责系统范围、业务语义、架构、技术机制、安全和指标定义。TASK-001 V1.3任务书负责170条任务、执行责任、依赖、交付证据和完成判定。两者必须使用同一已确认口径，不要求全文不同，也不将整章复制作为一致性证明。

| 内容类型 | 维护位置 | 另一份文件的使用方式 |
| --- | --- | --- |
| 范围、模块、业务与技术规则 | DES-001 §2—9、§11 | 任务书摘要并引用具体章节 |
| 任务字段、迭代、责任与完成记录 | TASK-001 §2—8 | 总体设计保留概览及执行引用 |
| 待确认事项与批准状态 | DES-001 §13为主记录 | 任务书§9引用Q编号及任务影响 |
| 官方技术资料 | DES-001附录D为主索引 | 任务书§7使用R编号和设计章节 |
| 需求到验证的映射 | 总体设计附录C、E；任务书附录A | 两端按编号追踪并在版本变更时共同审查 |

两份文件均为内部评审稿，不因标题叫任务书就成为主管部门正式下达的任务书。正式立项、合同或主管方任务书经核验后提供目标与验收约束；现有技术资料、官方产品文档和本稿工程建议不替代其批准效力。发生冲突时登记影响、依据和责任人，不自行选择较低指标；按人审决定同步修订双方并留版本记录。

开发输入冻结应记录这两份文件的文档编号、版本、SHA-256、审批人、日期、未解决项和受影响任务。当前仅完成文档对齐，尚未取得冻结审批；未确认的技术选型、资源和业务制度不得直接写成强制执行的AGENTS规则。

1 项目概述

本章说明项目背景、定位、建设原则与建设周期，明确系统为什么建、建在什么边界内。

1.1 建设背景

短视频、图片及其二次创作版本已成为网络违法有害信息和虚假叙事传播的重要载体。单一文件哈希、关键词匹配或单帧分类，无法稳定处理压缩、裁剪、镜像、字幕替换、音轨替换、变速、倒放、拼接、换脸和生成式编辑等复杂变形。

公安业务面临的实际问题不只是"有什么风险"，而是需要同时回答六个问题：

| 业务问题 | 对应技术能力 |
| --- | --- |
| 有什么风险 | 多模态风险识别 |
| 是否被修改 | 篡改与深度伪造检测 |
| 来自哪里 | 图片 / 视频同源检索 |
| 何时出现 | 首发候选分析 |
| 如何传播 | 传播路径分析 |
| 证据是什么 | 证据固化与报告 |

【源资料明确】现有单点技术无法支撑上述复合需求，需建设一套成体系的智能识别与溯源工具。

1.2 项目定位

【源资料明确】系统定位为在授权数据范围内运行的辅助核查原型：

不绕过平台访问控制获取数据；

不以模型输出替代行政认定、司法鉴定或执法决定；

首发、原创、违法性质及处置结论由授权人员审核确认；

所有核心结论必须绑定原始数据、分析过程、模型版本和人工审核记录。

源资料提出公安内网或授权专网私有化部署方向；当前用户只确认Linux服务器环境。具体网络类别、是否离线、数据准入和最终生产用途仍待Q-07、Q-28确认，不将172.16.58.179自动认定为已批准公安生产环境。

1.3 建设原则

| 原则 | 落实要求 |
| --- | --- |
| 合法授权 | 所有数据源登记权属、授权范围、用途和保存期限；不设计绕过访问控制的采集能力 |
| 证据优先 | 标签、相似度和自然语言说明不是证据本身；结论必须关联帧、时间段、区域、来源和模型版本 |
| 人机协同 | 高风险低置信、模型冲突、首发候选接近及新型篡改自动进入人工复核 |
| 多模型协同 | 分类、检测、取证、检索、图谱、规则和大模型按任务编排协同，避免单模型作最终判断 |
| 松耦合可替换 | 业务层只依赖能力契约，模型通过统一推理网关注册、路由、灰度和回滚 |
| 安全可审计 | 最小权限、数据分级、操作留痕、不可变证据、离线部署和全生命周期审计 |

1.4 建设周期与阶段

【源资料明确】现有详细设计列出2026年9月至2027年6月及以下三阶段。这是原计划，正式建设周期与实际进度仍须依据项目文件确认。

| 阶段 | 时间 | 核心内容 |
| --- | --- | --- |
| 阶段一 基础平台与数据体系 | 2026.09—2026.11 | 需求基线、数据模型、上传、媒体预处理、 OCR/ASR 、风险初筛、图片同源、基础审核 |
| 阶段二 取证与片段溯源 | 2026.12—2027.04 | 图片 / 视频篡改、深度伪造、视频对齐、多源拼接、首发排序、传播图、 MLOps |
| 阶段三 集成验证与验收 | 2027.05—2027.06 | 谣言证据、报告证据、性能、安全、场景验证、文档与成果凝练 |

【待确认】上述时间为建设周期划分，不等同于"设计方案与任务书"环节或"开发输入材料整理与冻结"流程的完成状态。三者区别见前文「三个易混阶段概念」。当前各阶段的实际进展与人员投入待项目组确认，本方案不作进度认定。

2 建设目标与范围

本章界定系统的总体目标、建设范围与明确排除的非建设范围，并给出使用角色矩阵。

2.1 总体目标

【源资料明确】建设一套可私有化部署的短视频与图片智能识别溯源原型系统，形成如下闭环：

内容接入 → 风险识别 → 真实性取证 → 同源检索 → 片段溯源 → 首发候选 → 传播分析 → 人工复核 → 证据固化 → 报告生成

并完成事故灾害类谣言核查、违法有害视听内容识别、搬运篡改内容溯源等不少于 3 类场景验证。

2.2 系统范围

【源资料明确】

依法授权的公开内容、用户上传、历史材料和第三方系统数据接入；

图片和短视频预处理、多模态风险识别、篡改与深度伪造检测；

图片近重复检索、局部检索、视频片段级同源检索与多源拼接映射；

原始素材及首发候选排序、传播图谱、谣言证据核查；

任务审核、多人会审、证据固定、报告与工单、样本回流、模型运维。

2.3 非建设范围

【源资料明确】以下内容明确不在项目范围内：

不承诺对互联网全量实时覆盖，数据覆盖受授权来源与接入条件约束；

不以模型输出替代行政认定、司法鉴定或执法决定；

不实现未经授权的平台爬取、账号控制、规避验证码或访问限制；

不直接训练通用超大模型，重点进行任务适配、证据约束和可替换集成。

2.4 用户与角色

【源资料明确】

| 角色 | 核心权限 | 限制 |
| --- | --- | --- |
| 案件核查人员 | 创建任务、查看授权数据、提交审核意见、生成报告 | 仅访问所属单位和授权案件 |
| 业务审核员 | 复核算法证据、确认或驳回结论、发起会审 | 不可修改原始证据 |
| 数据管理员 | 数据源登记、分类分级、生命周期和脱敏策略 | 不可修改模型结论 |
| 算法管理员 | 模型注册、评测、阈值、灰度和回滚 | 原则上不可查看未脱敏案件内容 |
| 系统管理员 | 用户、角色、配置、服务和备份管理 | 业务内容访问需单独授权 |
| 审计员 | 只读查询操作、导出、模型和证据日志 | 不可执行配置变更 |

2.5 关键口径说明

【待确认】现有详细设计的并发表述保留20和100两个数值。未取得其所指申报书和批准记录，不能验证冲突源头，也不把源作者的分层解释转为验收决定。用户已明确要求20和100均保留待确认。

| 事项 | 数值或内容 | 可核实来源 | 性质与状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 并发 | 20个混合分析任务 | 详细设计2.2、11.3；T122 | 待确认；不认定正式验收基线 |
| 并发 | 100个混合分析任务 | 详细设计2.2、11.3；T123 | 待确认；不自动降为可选扩展 |
| 标注规模 | ≥20万条 | 详细设计2.2、交付清单；数据说明 | 源目标；合格记录及去重待确认 |
| 特征索引 | ≥2000万条 | 详细设计2.2、任务与指标 | 源目标；有效条目及版本口径待确认 |
| 系统范围 | 12模块、≥3类场景，分阶段交付 | 源详细设计及用户答复 | 实施方向已确认；正式范围依据待补 |
| 环境 | 当前Linux服务器 | 用户答复及现场只读检查 | 主机事实已确认；生产用途和网络待确认 |

口径处理规则：

20和100的可核实直接来源是本地详细设计第2.2节及第11.3节，任务书T122、T123亦分别引用这两个数值；详细设计关于申报书的解释仅作为来源线索。

本稿统一将20和100列为待确认指标，不再分配已生效的验收基线或扩展地位。批准前可按两个负载档设计验证计划，正式验收采用经批准的口径。

最终验收口径须依据正式任务书或经批准的变更确定（见 Q-14）。

100 不得自动降级为"可选目标"；在正式口径确定前，20 与 100 均保持候选状态。

上述未经确认的数值，不得在后续文档中升级为正式要求。

3 系统定位与设计原则

本章给出系统的五条设计导向与三类核心定位，是全文所有技术取舍的裁决依据。

3.1 五个设计导向

【源资料明确】本系统的设计围绕以下五条导向展开，它们直接约束后续每一项技术选择：

导向一 证据优先于判定。系统同时保存算法分析结果与可定位证据，展示帧、时间段、区域、匹配点和证据文本；算法结果标记为辅助判断，授权人员作审核确认，禁止隐藏证据只展示真假或违规按钮。

导向二 长分析任务异步执行。上传会话返回upload_id，文件完成校验后生成asset_id；分析任务创建接口校验通过后返回202和task_id，通过查询、SSE或批准回调取得进度。上传完成不等于分析完成，短查询接口可同步返回。

导向三：粗召回加精验证。 向量相似只产生候选。图片必须经几何验证、视频必须经时序对齐，才能确认同源。语义相似本身不构成同源证据。

导向四：大模型不直接定案。 大模型用于主张抽取、证据摘要和交互解释；其输出必须引用证据 ID，无证据句不得进入正式报告。

导向五：证据事件追加写。 分析和审核采用追加事件记录，已固化证据不覆盖，更正只能形成新版本。

3.2 设计原则与架构决策候选

设计原则与产品选择分开管理。原件保护、人机复核、可追踪和最小权限作为本稿设计约束；具体实现方式及业务制度仍需对应责任方确认。

【源资料明确】现有技术资料提出以下原则；原则不替代主管方批准和具体业务规则。

| 原则 | 含义 |
| --- | --- |
| 证据优先于判定 | 算法结果与证据关联，授权人员审核结论；可回到具体帧、时间段、区域和文本 |
| 人机复核 | 高风险低置信、模型冲突、首发候选接近等情形必须进入人工复核，不由模型单独定案 |
| 原件保护 | 原始媒体只读存储，转码、抽帧、特征均为派生对象并建立血缘 |
| 追加写与可审计 | 分析审核采用追加事件记录，已固化证据不覆盖，更正形成新版本 |

架构决策候选（ADR）：

【建议】以下为待验证与批准的ADR候选。每条记录来源、决策角色、影响、批准依据和状态；未经确认不写成已经执行的技术基线。

| 编号与决策 | 约束与结果 | 来源及决策角色 | 状态与批准依据 | 影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADR-01 原始媒体与分析副本分离 | 原始文件只读；转码、抽帧和特征均作为派生对象并建立血缘 | 工程推导（原件保护原则）；算法架构组 | 候选；待批准 | 存储、媒体处理、证据 |
| ADR-02 任务驱动而非同步长请求 | 上传返回upload_id；资产校验通过后创建分析任务返回task_id；异步进度与受控回调 | 工程推导；平台架构组 | 候选；待批准 | 接口、任务编排、前端 |
| ADR-03 粗召回加精验证 | 向量相似只产生候选；图片经几何验证、视频经时序对齐后才能确认同源 | 工程推导（证据优先原则）；算法架构组 | 候选；待批准 | 检索、同源、证据 |
| ADR-04 大模型不直接定案 | 大模型用于主张抽取、证据摘要和交互解释；输出必须引用证据 ID | 多份材料一致；算法架构组 | 候选；待批准 | 大模型、报告、审核 |
| ADR-05 证据事件追加写 | 分析和审核采用追加事件记录，已固化证据不覆盖，只能形成新版本 | 工程推导；平台架构组 | 候选；待批准 | 证据、审计、报告 |

状态说明：表中"决策角色""批准依据"两列为待填充项。当前未取得项目组正式决议记录，本方案不虚构批准日期或批准记录。ADR 一旦获批，应回写状态为"已批准"并附依据文件编号。

4 总体架构设计

本章给出五层总体架构、三层推理链路与跨模块协作关系，是后续详细设计的骨架。

4.1 分层架构

【源资料明确】系统采用五层架构，纵向由安全运维体系覆盖全部层次：

| 层次 | 职责 |
| --- | --- |
| 业务应用层 | 任务、研判、审核和报告入口 |
| 能力服务层 | 任务编排、媒体处理、检索、图谱、证据和通知能力 |
| 智能算法层 | 通过推理网关暴露统一契约 |
| 数据资源层 | 按对象、关系、向量、全文和证据分别存储 |
| 基础设施层 | 计算、容器、消息、存储、监控和安全能力 |

分层要点：业务层只依赖能力契约，不直接调用具体模型；模型通过统一推理网关注册、路由、灰度和回滚。这一约束是"松耦合可替换"原则的落地方式，也是后续算法持续迭代而不影响业务系统的前提。

4.2 分层推理策略

【源资料明确】算法能力按三层次第投入，这是系统的性能骨架：

| 层级 | 触发范围 | 主要算法 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级快速筛查 | 全部内容 | 轻量抽帧、 OCR 、 ASR 、 pHash 、固定目标检测、轻量分类 | 高吞吐召回与任务分流 |
| 二级深度核查 | 高风险或不确定内容 | 视频时空、多模态融合、图片 / 视频取证、开放词汇检测 | 提高精度并定位风险证据 |
| 三级取证溯源 | 需要来源或传播研判的任务 | 局部几何、序列对齐、首发排序、传播图和证据检索 | 形成可复核来源与传播证据 |

【建议】一级先分流，二级和三级按场景需求、规则及人工申请触发。OCR、ASR不对全部素材无条件执行完整重处理：无文本或无音轨时跳过，保留缺失模态标记；深度处理可在初筛返回后继续。轻量链路是否达标须按实际素材和硬件实测。

4.3 业务主流程

【源资料明确】

离线建库流程（面向授权数据底库建设）：

登记数据源、授权依据、采集或导入批次；

校验媒体格式并计算 SHA-256，完全重复内容关联既有对象；

生成标准化副本，完成镜头切分、关键帧、音轨、OCR、ASR 和元数据解析；

生成复制检测向量、语义向量、音频指纹和局部特征，并写入相应索引；

执行质量抽检、样本标注和内容簇聚合，生成可检索底库；

记录处理血缘、模型版本、失败原因和重试结果。

在线核查流程（面向具体案件任务）：

用户上传文件或提交授权 URL，系统完成鉴权、查毒、格式和大小校验；

创建上传会话并返回upload_id；校验、查毒通过后生成asset_id；再按场景创建分析任务返回task_id，记录文件哈希、来源及上传凭据。

运行一级快速筛查：轻量抽帧、OCR、ASR、感知哈希、固定目标检测；

根据规则进入二级深度分析：视频时空、多模态融合、图片或视频篡改检测；

需要来源核验时进入三级溯源：多路召回、几何验证、时序对齐、首发排序和传播图分析；

生成证据卡片和标记为待审核的算法分析结果；触发风险、冲突、不确定性或正式报告规则的任务进入人工复核。正式结论和报告按已确认制度审批，不允许以置信度高直接跳过正式审核。

复核通过后固化证据包、生成报告和处置工单，并将确认难例按审批流程回流。

4.4 任务状态机

【建议】分析任务与上传会话分别建模。下表为分析任务候选状态，输入必须为校验通过且当前用户有处理权限的媒体资产。业务退回、归档及取消权限等待Q-24确认，不能把本表认定为已批准流程。

| 状态 | 进入条件 | 允许转移 | 控制及记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| CREATED | 绑定有效asset_id、场景及策略版本 | QUEUED、CANCELLED | 创建人及数据域；提交校验 |
| QUEUED | 调度请求持久化 | RUNNING、CANCELLED | 队列优先级、尝试号、策略版本 |
| RUNNING | 节点领取租约并执行DAG | WAIT_REVIEW、SUCCEEDED、FAILED、CANCELLED | 正式报告路径须复核；仅经批准非正式筛查可按策略完成 |
| WAIT_REVIEW | 形成复核快照 | REVIEWING、CANCELLED | 触发理由、结果与证据版本 |
| REVIEWING | 审核人经版本条件领取 | SUCCEEDED、RETURNED、WAIT_REVIEW | 记录意见；租约释放不丢审核历史 |
| RETURNED | 授权人员退回补充或重算 | WAIT_REVIEW、CLOSED；重算关联新版本QUEUED | 不直接进RUNNING；保留原意见及重算关联 |
| SUCCEEDED | 本分析版本按已确认策略完成 | ARCHIVED | 报告审批状态另管理；更正新建版本 |
| FAILED | 不可自动恢复或重试耗尽 | QUEUED、CLOSED | 可重试错误经授权重新入队；记录诊断 |
| CANCELLED | 取消检查点确认停止 | 终态 | 保留已生成证据；业务撤回另按审批 |
| CLOSED | 决定放弃本次处理 | 终态 | 关闭原因、人员、关联版本 |
| ARCHIVED | 满足已确认归档条件 | 终态 | 保留策略、归档号、校验记录 |

状态规则说明：

状态语义：SUCCEEDED表示本次分析版本按策略完成，不表示执法结论成立；ARCHIVED、CANCELLED、CLOSED为本次执行终止状态。FAILED是否重试以策略和错误类型决定，重试次数不由CI配置管理。

重试采用运行期任务策略，设置可重试错误、次数、退避、超时和人工诊断入口。每次尝试保存节点记录；重试回QUEUED并经调度执行，不从退回或失败状态直接跳入RUNNING。

退回路径分两类：仅补充解释或证据的，形成新补充记录并回WAIT_REVIEW；需要重新计算的，创建关联的新分析版本并回QUEUED。原版本和审核意见保留；最终路径及多轮复核规则由Q-24确认。

取消申请须校验申请人、数据范围、当前状态和执行版本；运行中由工作节点协作停止后记录终态。已产生的证据和审核记录保留；审核中取消涉及正式业务撤回时按确认的审批规则办理。

所有转移在数据库事务中校验状态与版本，记录前后状态、操作者、理由、request_id、时间及结果版本；并发领取、退回和确认使用条件更新，避免覆盖他人意见。

【待确认】Q-24决定正式退回、撤回、复核次数和归档流程；上表是避免直接调度和覆盖历史的工程候选。未确认前只能验证模拟流程，不能据此自动处理真实业务。

4.4.1 上传会话与任务恢复

【建议】上传会话独立使用upload_id，候选状态为CREATED、UPLOADING、VALIDATING、READY、REJECTED、FAILED、CANCELLED。仅READY对应可分析asset_id；校验拒绝不得进入算法队列。分片幂等键包括上传会话、分片号和校验值；合并锁及最终哈希防止重试生成多份原件。

分析提交的幂等键绑定单位、调用人、场景、asset_id和请求摘要；同键同摘要返回原task_id，同键不同摘要报冲突。跨案件重复文件可复用受控存储字节，但来源记录、授权和访问范围分别保存，查重接口不得泄露其他案件文件是否存在。

业务事务同时写任务及待发事件，由可恢复事件发送机制投递队列；消费者按event_id和节点幂等键去重。节点以租约、心跳和检查点记录运行，宕机后重新调度；结果先写受控对象再登记元数据，失败产生待清理孤儿对象并保留审计。达到重试上限进入人工诊断，不无限循环。

4.5 部署架构

【源资料明确】源设计提出五个逻辑分区。【待确认】实际网络分区、节点和访问清单需根据批准环境落实；单主机容器网络不能自动等同于已批准的安全隔离。

| 分区 | 服务 | 部署要求 |
| --- | --- | --- |
| 接入区 | API 网关、上传、第三方适配器 | 严格白名单；不直接访问核心数据库 |
| 应用区 | 业务后端、任务编排、审核、报告 | 无状态多副本；会话与状态外置 |
| 算法区 | 推理网关、 GPU 模型服务、媒体处理 | 现有CPU验证与未来授权GPU资源分别管理；当前GPU未确认 |
| 数据区 | 关系库、对象存储、搜索、向量、图、缓存 | 禁止公网访问；分级备份与审计 |
| 管理区 | 监控、日志、堡垒、 CI/CD 、镜像仓库 | 仅运维授权访问；高危操作审批 |

4.6 服务职责与降级

【建议】网关处理认证入口和限流；业务服务负责数据范围、任务与审核事务；媒体工作节点只生成派生对象；推理网关按能力与版本路由模型；检索服务返回经权限过滤的候选；证据服务管理引用、固化和报告版本。数据库保存权威状态，消息队列承载调度，Redis仅缓存。

按素材时长、分辨率、场景和模型成本设置队列及单位配额，队列满返回容量限制和可重试提示。重模型不可用时任务进入延期或明确的部分结果状态，列出未执行能力，不以轻量结果冒充深度核查或正式结论。超时、取消和部分失败在页面展示可追踪原因。

4.7 可靠调度与并发控制技术细则

官方机制：PostgreSQL的行锁可用于并发领取；SKIP LOCKED会跳过已锁行，适合队列消费而不适合要求完整结果的普通业务查询。Celery晚确认需要任务幂等，工作子进程丢失不等于普通异常重试；相关选项可能导致重复执行或重投循环。[R03—R05]

【建议】分析任务与待投递事件在同一SQL事务提交；outbox投递器按短事务领取事件、发送消息、登记发送结果。提交后至确认前宕机会重投，消费者以(task_id,run_version,node_key,input_digest)作幂等约束，在落库前校验租约及fencing_token，旧执行者不得覆盖新尝试。该outbox和fencing方案是项目工程设计，不是产品自动提供的跨存储事务。

Celery只是候选执行后端，业务状态以数据库记录为准；不得拿Celery SUCCESS代替人工审核通过。确定broker、可见性/确认机制、超时、max_retries、退避和队列容量后做故障PoC。长短任务分队列，预取与并发由实测设置；OOM、坏媒体和永久权限错误不得无限重投。

验收证据覆盖提交后投递失败、确认丢失、重复消费、租约过期、旧节点晚到、取消与重算竞争。T032—T039、T102负责实现及测试；正式退回/取消制度仍按Q-24。

4.7.1 节点语义与任务完成条件

节点候选状态区分SUCCEEDED、SKIPPED、UNSUPPORTED、RETRYABLE_FAILED、FAILED、CANCELLED；SKIPPED必须有reason和missing_modality，不把失败冒充合法跳过。DAG边声明required/optional及接受的终态；无音轨/无语音/无字幕时可选边满足，必需能力失败则不能形成完整业务结果。

任务主状态保持§4.4候选枚举，增加能力完成矩阵、processing_completeness（COMPLETE/PARTIAL）、deferred_reason和report_eligibility字段表达延期/部分能力，字段以Schema评审为准。SUCCEEDED只代表该运行版本按策略完成；未执行能力明确显示，正式报告所需能力与复核条件不满足时不可发布。进度单调仅限同一run_version与已固定DAG。

取消记录cancel_requested、请求权限与版本；领取和最终提交均检查取消意图及fencing token，停止确认后进入CANCELLED。重试留attempt，重算新run_version；图片缺音频、某服务缺失、延期、取消竞争与晚到执行均须能终止并有诊断。

5 功能体系设计

【源资料明确】保留12个模块及170条原任务范围，界面原型有12页，但模块、页面和任务是多对多关系，不能按页数推定三者逐项同构。详细映射由需求追踪矩阵记录。

| 序号 | 模块 | 核心能力 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多源数据接入 | 单文件、多文件、分片和断点续传；第三方 REST 、消息队列和批量目录导入；来源登记 |
| 2 | 数据治理与资源库 | 内容、媒体版本、关键帧、文本片段、特征、同源关系、传播关系、证据和样本集统一编号 |
| 3 | 媒体智能预处理 | 容器 / 编码解析、标准化副本、三种抽帧策略、 OCR/ASR/ 音频事件映射到统一时间轴 |
| 4 | 多模态风险识别 | 静态视觉、目标检测、时序分支；跨模态对齐；输出类别、时间段、证据帧与一致性 |
| 5 | 篡改与深度伪造检测 | 图片 RGB/ 噪声 / 元数据融合；视频空间与时间篡改；深伪与音画同步 |
| 6 | 图片同源检索 | 多路召回（ SHA-256 、 pHash 、复制检测向量、语义向量、局部特征）；几何验证 |
| 7 | 视频同源与片段溯源 | 关键帧向量序列表示；帧召回后按来源聚合； DTW/ 局部对齐定位片段边界 |
| 8 | 首发候选分析 | 内容簇内排序；输出 Top-3 候选及支持、反对证据；禁止确定性 " 原创 " 结论 |
| 9 | 传播路径分析 | 节点为内容 / 账号 / 平台 / 机构 / 事件 / 地点 / 话题；显式与隐式关系；时间线与关系图联动 |
| 10 | 谣言证据核查 | 结构化主张抽取；白名单证据库检索；五类证据关系；句级引用校验 |
| 11 | 审核与证据管理 | 单人复核、多人会审、退回重算、结论版本；证据包固化与 WORM 存储 |
| 12 | 综合管理与运维 | 角色、数据范围、标签、阈值、规则、通知模板；模型注册、灰度、回滚、监控 |

5.1 统一证据卡片

【源资料明确】所有算法结果采用统一证据卡片展示，至少包含：

结论类型、业务标签、模型原始分数、校准分数、阈值、证据帧或区域、时间范围、来源对象、算法与模型版本、生成时间、可靠性说明、人工状态。

这是系统最重要的界面契约。它保证了不同算法、不同模块的输出在被人工审核时具有一致的可解释结构。

5.2 前端页面体系

【源资料明确】详细设计提出以下7类核心业务页面；界面原型的12页还包含资源库、专项分析与系统管理视图。7类页面是导航归纳，不裁减12个模块，登录、审计、数据管理和模型运维入口按角色补齐。

| 页面 | 主要区域 | 关键交互 |
| --- | --- | --- |
| 综合工作台 | 任务统计、风险分布、队列、告警、场景入口 | 按权限域筛选；点击进入任务详情 |
| 任务创建 | 上传区、场景选择、分析策略、权限提示 | 分片进度、格式提示、授权确认 |
| 任务详情 | 媒体播放器、统一时间轴、证据卡片、模型结论 | 点击结论跳至对应帧、时间段或区域 |
| 同源检索 | 查询媒体、候选列表、几何 / 时序对齐视图 | 候选对比、局部框选、片段播放 |
| 传播研判 | 关系图、时间线、版本演化、节点详情 | 图与时间线联动；显示推断边证据 |
| 人工审核 | 原始内容、算法证据、候选结论、审核表单 | 确认、驳回、修改、会审、退回重算 |
| 证据与报告 | 证据目录、完整性状态、报告预览 | 引用定位、版本对比、审批导出 |

5.3 模块输入输出与异常闭环

【建议】接入模块输出有授权记录的媒体资产；预处理输出可回映射的关键帧、文本和音轨；风险、篡改、同源和片段模块输出版本化结果及证据ID；首发和传播模块输出候选与已证实／推断关系；核查模块输出主张、证据关系和未知状态；审核报告模块将已复核版本转为可审批报告。任何模块不得直接绕过证据和审核写正式结论。

每个模块的正常与异常用例均覆盖输入缺失、无匹配、权限变化、超时和依赖不可用。无音轨不制造ASR文本，无匹配不等于原创，无篡改命中不等于真实，证据不足不判事实为假。模块验收以原件定位、版本追踪、数据范围隔离和错误可诊断为共同条件。

5.4 人工审核与报告审批

【建议】所有正式业务结论及正式报告由授权人员确认。重点复核入口包括高风险低置信、模型冲突、候选时间接近、跨模态矛盾、新型篡改和证据不足；具体阈值、单人或会审、双人审批范围待Q-18、Q-20确认。

审核流程为待领任务、按版本领取、核查原件与证据、填写理由、确认／驳回／补证／重算、必要会审、提交报告审批。确认和修改必须附证据；驳回保留算法原结果和理由；重算创建关联版本。审核员不得修改原始媒体或模型原始分数。多人同时操作以review_version条件更新，租约超时回待领取并保留记录。

报告采用DRAFT、PENDING_APPROVAL、APPROVED、EXPORTED及撤回/更正记录的独立候选状态。仅引用当前批准的结论和固化证据版本；证据或结果变更后旧报告保留，新稿重新审批。导出重新鉴权并记录导出人、用途、范围、摘要和审批；图谱推断和候选首发必须显示不确定性。

样本回流与业务审核分开批准：人工确认结果不自动成为训练真值。数据管理员核查授权、保留与去重后，质检及必要仲裁形成数据集新版本；独立测试集不得进入难例回流。以上规则先以构造样例验证，真实业务适用性通过Q项审核。

5.4.1 审批对象与当前核查结论

本轮核查日期为2026年10月11日。用户就正式审批材料或审批责任人名单答复“待确定”；A05、A06、A07仍未取得有效批准，未找到人员授权名单、正式复核/审批规则或对应签认。现有资料说明了拟采用的流程，尚不能证明审批制度已经批准、审批功能已经实现或审批测试已经通过。详见§13.7核查记录。

区分三类对象：业务复核确认某个结果版本；报告审批允许指定报告版本用于获准用途；样本回流审批允许指定样本用于训练或评测。三类记录分别关联，不互相替代。证据更正、模型上线、保留/删除策略和文档基线另按各自授权范围审批。

以下是供评审的实现建议。审批人身份、职责分离、单人/双人或会审条件、转人工阈值和例外用途由A05—A08及Q-18/Q-20/Q-24/Q-32确认。未取得对应授权和生效策略时，不开放受其约束的正式批准、导出或样本入库；可使用非敏感合成材料验证候选流程，并明确标为模拟。

5.4.2 审批策略与授权校验

建议审批策略记录policy_id、policy_version、业务对象类型、适用单位/数据范围、触发条件、申请人与审批角色、审批级数、独立性约束、有效期、批准依据、启用状态和策略批准人。工程账号或管理员身份本身不产生业务审批资格；人员兼任是否允许及替补授权应形成明确记录。未配置、失效或查不到策略时，受控操作返回不可批准状态，不采用默认放行。

提交和执行时由服务端重新校验当前身份、单位/对象权限、审批授权有效期、策略版本、结果/报告/证据版本和未撤销状态。前端按钮禁用、申请人的声明或模型高分均不能代替后端校验。是否禁止申请人自批、是否要求两名独立审批人必须由获准策略决定；模拟策略仅用于测试，不自动转为生产策略。默认拒绝及逐请求校验参考OWASP授权指导R25；它不规定本项目审批角色或人数。

5.4.3 审批记录与变更失效

建议审批请求记录approval_request_id、object_type/object_id/object_version、result_version、report_version、evidence_package_version及摘要、purpose/scope、policy_id/version、applicant、review_version和decision_id。各审批动作另存操作者及授权依据、动作、理由、时间来源、前后状态、请求标识和audit_id，保留历史，不以覆盖原记录更正结论。具体接口、字段必填和存储迁移待契约评审。

候选审批请求状态为DRAFT、PENDING、RETURNED、APPROVED、REJECTED、WITHDRAWN、INVALIDATED。仅批准当前对象版本；退回补证或重算建立新对象版本与审批请求。结果、证据、报告或审批策略变化时，按批准的变更规则使旧授权失效或重新校验，并保留原因。报告导出为独立事件，不把已批准报告简单改为EXPORTED后丢失批准/撤销信息；§5.4原状态名称用于报告展示，对象状态与审批请求状态分别建模。

批准动作使用review_version等乐观并发条件及幂等键；旧版本、重复批准、冲突撤销不得形成多次有效决策。状态变化与审批事件在数据库事务内提交；跨对象存储的导出依§4.7使用受控任务执行并回查有效授权，处理下载链接撤销与过期。失效报告保留审计和历史，并提示不能继续用于原批准用途。服务端执行前最终授权检查、绑定被批准数据和变更后重新授权参考R26；上述对象/事务方案是项目工程建议。

5.4.4 人工审核页面与审批验证

页面分别显示审核对象及版本、证据引用、申请用途、审批策略及批准依据、待审/退回/失效原因和当前可执行动作。未审批或模拟报告有明确标识；确认按钮的二次确认只防误操作，不构成人员独立复核。数据回流页面另显示训练用途授权、脱敏、去重、质检及独立测试集隔离结果。

T102—T108、T118及T124在适用阶段验证：未授权访问、申请人自批策略、双人/会审缺少步骤、过期/撤销授权、并发审批、版本变更后旧批准、无理由提交、导出绕过、数据回流越权及审计完整性。测试用例须记录策略版本、数据性质、预期拒绝/允许结果和责任角色；实现与测试未获核验前，事项保持“实现未验证”。

6 算法体系设计

本章整理34条算法能力候选、主要技术方向及任务映射，作为评审输入。候选产品版本和许可证不是已经批准的技术基线。

6.1 算法格局

【源资料明确】算法体系按任务划分为六大方向，共 34 条算法线（M01—M34），对应 T125—T170 算法研发任务：

| 方向 | 算法编号 | 核心任务 |
| --- | --- | --- |
| 风险识别 | M01—M08 、 M31—M33 | 图片多标签分类、目标检测、视频行为、事件定位、音频事件、跨模态矛盾、融合 |
| 篡改与深伪 | M09—M14 、 M34 | 图片篡改检测与定位、篡改类型分类、视频时空篡改、人脸深伪、音画同步、压缩 |
| 同源检索 | M15—M20 | 复制检测向量、局部特征提取与匹配、几何验证、视频帧向量、序列对齐 |
| 片段溯源 | M21—M23 | 学习型片段定位、多源拼接边界、同源内容聚类 |
| 首发与传播 | M24—M27 | 首发候选排序、概率校准、传播路径、隐式传播关系 |
| 主张与证据 | M28—M30 | 结构化主张抽取、证据关系判断、无证据生成检测 |

6.2 选型原则

【源资料明确】每条算法线采用"一个首选模型、一个轻量备选模型、一个传统或可解释基线"的三配置策略：

| 原则 | 要求 |
| --- | --- |
| 业务指标优先 | 以重点类别召回、 Macro-F1 、 IoU 、 Recall@K 和时间定位误差为主要依据 |
| 证据可定位 | 模型结论必须能够回到帧、区域、时间段、匹配点或证据文本 |
| 基线可比较 | 每条算法线保留传统或轻量基线，避免只与单一深度模型比较 |
| 可私有部署 | 优先选择可离线部署、权重和代码许可清晰的模型 |
| 可替换 | 通过统一推理契约接入，业务系统不绑定具体模型名称 |
| 可校准 | 所有概率结论进行校准，并保留证据不足或不确定状态 |

6.3 核心算法线示例

【源资料明确】本地推荐清单提出以下候选模型。可私有部署、许可证、权重来源、组件维护状况、实际精度及硬件适配须在技术基线中逐项验证，不在本次文件修订中直接选定或安装。

| 任务 | 首选模型 | 备选 | 关键设计点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图片多标签风险分类 | ConvNeXt-B | Swin-B 、 ViT-B | 多标签 Sigmoid 头；长尾用 Focal/Asymmetric Loss |
| 敏感目标检测 | RT-DETR-R50 | YOLO11 、 DINO | 小目标用 SAHI 切片推理 |
| 跨模态矛盾检测 | Qwen2.5-VL + NLI 头 | InternVL | 画面事件与文本主张做四类关系判断 |
| 图片篡改检测定位 | TruFor | MVSS-Net 、 CAT-Net | 原TruFor融合RGB与学习噪声指纹，保留定位/可靠性/整图输出；编码元数据多分支为项目扩展研发，需单独训练与消融 |
| 人脸深度伪造 | 图像/视频分类骨干候选；SBI用于训练样本增强 | Xception 、 Swin | SBI不是第二个现成推理模型；人脸轨迹与时序骨干、训练增强、独立音画同步服务分别定义，跨生成器评测 |
| 图片复制检测向量 | SSCD | DINOv2 、 SigLIP | 语义向量只扩大召回，不能独立确认同源 |
| 局部同源几何验证 | SuperPoint+LightGlue+MAGSAC++ | SIFT+RANSAC | 综合内点数、内点率、覆盖率、重投影误差 |
| 首发候选排序 | LightGBM LambdaMART | XGBoost Rank | 输出 Top-3 ，必须含支持与反对证据 |
| 结构化主张抽取 | Qwen2.5-7B LoRA | Qwen2.5-VL | 保留 XLM-R/UIE 非生成式基线 |
| 无证据生成检测 | NLI + 规则 | Cross-Encoder | 三级过滤，无证据句禁止进入报告 |

6.4 十二项核心算法成果

【源资料明确】源资料规划12项算法成果，交付清单另列不少于8项核心算法。二者保留：12项为研发规划，最低正式成果数量和计数口径待Q-13、Q-21确认；34条能力线不等于34项独立验收成果。

| 序号 | 成果名称 |
| --- | --- |
| 1 | 短视频多模态违法有害信息识别模型 |
| 2 | 画面文本语音矛盾检测模型 |
| 3 | 图片篡改检测与区域定位模型 |
| 4 | 视频时空篡改检测模型 |
| 5 | 深度伪造与音画同步检测模型 |
| 6 | 复杂编辑图片复制检测模型 |
| 7 | 图片局部同源几何验证算法 |
| 8 | 视频片段级同源检索模型 |
| 9 | 多源拼接来源映射模型 |
| 10 | 原始素材与首发候选排序模型 |
| 11 | 传播路径和隐式关系推断模型 |
| 12 | 证据约束的网络谣言核查模型 |

6.5 推荐研发顺序

【源资料明确】算法研发按"先基线后专项、先可解释后复杂"推进：

ConvNeXt 图片多标签分类（图片风险识别基线）

RT-DETR 敏感目标检测（目标定位证据）

SSCD 图片复制检测（大规模同源召回）

SuperPoint+LightGlue+RANSAC（图片同源精确验证）

VideoMAE 视频行为识别（视频风险片段识别）

DTW 视频片段对齐（可解释视频来源映射）

TruFor 图片篡改检测（区域级取证能力）

VideoMAE 视频时序篡改（视频编辑检测）

LambdaMART 首发排序（Top-3 候选）

Qwen+NLI 证据核查（证据约束摘要）

深度伪造与音画同步（生成内容检测增强）

多模态融合与传播推断（综合研判）

6.6 模型契约与评测发布

【建议】能力输入声明asset_id、权限域、媒体与时间范围、预处理版本、请求参数和期望模型版本。输出统一包含能力名、状态、原始分数、分数类型、校准方法、阈值版本、证据定位、模型/代码/镜像摘要、耗时和失败原因。原始分数不自动称为概率；未经校准不给出虚假的百分比可信度。

训练用分组后的训练/验证集；仅验证集用于阈值、超参数和概率校准。冻结独立测试集由专门角色执行评测，报告逐类、平台、压缩、人物或生成器分组指标及错误分析。缺失模态、域外输入和质量过低返回不确定或降级状态，阈值经业务和测试确认后版本化。

模型卡记录用途边界、授权与许可证、数据版本、适配环境、精度和资源、已知失败、摘要与回滚版本。模拟适配器显式标mock，不参与算法达标证明；真实模型逐项替换后执行契约、精度、权限与受影响场景回归。通过发布评审才能灰度，回滚同步恢复模型、预处理、阈值和兼容索引版本。

6.7 核心算法实现路线

【源资料明确】详细设计第6章提出以下机制；具体模型组合和阈值保持候选。风险识别将视觉、目标、视频时序、OCR、ASR和音频事件映射统一时间轴，使用缺失模态掩码与时间位置编码融合，分别输出多标签风险、时间边界和跨模态一致性。一级保存轻量基线，二级分析矛盾与疑似片段，证据引用保留触发模态和区域。

图片取证区分原TruFor双线索接入与项目扩展的RGB/噪声/高频/编码元数据融合；扩展各分支有独立训练真值与消融。原始JPEG量化、EXIF和容器编码痕迹从受控原件读取，不由标准化副本反推；像素解码/缩放按模型验证版本执行。缺元数据或强转码记录限制；正常编辑痕迹不直接认定违法伪造。视频逐帧/跟踪、GOP、帧时序及音频连续性分别绑定输入来源与时间映射。

图片同源采用哈希、复制特征与语义特征多路召回，经授权范围过滤后用局部匹配与几何验证计算内点数、比例、覆盖及重投影误差。阈值在验证集确定；只命中相似语义而无几何支持时维持候选或不确定。全局近重复、局部裁剪和相似非同源分别评测，保留查询及来源匹配区域。

视频片段以带源时间戳的帧特征序列构造相似矩阵Mij=cos(qi,cj)，按来源视频聚合后用局部动态规划/DTW及音频支持对齐，惩罚过大时间跳变。正向、倒放、变速和多源拼接轨迹分别解析，输出查询区间、来源区间、方向、速度比和覆盖率；靠近边界细化抽帧并回映射源PTS。只靠单帧命中不能认定完整片段同源。

首发候选基于已定义整内容或指定片段范围的高可信簇；完全重复、整内容近重复、局部复制、来源包含与传播关系分别建模。多源拼接Q含A/B片段，不因A—Q—B连通把A和B合为整内容同源簇。排序结合可核验发布时间、发现时间、完整度/质量及水印等，输出Top-3、证据与覆盖；无可核验真值保持未知。显式转发与推断传播边分开，分数不自动转成事实路径。

证据核查从标题、OCR、ASR提取主体、行为、时间地点及结果等结构化主张，检索授权白名单证据并判支持、反驳、部分支持、相关但不支持及未知关系。摘要每个事实句绑定证据版本和支持关系；规则及语义核验后仍须人工审核。句子没有依据、引用已失效或证据不支持该句时拦截正式报告，而不是让生成模型自行补齐事实。

6.7.1 候选算法机制与项目验证边界

下表引用作者原始论文与CVF官方会议论文页。论文方法与结果用于候选机制论证，项目接入、阈值和验收仍须本地独立验证；以下实现要求属于工程建议，不是既有性能事实。模型代码、权重、训练数据和依赖的许可分别核验，不因论文公开就视为部署许可已获准。

| 候选与来源 | 原始机制及适用范围 | 项目接入与验证建议 |
| --- | --- | --- |
| SSCD [R21] | 以自监督对比学习构建图像复制检测描述子，用于同源候选召回。 | T080/T154—T157固定前处理、向量维度、归一化、距离及索引版本；比较裁剪、重压缩、文字覆盖等分层Recall@K与误召回。相似度不能直接推出最早发布者。 |
| TruFor [R22] | 融合RGB与学习的噪声指纹，输出定位图、可靠性图及整图完整性分数。 | T072/T143—T145保留三个输出及原图坐标映射；分类与定位分别评估，含真图误报、压缩及未知篡改。可靠性分数不等同经校准的案件置信概率。 |
| LightGlue [R23] | 匹配两图的局部特征，计算开销随匹配难度调整。 | T083—T084与兼容提取器分别锁版本；记录匹配对、内点率及几何验证配置。无重叠/重复纹理案例应拒绝或转人工，不能把局部匹配当成首发证明。 |
| VideoMAE [R24] | 以视频tube masking和重建进行自监督预训练，学习视频表征。 | T064/T135—T136明示目标分类任务与微调头，固定抽帧时基/帧数/分辨率/窗口聚合；验证短片、采样失效及域外样本。预训练模型本身不提供项目有害内容判定。 |

统一输出ModelResult应记录模型/权重/前处理版本、输入资产与时间区间、分数定义、阈值来源、适用域及失败原因；不同模型的原始分数不得直接混合成概率。Mock用于接口与业务联调，真实模型替换需重复功能、误报、分层精度及性能回归；达不到批准指标则保留未达标状态并进入人工复核，不以候选模型名称代替验收证据。

6.8 算法实验可复现技术细则

官方机制：PyTorch说明固定种子不保证跨发布版本、平台或CPU/GPU执行完全相同；确定性算法可能影响性能。[R16]

【建议】ExperimentManifest至少包含代码提交、数据/标签/划分清单哈希、训练与预处理配置、Python和框架版本、镜像摘要、CPU/GPU/驱动、种子、采样器与DataLoader配置、确定性设置、训练日志、权重摘要和评测实现版本。重复实验使用同一已授权输入；记录差异和容许误差，不承诺跨硬件逐位一致。

发布包必须绑定模型、前后处理、标签、Schema、阈值、模型卡和支持的硬件；转换/量化分别记录精度变化、数值一致性及性能。只有真实模型、冻结测试条件和实际硬件产生的评测可用于达标判断；无GPU或Mock链路保持能力未验证。T125、T128、T130—T170按适用范围执行。

6.9 模型许可与环境兼容

模型候选按代码、权重、衍生权重、训练数据和依赖分别核查科研验证/内部运行/交付再分发用途；机构身份不能自动替代许可范围。许可不明的组合不纳入正式发布包，保留可验证替代路线。

| 候选 | 已核查边界 | 实施条件 |
| --- | --- | --- |
| TruFor R31 | 作者声明信息及非营利用途；训练部分开放情况另核 | 针对实际研发与交付用途取得许可结论；原方法接入与项目扩展分别评测 |
| LightGlue与SuperPoint R32—R33 | LightGlue代码/权重Apache-2.0；SuperPoint原代码/权重限制非商业研究 | 组合各部件分别核查；不可用LightGlue许可覆盖提取器；比较SIFT/DISK等实际实现 |
| Ultralytics R34 | 官方AGPL/企业许可路径 | 明确实际代码/权重/训练成果用途和依赖，再决定实施路径 |
| SSCD R40 | 代码MIT，研究仓库已归档 | 隔离历史依赖，核权重/数据条款；有自维护与兼容测试，归档不自动禁止研究基线 |

兼容矩阵逐服务记录OS/CPU架构、Python、框架、驱动/CUDA、推理backend、编译依赖、镜像/权重摘要与许可。平台Python3.11候选不约束全部算法环境；模型经HTTP契约隔离。Triton Python backend环境解释器与stub必须匹配（R36）；CPU/Mock与GPU真实训练分开登记。每类发布能力加载真实权重、运行样例并测资源后才标已验证。

7 数据体系设计

本章定义五类数据资源、12 张核心关系表与数据治理规则，是数据资源层的建设依据。

7.1 五类数据资源

【源资料明确】数据建设采用五类资源协同的方式，各自承担不同职责，不可互相替代：

| 数据层 | 主要来源 | 核心用途 | 管理要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开基准数据 | 经许可的公开研究数据 | 预训练、基线和论文对比 | 逐项核查许可，不直接作为最终业务验收集 |
| 授权业务数据 | 公开授权内容、历史核查材料、用户提交 | 业务微调和阈值优化 | 来源、授权、脱敏、权限和保存期限完整 |
| 可控增强数据 | 从授权原始素材生成的编辑版本 | 篡改、同源、压缩和鲁棒性训练 | 保存操作参数、父样本和随机种子 |
| 难负样本数据 | 高相似误命中及同事件不同角度 | 降低同源误判和过拟合 | 必须人工确认 " 非同源 " |
| 冻结业务测试集 | 独立抽取并人工复核 | 最终算法和系统验收 | 只读、清单哈希、权限审计；不得用于训练、调参或难例挖掘 |

关键区分：公开数据不能替代公安业务数据；自动增强数据不能全部计入高质量人工标注样本；增强版本必须单独统计，防止重复计数。

7.2 数据规模规划

【建议】本地数据说明提供以下14类、合计20万的配置建议。统计单位混合了图片、片段和关系组，须先定义合格标注记录及去重规则再计入正式总数；不等于20万独立原始素材已取得。

| 数据类别 | 建议数量 |
| --- | --- |
| 图片风险多标签样本 | 45,000 |
| 敏感目标框样本 | 20,000 |
| 视频行为片段 | 18,000 |
| 音频事件片段 | 10,000 |
| 跨模态一致性样本 | 15,000 |
| 图片篡改及掩码 | 20,000 |
| 视频篡改片段 | 10,000 |
| 深度伪造及音画同步 | 8,000 |
| 图片同源关系组 | 20,000 |
| 视频片段来源关系 | 12,000 |
| 多源拼接映射 | 5,000 |
| 首发候选记录 | 5,000 |
| 主张抽取样本 | 7,000 |
| 主张 — 证据关系 | 5,000 |
| 合计 | 200,000 |

7.3 数据划分与防泄漏

【建议】训练70%、验证15%、测试15%作为候选比例，须结合任务样本量确认；分组隔离是防泄漏约束。所有原始素材及增强版本绑定group_id；按任务补充人物、事件、平台和生成器隔离。

| 任务类型 | 分组单位 | 额外隔离要求 |
| --- | --- | --- |
| 图片风险与篡改 | 原始图片组 | 全部压缩、裁剪、篡改和增强版本同组 |
| 视频行为与篡改 | 原始视频组 | 片段、关键帧、音轨和编辑版本同组 |
| 深度伪造 | 原始视频和人物身份 | 增加生成器、平台和压缩等级隔离 |
| 图片同源 | 来源图片组 | 所有正同源版本不得跨集合 |
| 视频同源 | 来源视频组 | 查询和来源关系整体进入同一集合 |
| 首发排序 | 内容簇 | 同簇全部候选不得跨集合 |
| 主张核查 | 事件或主张组 | 同一事件不同表述尽量同组 |

独立测试集只读或不可变、保存清单摘要、隔离角色受控执行；训练、调参、难例挖掘与日常CI不得读取。日常回归使用开发回归集/验证集；最终验收在候选锁定后受控评测，记录次数及反馈粒度，防止反复按封存成绩选择模型。污染影响版本废止并重新冻结。

7.4 数据合规要求

【源资料明确】公开数据集不能默认自由使用，须逐项核查许可协议、学术或商业限制、衍生模型条款、复制保存要求、人脸与个人信息处理要求以及是否需要申请登记。

| 事项 | 要求 |
| --- | --- |
| 来源登记 | 记录网站、数据集、提供方、许可版本、申请记录和下载日期 |
| 使用范围 | 明确仅科研、内部验证或可用于交付，不得超范围使用 |
| 个人信息 | 人脸、账号、定位和其他敏感信息按最小必要原则处理 |
| 数据隔离 | 不同单位、案件和授权范围的数据逻辑或物理隔离 |
| 标注环境 | 敏感、血腥和低俗内容在受控环境标注，限制复制和外传 |
| 人员保护 | 设置内容暴露时长、轮换、心理支持和退出机制 |
| 生命周期 | 明确保留期限、归档、删除审批和删除审计 |
| 模型输出 | 不得由算法结果直接形成未经人工确认的执法结论 |

7.5 环境数据边界与人员权限

【建议】开发、测试、标注、训练、生产五类环境的数据使用边界如下。最终边界须依据公安厅数据授权与管理要求确定（见 Q-25）。

| 环境 | 允许的数据 | 禁止的数据 | 原始媒体 | 数据留存 | 网络 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开发 | 经授权的合成数据、脱敏样例、许可允许的公开数据 | 生产原始媒体、真实案件数据 | 不允许生产原件；授权非敏感原始样例可按制度使用 | 本地临时，用后即删 | 隔离网段，禁止直连生产 |
| 测试 | 冻结验证集、脱敏或授权测试样例；验收测试集由专门角色隔离 | 未脱敏个人信息 | 仅脱敏副本 | 测试周期内 | 隔离网段 |
| 标注 | 授权范围内的标注数据集 | 超范围案件数据 | 允许（受控环境） | 按标注项目周期 | 无外网，禁止移动存储 |
| 训练 | 已授权训练集及验证集 | 未授权数据、生产实时数据、独立验收测试集 | 按训练授权；不读取验收封存集 | 按数据集生命周期 | 算法区隔离 |
| 生产 | 授权业务数据 | 测试残留数据 | 只读原件 | 按保存期限 | 数据区，禁止公网 |

人员权限与责任：

| 角色 | 数据访问 | 复制 / 导出 | 责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发人员 | 仅脱敏样例与合成数据 | 禁止 | 不得将生产数据引入开发环境 |
| 运维人员 | 系统运行所需最小范围 | 按获准策略审批；Q-20待确认 | 高危操作留痕，不得绕过审计 |
| 标注人员 | 授权标注集 | 禁止 | 受控环境工作，签署保密承诺 |
| 算法人员 | 授权训练集 | 需审批 | 模型与数据版本可追溯 |
| 受托方（如有） | 按合同与批准范围 | 需书面批准 | 权限、责任与终止后数据销毁义务须书面约定 |
| 审核人员 | 案件授权范围 | 按导出控制 | 结论与证据绑定 |

外发控制规则：

原始媒体默认不外发。上述"默认"不表示可自行授权例外；任何例外须经书面批准并记录。

区分内部部署模型与外部服务调用。涉及外发时以已确认授权为前提，遵循最小必要、脱敏、记录与控制四项要求。

远程维护：须经批准，全程录屏留痕，操作在堡垒机内进行。

代码辅助工具不得接收未经授权的真实案件数据、原始媒体、账号信息或敏感日志。工具位置、数据去向、缓存、遥测和权限须经确认；称为本地工具不能自动推定合规。可按授权范围提供非敏感规范和构造样例。

日志：不得记录原始媒体内容、个人信息明文与密钥；日志留存期限与访问权限按第 9 章执行。

【待确认】上述边界为工程性建议。受托方权限、远程维护与辅助工具的数据处理边界，须以公安厅正式要求或书面授权为依据（见 Q-25）。在依据缺失前，本方案不将任何"默认"解释为可自行授权例外。

7.6 标注质量与规模统计

【建议】建立source_id、授权文件、用途、期限、group_id、素材摘要、标注规范版本、标注员、复核员和仲裁记录。文本类别、框、掩码、片段边界、同源关系、首发候选及主张证据关系分别定义合格记录。20万配比仅为预算建议，不能简单将组内每个文件或同一素材多模态结果重复累计。

高风险、首发和证据关系采用双人独立标注及分歧仲裁；普通样本按批准规则抽检。按任务报告一致性、框/掩码质量、边界误差和未知率，质检不通过的批次返工。质量阈值、每类最小数量与抽检比例待Q-22确认，本稿不自行设置Kappa≥0.8或每类500作为正式要求。

数据发布清单记录合格人工标注数、增强数、唯一原始素材数、内容组数、任务记录数和拒收数；分别统计不相加冒充独立素材。训练/验证/测试group_id交集必须为空；关联人物和事件隔离按任务核查。测试候选变化重新生成清单摘要和审核记录。撤销授权时按保留或冻结依据评估删除、索引失效及模型影响，不静默抹除审计。

7.7 分组划分与验收数据隔离技术细则

官方机制：GroupKFold按非重叠group构建交叉验证折，适用于防止同组跨折；它本身不提供最终验收测试集权限制度。[R17]

【建议】先按原始素材及同源衍生关系确定group_id，再生成训练、验证、独立测试清单；成对或多源拼接样本以来源组的连通关系检验交叉泄漏。人物、事件、平台、时间及生成器外推测试按各算法目标另建分层。不要把随机图片划分当成素材组划分。

对group交集、内容哈希、感知近重复和标签版本运行泄漏检查；泄漏或授权失效时冻结对应数据版本并记录重新划分影响。训练/难例挖掘/阈值调优仅用训练与验证集，独立测试集由验收角色受控执行；交叉验证成绩不替代独立测试。T110、T126—T127交付清单、权限及检查报告。

7.8 数据先行与评测用途

标注和基础划分先使用来源台账、原始素材、父子编辑血缘及人工已知关系建立group_id；不等待完整视频识别算法。T090聚类只补充分组/质量检查，Mock关系不作真值。多源组合的防泄漏分组可用共享素材连通关系保守隔离，但不把这种分组直接当业务首发内容簇。

T109/T110分前期规范/清单与后续集成校验；T092训练前有T164或同等首发簇清单、可核验参考来源及簇级切分。各类记录定义计数、合格性与人工质检；20万不是20万原始文件，增强、关系与人工记录分别统计。

训练、校准/阈值、开发回归与封存验收分别声明用途清单。校准样本与骨干训练隔离，必要时按group交叉拟合；多标签Sigmoid逐标签定义校准，不套用多类softmax归一化。isotonic regression译为等渗回归，固定ECE分箱、类别汇总/空箱处理及比较条件（R38）。独立测试在候选锁定后受控执行，记录次数与反馈，避免隐性调参。

8 技术体系与选型基线

本章列出技术候选、现场配置、存储职责和待验证的部署方案；完成版本、许可、兼容与PoC确认后才形成技术基线。

8.1 技术栈候选

【源资料明确】以下是源推荐，不是已批准或已部署产品。按资源约束、许可和业务性能比较，再记录ADR、锁版本并验证。

| 领域 | 建议选型 | 设计理由 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Vue 3 + TypeScript + Vite + Ant Design Vue + ECharts | 适合复杂管理端、时间轴、图谱和证据面板 |
| 后端 | Python 3.11 + FastAPI + Pydantic + SQLAlchemy | 与 AI 工程栈一致，便于异步接口和类型契约 |
| 任务编排 | 数据库业务状态机 + Celery与成熟broker候选；Kafka可作为接入/事件流候选 | RabbitMQ等候选先验证持久化、确认和重投；Kafka作为Celery broker有实验性及worker限制，不能直接等价替换。见§8.13及R29—R30 |
| 算法服务 | 独立PyTorch/ONNX Runtime服务或Triton；TorchServe仅作历史实验参考 | 统一适配器隔离后端；TorchServe已归档且不再计划补丁，长期候选须有维护路径；解释器、stub及设备分开锁定 |
| 媒体处理 | FFmpeg + PyAV + OpenCV | 覆盖容器、编码、抽帧、音轨和时序分析 |
| 关系数据 | PostgreSQL 16 | 事务、 JSONB 、审计和复杂查询成熟 |
| 对象存储 | 经版本、许可和对象锁验证的内网S3兼容产品候选 | MinIO社区仓库已归档；社区版与AIStor许可及支持不能混用；业务存储和Milvus间接依赖分别核查 |
| 搜索与向量 | OpenSearch + Milvus | 全文检索与千万至亿级向量检索分工清晰 |
| 图数据库 | Neo4j 或 NebulaGraph | 传播关系、路径和社区分析 |
| 缓存 | Redis | 状态、热点、锁、限流和会话 |
| 运维 | 单机Docker Compose验证起步；Kubernetes等按资源与运维能力评审 | 基础闭环先运行必要组件；独立全文/图/向量服务按需求规模与PoC启用，不改变功能范围或最终容量目标 |

8.2 数据存储分工

【源资料明确】各存储的职责边界与一致性策略：

| 存储 | 内容 | 一致性策略 |
| --- | --- | --- |
| 对象存储 | 原始媒体、标准副本、关键帧、音频、掩码、模型、报告 | 数据库保存对象 ID 与 SHA-256 ；原始证据启用版本与保留策略 |
| PostgreSQL | 用户、任务、内容元数据、审核、配置、模型元数据 | 事务主库；关键变更写审计事件 |
| OpenSearch | 标题、正文、 OCR 、 ASR 、账号、标签和时间 | 以内容版本号增量同步，可重建 |
| Milvus | 图片、关键帧、文字、音频和复制检测向量 | collection 按模型版本隔离；主键引用 feature 记录 |
| 图数据库 | 内容、账号、平台、事件及传播关系 | 边带证据 ID 、概率和确认状态 |
| Redis | 会话、锁、限流、任务热点状态 | 仅缓存，不能作为审计事实源 |

设计要点：业务主数据唯一归属 PostgreSQL；向量库、搜索引擎、图库均为可重建的派生存储，通过业务主键回指。这一原则保证了索引损坏或模型升级时系统可以重建而不丢业务数据。

8.3 核心数据模型

【源资料明确】12 张核心关系表：

| 表名 | 主键 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| content_item | content_id | 逻辑内容对象 |
| media_asset | asset_id | 原始或派生媒体版本 |
| analysis_task | task_id | 分析任务主表 |
| task_node_run | run_id | DAG 节点执行记录 |
| keyframe | frame_id | 关键帧及时间定位 |
| text_segment | segment_id | OCR 、 ASR 、字幕文本 |
| risk_finding | finding_id | 风险结论 |
| tamper_finding | tamper_id | 篡改结论 |
| source_match | match_id | 同源与片段映射 |
| evidence_item | evidence_id | 证据事实 |
| review_record | review_id | 人工复核 |
| model_registry | model_id | 模型注册与发布 |

8.3.1 业务关系与补充记录

【建议】12张表只是核心分析表。还需数据来源/授权、上传会话/分片、组织用户与数据范围、outbox/任务事件、内容簇及类型化来源关系/传播边、报告/导出、数据集/标注、配置和审计记录。按域可合并；SQL迁移、唯一约束、外键、索引及枚举必须形成可校验文件，表数不能证明数据库完成。

content_item一对多media_asset，派生asset通过parent_asset_id关联原件；analysis_task一对多task_node_run与结果版本，结果引用evidence_item，review_record和report绑定结果及证据版本。跨单位外键和查询均校验权限域。关系库事务保存业务事实，对象存储保存字节；向量、全文和图索引以业务主键回指并标模型及内容版本。

数据库详细设计须落实唯一约束、外键、索引、软删除/保留规则和迁移版本；证据及审计更正采用追加记录。跨存储一致性用事件与对账修复，不能以同一业务请求宣称对象、SQL及索引已实现分布式原子事务。

8.4 数据血缘与版本

【源资料明确】每个派生对象必须记录：parent_asset_id、生成任务、算法节点、模型版本、参数摘要、代码提交号、容器镜像摘要和生成时间。特征向量以模型版本分区，不允许在同一索引中混用不同维度或不同归一化规则。报告引用 result_version 和 evidence_id，任务重跑生成新版本，不覆盖历史结论。

8.5 接口设计约定

【源资料明确】核心接口约定：

基础路径 /api/v1；UTF-8；时间统一使用带时区 ISO 8601，内部统一保存 UTC；

认证与调用安全方案待技术基线确认。Authorization及request_id按接口规范使用；服务间或需防重放的敏感接口按方案增加时间戳、nonce及签名，定义规范化、允许时钟偏差、nonce保存和密钥轮换，避免把每个浏览器请求机械要求为自定义签名。

大文件分片上传；分析接口异步返回 202；重复提交通过 Idempotency-Key 实现幂等；

分页采用 cursor；错误返回 code、message、request_id 和可安全公开的 details；

对象ID采用约定的唯一标识；UUIDv7具有时间排序特征，不能据此宣称不可推断，也不能用ID隐蔽性替代授权。每次读取、搜索、下载和导出均重新校验对象权限；接口不暴露对象存储真实路径。

规范路径均在/api/v1下：POST /uploads → PUT /uploads/{id}/parts/{n} → POST /uploads/{id}/complete → POST /analysis/tasks → GET /analysis/tasks/{id} → GET /analysis/tasks/{id}/evidence → POST /reviews → POST /reports。取消、重算、风险和取证使用/analysis/tasks/{id}/cancel、/rerun、/risk-findings、/forensics；任务卡可省略共同/api/v1前缀，不能另用/tasks代表同一资源。

8.5.1 契约与时间坐标

【建议】幂等作用域、有效期、相同请求摘要和冲突错误写入OpenAPI；排序前施加授权过滤。要求逐请求权限撤销的媒体/证据下载经受控代理重新鉴权，代理外对象存储不直接对浏览器开放。普通预签名URL只有期限/签名身份权限语义，不能自动实现案件授权即时撤销；选择直接签名访问须记录残留窗口与存储策略并验证。回调地址按批准域名与出口策略控制。

业务时间保存UTC及原始时间文本、时区、来源和可信度；首次发现时间不替代发布时间。视频定位统一毫秒和明确的半开区间，保留源PTS/time_base、变帧率及转码回映射。图像框与掩码声明原始尺寸及坐标规则，预处理后逆映射；空音轨、无EXIF和缺失平台时间显式记录未知。

错误按鉴权、输入、状态冲突、容量、依赖和内部故障分类；常用HTTP状态403/404按防泄漏策略、409冲突、413大小、415格式、429限流、503依赖不可用。外部错误不泄露真实文件路径、账号或堆栈，内部以request_id诊断。兼容变更支持旧版本过渡，破坏性变更需新的接口或明确迁移方案。

8.5.2 接口契约与标识实现细则

官方机制：OpenAPI 3.1.0定义接口、Schema及安全要求；同一security对象内多种方案需同时满足，数组内对象是可选分支。UUIDv7含毫秒时间戳，RFC明确UUID不能被当作安全能力凭证。[R01—R02]

【建议】shared-contracts维护单一OpenAPI与Schema源。每项接口记录operationId、输入/输出、错误码、认证与对象权限、版本及样例；校验生成代码和文档兼容。明确审查security: []或空对象的匿名例外；API声明不能替代代码中的RBAC/ABAC和资产授权。

POST /uploads只创建上传会话；合并、校验通过后登记asset_id；POST /analysis/tasks只接受可访问且有效资产，校验后返回202、task_id和进度查询地址。Idempotency-Key绑定调用人、操作和规范化请求摘要；相同键且摘要不一致返回冲突，相同键返回原任务。有效期与保存策略经评审，不能因清理键而重复生成业务效果。

8.5.3 媒体时间轴与坐标实现细则

官方机制：ffprobe支持流、帧及容器元数据输出；FFmpeg AVFrame的显示时间戳按相应时基表达。[R06—R07]

【建议】保存stream_index、PTS、time_base、起点、可变帧率及缺失时间戳标记；以PTS和时基换算显示时间，不能一律用帧号÷平均帧率。业务时间相对原件播放起点；倒放、变速、抽帧、补帧及重编码副本另保存mapping_version和映射表。缺失PTS采用记录了来源的估算并保留不确定性，不伪造为原始测量。

区域记录原件尺寸、方向校正、裁剪和缩放/填充变换，掩码和框从模型坐标回映射原件。时间区间统一[start_ms,end_ms)，校验范围与顺序；媒体时长和PTS舍入规则在契约中声明。T042/T050/T087—T089验证VFR、非零起点、旋转、缺失PTS、变速及倒放。

8.6 代码仓库与目录约定

【现场观测】Linux工程目录已建于/workspace/glwy/projects/media-traceability-system。下表与既有目录对应，保留已有ai-services、shared-contracts等名称；不据新文档擅自移动服务器目录。目录存在不表示Git已初始化、资料已上传或业务已部署。

| 现有目录 | 职责 | 状态及约束 |
| --- | --- | --- |
| backend、frontend | 平台后端与业务界面 | 既有目录，未据此认定代码已实现 |
| ai-services | 算法服务及未来训练评测子目录 | 对应旧algorithms建议；不迁移既有目录 |
| shared-contracts、schemas | OpenAPI、事件、证据和模型Schema | 定义单一真源；生成产物不反向手改 |
| docs/source、docs/_converted | 原始依据与转换记录 | 源文件只读；五份业务材料映射见8.6补充 |
| docs、tasks、prompts | 设计、任务卡与协作提示 | 保存来源、状态和审核记录 |
| config、deploy、scripts | 非敏感配置、部署与工具 | 密钥走受控机制；数据和模型体不入仓库 |
| tests | 正常、异常与验收脚本 | 模拟与真实评测分开登记 |

三条仓库纪律：

【建议】单仓库优先，最终仓库形式、托管位置和访问权限由Q-27确认；源码、规范、契约和迁移同源管理，模型权重和业务数据由受控存储管理。

数据与代码分离：仓库内不得提交原始媒体、个人数据或标注数据体，仅提交规范、Schema 与校验脚本；实际数据由数据管理流程控制。

契约可生成：前端接口类型、服务间 Schema 校验以 OpenAPI/JSON Schema 为唯一真源自动生成，禁止手写重复定义。

【待确认】目录及仓库基线仍需Q-27确认。现有目录是工程事实，表中职责是设计建议；规范目录可在批准后补充，但本次不迁移或上传服务器资料。

8.6.1 开发输入材料与文档目录

【建议】docs/source保留五份业务原件：详细设计、开发任务书、算法模型清单、数据建设说明、界面原型；阶段手册可归档至docs/guides并登记来源。源目录负责依据，不把它误写成五份新编设计文件。文件原名、归档名、SHA-256、正文版本线索和确认状态建立映射。

docs/_converted记录转换及未完整提取的图表；需求、架构、接口、数据库、流程、模型、数据、安全、测试、追踪和评审包分别形成工程文档。资料已有初稿不等于24步或技术基线已完成；任务卡应引用来源、契约、测试与审核状态。

8.7 当前Ubuntu服务器现场配置

【现场观测】下表保留2026年10月11日18:34—18:36配置事实；2026年10月12日09:03—09:08再次只读检查172.16.58.179，配置及项目存储位置一致，Docker服务端可读取。整机容量及可用量为快照，不是项目配额或负载结果。GiB=2³⁰字节，TiB=2⁴⁰字节。

| 项目 | 现场结果 | 设计影响 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 | Ubuntu 24.04.4 LTS；6.8.0-100-generic；x86_64 | 验证兼容；不推定国产化准入 |
| CPU | AMD EPYC 7K62，双路，每路48核；96物理核／192逻辑CPU | 须分配项目额度及宿主余量 |
| 内存 | 总125.68 GiB；10月12日MemAvailable约83.75 GiB；Swap约8 GiB | 动态值；交换空间不计常驻模型预算 |
| 项目文件系统 | /workspace，/dev/sdb1，ext4；总9.058 TiB，当时可用8.888 TiB | 工程目录位于该文件系统，数据及IO配额未确认 |
| 其他文件系统 | /opt总9.058 TiB，可用9.052 TiB；根目录总786.88 GiB，可用736.55 GiB | 多盘不等于备份或高可用 |
| 磁盘设备 | sda/sdb为WUS721010ALE6L4且ROTA=1；NVMe为Predator SSD GM9 1TB且ROTA=0 | /workspace在机械盘sdb；热数据SSD分配、同步写P99及建库/查询竞争须验证；NVMe存在不表示获配 |
| 运行环境 | Docker客户端29.9.0、服务端29.8.2可读取；Compose原快照v5.5.1；Python原快照3.12.3、Git2.43.0 | daemon可访问；未启动本项目Compose。平台与模型环境分离锁定，不据版本号推定项目可运行 |
| 工具可见性 | 当前SSH会话PATH未找到node、ffmpeg | 可能在独立路径或容器，运行方案待落实 |
| GPU | 未找到nvidia-smi、NVIDIA设备及驱动记录；仅见ASPEED显示设备 | 目前没有可用NVIDIA GPU证据；不作GPU训练或重模型性能保证 |

本地模型清单第5.2节提到A100和4×RTX4090，与本机未建立映射；须确认是否另有服务器、采购规划或过期假设，不能据文字视为已具备。服务器配置详细记录归档在修订成果/设计补充资料/docs/02-architecture/Ubuntu服务器配置记录.md。

【建议】单机先验证必要基础服务、CPU小模型和显式Mock。重模型训练/推理与正式20/100负载以实际GPU、配额及实测为条件。原件/归档可使用获配容量盘，关系库/WAL、etcd、查询热索引与建库临时空间分别评估SSD布局；不将/workspace机械盘或系统NVMe全量当项目独占资源。容器设置CPU/内存/进程/临时盘限额并保留宿主余量。

单机多容器不能消除主机故障，五个逻辑区不能代替批准网络隔离。正式高可用须确认节点、存储故障域、网络和切换；/opt是否可作为备份目标另批准，即使获准也不能替代异机/异域备份和恢复演练。

8.8 容量与恢复设计

【建议】容量输入包括日文件数D、平均大小S、保留天数R、派生占比α、冗余β；对象容量Cobj=D×S×R×(1+α)×β。不同对象保留不同则分别计算，备份、临时处理、版本迁移和增长空间另计，不能重复乘冗余又重复计副本。视频帧日增量F=Dv×Tv×rf。

向量容量按每种能力分别计N×dim×每维字节，另计索引、元数据、加载集合、副本、重建与切换峰值。2000万×512×4=40.96 GB约38.15 GiB为单路裸向量；两路同规模约76.29 GiB，两路双版本均驻留约152.59 GiB，已超过本机整机内存。该条件例不代表实际采用方案；2000万若为多路总数不得每路重复计算。量化、mmap/磁盘索引须测召回/时延折中，不能只按裸向量保证装得下。

任务容量按混合比例、素材时长/分辨率、CPU解码、模型吞吐、队列、IO和网络测量，同时记录在途与运行任务、等待时延、端到端P50/P95/P99、成功率和处理速率。无GPU的模拟结果只能验证编排，不能证明正式算法并发。

备份清单覆盖SQL事务数据、原件与证据对象版本、授权与审批、配置、模型和必要索引元数据。指定备份域、加密、访问角色、频率、保留、完整性和恢复顺序；在隔离恢复环境验证权限、对象引用和证据哈希。RPO/RTO、备份目标、业务保留及停机窗口通过Q-31确认，任务节点恢复不能代替系统备份恢复。

8.9 授权向量检索与索引可见性

官方机制：Milvus支持按标量条件限定检索范围，并提供不同一致性级别；默认或较弱一致性不能代替业务的即时授权撤销要求。[R08—R09]

【建议】服务端从当前权限生成tenant_id、case_id、authorization_status过滤条件，限制召回范围并对asset_id作权威复核。权限变化拒绝新查询与受控下载请求；异步索引清理不能留下可访问旧结果。签名凭据、缓存、Range与在途下载边界见§8.14；过滤字段和短TTL均不替代对象授权。

模型及预处理版本、向量维数、距离度量、归一化、索引参数与集合版本一同登记。新索引先构建、校验数量和可见性、抽查召回及权限，再切换别名；保留回滚版并避免新旧向量混搜。强/会话等读策略按刚写入可见性需求选择并实测。索引性能与Recall使用相同过滤负载评测，T081/T082/T157负责闭环。

8.10 对象版本与证据保留实现细则

官方机制：S3 Object Lock依赖版本控制，保护具体对象版本；Governance和Compliance模式的可绕过权限及保留规则不同。MinIO旧文档地址现转至AIStor，其许可、版本和能力须针对实际候选核验。[R10—R11]

【建议】EvidenceManifest绑定bucket、object_key、version_id、SHA-256、来源asset_id、result_version、采集与固化时间、签名及保留策略版本。ETag不通用地等于SHA-256。读文件前校验授权，核对锁定版本和摘要；新上传同名对象不覆盖引用版本。保留模式、期间、legal hold授权及到期处理由安全/业务负责人批准。

先用非敏感样例验证实际对象存储的锁定、删除、覆盖、治理绕过、保留变更、恢复和时钟异常。采用其他S3兼容实现时必须单独做兼容PoC；不因API兼容就认定具备相同不可变保证，也不因加锁/签名就认定司法证据效力。T025/T104/T105/T121提供记录；当前不修改真实保留策略。

8.11 容器资源与可观测性实现细则

官方机制：Docker容器默认不设置资源限制；OpenTelemetry通过trace/span上下文及异步链接连接跨服务执行。[R12、R20]

【建议】按§8.7现场快照制定项目配额，明确容器CPU/内存/进程数、临时盘、解码并行与上传/队列上限，预留宿主及其他项目余量。核对实际cgroup生效参数及OOM行为；仅写Compose配置不代表已生效。当前未确认GPU，不配置虚假CUDA设备或把宿主全量内存当项目独占配额。

在API、投递、节点执行、网关和报告环节传播trace_id，另绑定task_id、run_version及attempt；指标包含排队、解码、推理、审核等待、失败、重试和资源占用。trace不能替代审计记录；不把令牌、媒体原件、案件原文或高基数资产ID写入公开指标标签，采样日志也不能充当全量证据台账。T004/T008/T055/T120验证。

8.12 数据库与跨存储恢复实现细则

官方机制：PostgreSQL PITR依靠基础备份与连续WAL，pg_dump/pg_dumpall逻辑导出不是其基础备份；配置文件需另行备份。[R19]

【建议】按批准RPO/RTO选择逻辑恢复或PITR方案，记录备份清单、WAL连续性、密钥恢复、监控和隔离恢复目标。SQL、对象版本、模型、索引清单和批准记录通过恢复批次与摘要关联；恢复后对缺对象、孤立引用、权限与授权、报告绑定和证据摘要执行对账，再开放服务。索引可重建部分与必须保留原件分别列出。

T121演练备份损坏、WAL缺段、数据库恢复点与对象版本不一致、索引重建和凭据缺失。另测实际恢复时间及丢失窗口；任务断点重试、单机多容器、同盘复制均不能代替独立恢复与故障域安排。备份目的地及保留政策仍按Q-31确认。

8.13 组件维护与落地资源验证

TorchServe官方已于2025年8月7日归档且不再计划安全补丁（R27），仅保留历史实验参考。MinIO社区仓库于2026年4月25日归档（R28），社区版与AIStor产品/许可分开，不预判AIStor免费或商业授权适合本项目。业务S3与Milvus部署中的对象存储间接依赖分别锁定并测试，禁止使用latest或旧模板推定具备对象锁。

Celery broker先比较成熟候选；当前5.6文档将Kafka列为实验性且Kafka页面列单worker限制（R29—R30），最终固定版本须重核。Kafka接入/事件流与执行broker分开；如选其执行路径，独立PoC证明多worker、重投及运维能力。优先级为队列排序/资源预留候选，不承诺自动抢占已执行GPU任务。

| 资源对象 | 布局与预算 | 验证产物 |
| --- | --- | --- |
| 原件/归档 | 获配容量盘；按对象期限、派生与增长计算 | 对象版本/摘要、容量及保留清单 |
| SQL/WAL与etcd | SSD候选，卷/配额/同步写与备份独立 | 同步写P99、满盘/告警和恢复记录 |
| 检索/建库 | 加载集合、量化/mmap/磁盘方案、旧新版本与临时峰值 | 分级规模下召回/延迟及峰值资源曲线 |
| 平台/媒体/模型 | 容器配额、解码并行、真实GPU/显存/可用窗口 | 兼容矩阵、真实样例和CPU/GPU各自测量 |

/workspace当前在机械盘sdb；Milvus官方要求SSD并推荐NVMe，对etcd同步写给出延迟/IOPS建议（R35），须按固定版本及获配目录实测。本次未执行磁盘压测；系统盘NVMe不视为默认可用项目盘。

首个PoC运行前端、API、SQL、一个执行broker、对象存储、媒体worker和显式Mock适配器。全文/图/向量及重模型按能力契约逐项启用；减少首批部署组件不削减12模块或最终索引范围，也不预判SQL可代替千万级向量。20/100冻结并发类型、混合素材、算法、冷/热、排队与时延口径；真实GPU/索引/全栈峰值验证前不作达标保证。

8.14 接口真源与下载授权撤销

shared-contracts维护单一OpenAPI/Schema，全部任务接口采用/api/v1/analysis/tasks及其子资源；upload/asset/task标识和error模型分别定义。记录operationId、权限、幂等、版本和样例，生成前端客户端与服务校验。历史/tasks别名如保留，必须有兼容与弃用记录，不能产生第二套契约。

要求逐请求权限检查的媒体播放/证据下载经受控代理，凭据绑定主体、对象version_id、用途、期限及撤销版本；对象存储只对服务身份开放。普通S3预签名URL是持有者凭据，应用授权变更不会自动使它失效（R37）。直接签名路线须证明存储权限映射及残留窗口，否则不能承诺即时撤销。

撤销后拒绝新的下载/Range请求并刷新缓存授权；在途流按明确检查点中止或声明截止边界，已下载字节无法收回。测试覆盖先获凭据再撤销、换账号/案件、续传/重放、旧版本及缓存，不能仅测撤销后新申请。

9 安全与合规设计

本章给出安全控制框架、数据分级与合规红线，明确系统不可逾越的边界。

9.1 安全控制框架

【源资料明确】九个安全域的控制措施与验证方式：

| 域 | 控制措施 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 身份 | 统一身份、 MFA 、短会话、服务身份、密钥轮换 | 认证测试、异常登录演练 |
| 权限 | RBAC 加数据范围 ABAC ；案件、单位、密级三重约束 | 越权矩阵测试 |
| 网络 | 接入区、应用区、算法区、数据区、管理区分区；白名单通信 | 网络策略核查与扫描 |
| 数据 | 传输加密、敏感字段加密、脱敏展示、导出水印、生命周期 | 静态检查与抽样审计 |
| 应用 | 查毒、格式白名单、解压限制、参数校验、依赖扫描、 SAST/DAST | 安全测试报告 |
| 接口 | 签名、时间戳、 nonce 、防重放、限流、幂等和审计 | 重放与压力测试 |
| 模型 | 模型签名、镜像摘要、输入隔离、提示注入防护、输出校验 | 红队样例与回归测试 |
| 证据 | SHA-256 、可信时间、只读 /WORM 、访问日志、版本链 | 完整性复核与恢复演练 |
| 运维 | 审批层级待Q-20确认、高危命令审计、备份、灾备、应急预案 | 演练记录 |

9.2 大模型安全边界

【源资料明确】针对大模型的使用设置五条边界：

文本主张抽取与摘要仅读取获准的最小文本和结构化证据；本地视觉语言模型如用于T067/T139，只读取获准任务的必要帧/区域并记录资产与用途。内部VLM与外部服务调用分别控制，原始媒体默认不外发。

提示模板固定系统规则，用户输入与证据内容分区标记，防止证据文本中的提示注入改变工具权限；

工具调用使用白名单和参数模式校验；模型无权直接导出、删除、发布或修改证据；

生成内容执行证据 ID 校验、敏感信息检查和无依据句检测；正式报告需人工确认；

记录模型、提示模板、检索结果、输出和人工修改，支持复现与审计。

9.3 核心错误码

【源资料明确】源资料给出9个核心错误码，另补3个幂等、容量及审核冲突候选，具体HTTP映射与暴露信息在接口规范确认。

| 错误码 | 含义 |
| --- | --- |
| AUTH_FORBIDDEN | 无数据或操作权限 |
| UPLOAD_HASH_MISMATCH | 分片或合并哈希不一致 |
| MEDIA_UNSUPPORTED | 媒体格式或编码不支持 |
| MEDIA_SECURITY_REJECTED | 查毒或异常格式拒绝 |
| TASK_STATE_CONFLICT | 任务状态不允许当前操作 |
| MODEL_UNAVAILABLE | 模型无可用实例 |
| INDEX_VERSION_MISMATCH | 查询与索引模型版本不匹配 |
| EVIDENCE_INTEGRITY_FAILED | 证据完整性校验失败 |
| LLM_EVIDENCE_VIOLATION | 生成文本包含无证据结论 |
| IDEMPOTENCY_CONFLICT | 同一幂等键请求摘要不一致 |
| CAPACITY_LIMITED | 达到队列、单位配额或资源上限 |
| REVIEW_VERSION_CONFLICT | 审核对象版本变化或已被他人处理 |

9.4 公安厅要求的依据与适用性确认

【待确认】当前未取得正式项目依据。下表列出需确认的强制性与适用性事项，未取得依据前一律标"需确认适用要求"：

| 事项 | 确认内容 | 当前状态 | 需提供材料 | 责任角色 | 阻断范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设与验收依据 | 立项批复、合同 / 任务书、验收要求 | 待提供 | 正式文件 | 项目负责人 | 验收口径、指标定值 |
| 部署网络 | 内网 / 专网 / 跨域边界与访问策略 | 待确认 | 网络拓扑与准入要求 | 项目负责人 + 运维 | 部署架构、数据接入 |
| 数据分类分级 | 数据等级划分与处理要求 | 待确认 | 分类分级标准 | 数据管理员 | 存储、导出、共享 |
| 涉密属性 | 是否涉及国家秘密或工作秘密 | 待确认 | 定密依据 | 项目负责人 | 全部设计与部署 |
| 安全定级 | 等保级别与定级备案要求 | 待确认 | 定级报告或管理要求 | 安全负责人 | 安全设计、测评 |
| 密码应用 | 商密算法与密码应用要求适用性 | 待确认 | 密码应用要求 | 安全负责人 | 加密、认证、证据 |
| 国产化与组件准入 | 服务器、 OS 、数据库、中间件准入清单 | 待确认 | 准入目录 | 项目负责人 | 技术选型、采购 |
| 受托方与远程维护 | 权限、责任与数据处理边界 | 待确认 | 委托管理要求 | 项目负责人 | 运维、外发控制 |

依据使用规则：

每项强制性要求必须可追踪到文件或条款；未知事项标注缺口，不默认。

不默认等保三级、不默认涉密、不默认某项测评已经完成。

不将公网查到的通用规范写成公安厅内部批准要求。 公开通用依据仅供核对，例如：

《网络数据安全管理条例》第十五条涉及国家机关委托建设、运维和政务数据处理的批准及受托权限责任。本次核对中国政府网公开原文；项目适用性仍由责任方确认。参考：https://app.www.gov.cn/govdata/gov/202409/30/520076/article.html 。

GB/T 22239—2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》在2026年10月11日核对的国家标准平台标为现行；不据此推定项目等级，定级和适用控制须另确认。参考：https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/newGbInfo?hcno=BAFB47E8874764186BDB7865E8344DAF 。

结论维持评审稿性质，不宣称"完全符合公安厅严格要求"或"已通过验收"。

9.5 安全与证据要求追踪矩阵

【建议】建立"要求来源—设计措施—实现任务—验证方法—验收证据—责任角色—状态"追踪关系。下表为摘要，完整明细见附录 C。

| 控制 | 设计措施 | 任务与验证 | 应留存证据 | 责任及状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权限隔离 | RBAC + 数据范围 ABAC ；案件 / 单位 / 密级三重约束 | T011—T018；越权矩阵测试 | 越权测试报告（ AT-07 ） | 平台工程组；待验证 |
| 来源授权 | 来源登记台账；授权范围与保存期限字段 | T019—T030；台账抽查 | 来源授权记录 | 数据管理员；待验证 |
| 原件保护 | 原始媒体只读；派生对象血缘 | T019—T030；字节比对复查 | 血缘记录、校验值清单 | 平台工程组；待验证 |
| 审计完整性 | 追加事件流；高危操作按获准策略审批；Q-20待确认 | T011—T018；事件流抽查 | 审计日志样本 | 平台工程组；待验证 |
| 证据固化 | SHA-256 + 可信时间 + 只读 /WORM | T100—T108；完整性复核、恢复演练 | 证据固化记录（ AT-09 ） | 平台工程组；待验证 |
| 导出控制 | 导出水印、审批与记录 | T100—T108；审批链抽查 | 导出审批记录 | 安全负责人；待验证 |
| 备份恢复 | 分级备份、灾备演练 | T117—T124；恢复演练 | 恢复演练报告；独立恢复测试（AT-08仅任务重试） | 测试与运维组；待验证 |
| 依赖导入 | 依赖扫描、 SBOM 、镜像摘要 | T001—T010；依赖报告核查 | 依赖扫描报告 | 平台工程组；待验证 |
| 模型发布 | 模型签名、摘要、灰度与回滚 | T051—T060；签名校验、回滚演练 | 模型清单与发布记录 | 算法架构组；待验证 |

重要说明：表中的 SHA-256、可信时间、WORM 等是设计措施，不表示证据已具有司法效力、也不表示已满足任何特定取证规范。是否满足取证规范，须由有权机构依据适用规范判定（见 Q-26）。

矩阵用途：本矩阵用于定位"要求在哪些任务中实现、用什么方法验证、产出什么材料"。控制清单不等于已完成证明，所有"状态"列在取得相应验证材料后方可更新。

9.6 安全验证与供应链

【建议】上传按白名单解析真实格式并限制大小、时长、分辨率、解压量及处理耗时；查毒失败或不可用时隔离待处理。媒体处理以低权限、无不必要网络、限制资源的工作节点执行，不能仅凭扩展名或上传成功视为安全。URL采集、回调及重定向需限定协议、域名与解析后的地址，防止SSRF；已批准内网地址按明确清单放行。

权限测试覆盖单位、案件、对象、搜索候选、统计、证据下载、SSE订阅和导出；权限撤销后会话和缓存不得继续泄露数据。密钥不入仓库和日志，服务身份最小权限、轮换及审计。提示注入、恶意证据、工具越权和无证据生成纳入回归，大模型不能调用删除、发布或导出能力。

镜像、软件、模型、权重和数据集登记来源、许可、摘要及SBOM；导入扫描、离线包、签名校验、缺陷处置和补丁升级形成可追踪记录。签名算法及可信时间服务按适用密码和取证要求确定，SHA-256只用于本稿内容完整性设计，不能单凭哈希宣称证据真实或具有法律效力。

严重或高危缺陷未修复时原则上不发布；是否允许风险接受由有权责任方确认并记录条件及期限，不能由开发人员自行豁免。告警覆盖任务积压、失败、索引版本错配、磁盘/内存不足和证据校验异常；事件处置保全记录、控制影响、恢复并复盘。

9.7 不可信媒体与外部内容安全细则

官方机制：OWASP建议多层上传验证、存储隔离和大小限制；SSRF防御包括出站目标验证与重定向控制；提示注入防御应在模型外执行工具参数和调用权限校验。[R13—R15]

【建议】先进入隔离区，以允许扩展名、签名/容器探测、大小/时长/分辨率、查毒及解析预算共同判断，不信任客户端MIME。非特权解码容器禁出站、限制协议与CPU/内存/进程/临时盘；损坏媒体和查毒不可用不直接发布可分析资产。格式标准化仅生成派生副本，保留原件。

URL接入仅走获准适配器，限制scheme/host/port，核对解析出的IPv4/IPv6，阻断回环、链路本地和未授权内网/元数据目标。内网对接用单独批准白名单；默认不跟随重定向，必要跳转逐跳验证，防DNS重绑定并约束出站网络。不得将用户URL直接交给ffprobe解码。

OCR、ASR、网页与检索证据均为不可信数据，不作为工具指令。模型默认无发布、下载授权、审批或数据库写权；参数、数据范围及副作用在工具实现外层验证。模型文本经Schema、句级支持、敏感信息和安全渲染检查，注入或缺证据转人工。过滤器命中率不等于完全防御效果，T118/T119使用构造样例测试直接与间接注入。

10 实施路径与阶段划分

本章保留原任务书14个阶段及170条任务编号，以阶段交付和任务依赖安排并行开发。开发批次是实施组织建议，不改写源任务编号、成果范围或批准工期。

10.1 研发流程总览

【源资料明确】研发流程依次包含总体设计、工程准备、框架、并行业务与算法研发、联调、测试、试运行验收和交付，业务与算法是两个并行分支；流程图不是各环节完成的证明。

设计方案与任务书 → 建立代码仓库和开发规范 → 搭建基础框架与公共接口 → 业务系统并行开发 / 算法模型并行研发 → 模型服务与业务系统联调 → 系统测试与安全测试 → 试运行与验收 → 版本冻结与部署交付

本方案是设计环节的评审输入；达到输入与技术基线准入条件后才能开展对应开发，不将完成本文等同于后续材料已冻结。

10.2 前置准备：开发输入材料固化

【源资料明确】在进入编码前，须完成开发输入材料的整理与冻结，共 24 个步骤，分五批执行：

| 批次 | 步骤 | 人工确认要求 |
| --- | --- | --- |
| 第一批 | 第 1—4 步 清点、目录、转换、术语 | 项目秘书或技术人员检查 |
| 第二批 | 第 5—10 步 范围、角色、需求、用例、规则 | 业务负责人必须确认 |
| 第三批 | 第 11—16 步 流程、接口、数据库、算法、数据、安全 | 系统和算法负责人确认 |
| 第四批 | 第 17—20 步 任务、测试、追踪、 AGENTS | 开发和测试负责人确认 |
| 第五批 | 第 21—24 步 审查、决策、修订、冻结 | 项目负责人最终确认 |

产出：Development Input Baseline 1.0。冻结后后续变更须通过需求变更记录处理，不得直接修改已冻结材料而不留痕。

三段式冻结规则

【建议】区分候选版本、评审提交版本和验收发布版本。候选允许继续修订，但保存版本差异；评审期间不得静默覆盖；验收发布版本不可就地修改，变更形成新版本并复测。

| 冻结阶段 | 含义 | 允许的变更 | 适用对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 候选冻结（ Candidate Freeze ） | 内容已成文但未经批准，工程可按此 预研 | 可自由修订，须记版本号 | 架构决策候选、选型候选、排期建议 |
| 交付冻结（ Delivery Freeze ） | 已提交评审 / 交付，评审期间 不得静默修改 | 仅可通过变更记录修改，需评审确认 | 本方案、开发输入材料、技术基线 |
| 发布冻结（ Release Freeze ） | 已用于验收 / 生产， 只读 | 任何修改须走变更流程并重新验收 | 冻结数据集、发布基线、验收版本 |

三条冻结纪律：

候选不等于交付：所有带【建议】标记的内容处于候选冻结状态，不得在评审材料中当作已批准结论引用。

交付冻结须留痕：交付冻结后的任何修订，必须在修订记录中登记"修改前后值、修改依据、批准角色"，并在方案正文保留修订历史。

发布冻结不可逆：进入发布冻结的对象不得就地修改；如需变更，须产生新版本并重新走验收，旧版本保留可追溯。

10.3 技术基线确定

【源资料明确】与材料固化并行或紧接开展，共 23 个步骤，分五批执行：

| 批次 | 步骤 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| A 约束准备 | 1—3 | 明确环境、资源、团队和验收约束 |
| B 核心架构 | 4—11 | 形成总体架构和数据基础设施候选 ADR |
| C 算法与安全部署 | 12—16 | 形成训练、推理、媒体、安全和部署基线 |
| D 工程固化 | 17—21 | 锁版本、定规范、建契约、 PoC 和 CI |
| E 评审冻结 | 22—23 | 完成评审与 Technical Baseline 1.0 冻结 |

协作模式：Codex整理材料、形成候选和授权范围内的验证；技术负责人决策；项目负责人或相应责任方按职责批准；确认后固化。资料中的人工投入比例只是经验估计，不作为本项目人力预算，人员与工时须另确认。

10.4 开发迭代规划

总体保留全部范围、分阶段交付。具体迭代分配、工作量和重排字段集中于TASK-001 V1.3 §4.3；源10个Sprint建议时长合计37周，不是批准日历工期。建设周期基线见本文§1.4，资源与进度仍由Q-33确认。

10.5 开发任务分解

【源资料明确】全部研发工作拆分为 170 条可独立分配、实现、测试和验收的任务，分 14 个阶段：

| 阶段 | 任务编号 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 项目基线与工程底座 | T001—T010 | 单仓库、后端 / 前端工程、容器环境、 CI 、配置密钥、日志、异常、 ADR |
| 二 身份权限与审计 | T011—T018 | 角色数据范围模型、认证、接口权限、数据范围、二次确认、审计 |
| 三 数据接入与媒体资产 | T019—T030 | 内容资产模型、来源登记、分片上传、对象存储、格式校验、重复检测 |
| 四 任务编排与运行控制 | T031—T040 | 任务节点模型、状态机、创建 / 查询接口、队列优先级、 DAG 编排、重试 |
| 五 媒体预处理与基础特征 | T041—T050 | 元数据解析、 ffprobe 、标准副本、镜头边界、抽帧、音轨字幕、 OCR/ASR 、时间轴 |
| 六 推理网关与模型治理 | T051—T060 | 统一契约、模型注册表、推理网关、适配器、批处理、健康检查、灰度、漂移 |
| 七 多模态风险识别 | T061—T070 | 风险标签版本、各模态模型接入、时间对齐、矛盾检测、融合校准 |
| 八 篡改取证 | T071—T078 | 派生资产、篡改检测接入、区域掩码、视频时空篡改、深伪、可靠性 |
| 九 同源溯源 | T079—T089 | 特征版本、向量索引、多路召回、几何验证、视频片段对齐、内容簇 |
| 十 首发候选、传播与核查 | T090—T099 | 内容簇与首发候选T090—T093，传播T094—T097，主张与证据T098—T099 |
| 十一 证据与报告 | T100—T108 | 证据对象模型、固化、版本链、报告模板、审批导出 |
| 十二 数据训练与评测流水线 | T109—T116 | 冻结数据集、发布基线、训练与评测流水线 |
| 十三 安全性能运维与验收 | T117—T124 | 安全扫描、上传接口安全、大模型安全、监控告警、备份恢复、性能、场景验收 |
| 十四 算法模型专项研发 | T125—T170 | 公共框架、风险、篡改、深伪、同源、片段、首发、主张与证据核查模型 |

本表保留源任务阶段编号和范围。阶段十T090—T099实际还包括T090—T093内容簇与首发候选，不能仅描述为传播与核查。源依赖用于追溯，执行准入按任务书§3.4；工作流分组另列，不改阶段归属。

10.6 并行工作流

平台、业务、算法、数据和安全工作按各任务依赖并行。具体工作流和任务编号集中于TASK-001 V1.3 §4.1—4.2；证据对象T100在T017/T020/T051完成后前置，数据与训练不统一拖至全部业务完成后。总体准入退出原则见本文§10.10。

10.7 项目组织与职责

【源资料明确】七个工作包的牵头角色与责任：

| 工作包 | 牵头角色 | 主要责任 |
| --- | --- | --- |
| WP1 需求与业务验证 | 项目负责人、公安业务专家 | 需求优先级、标签和证据规范、场景与验收确认 |
| WP2 数据与样本 | 数据管理员、标注与质量组 | 来源台账、标注、质检、分组切分、生命周期 |
| WP3 风险与视频理解 | 多模态算法组 | 风险、目标、动作、 OCR/ASR 融合和矛盾检测 |
| WP4 数字取证 | 取证算法组 | 图片视频篡改、深度伪造和可靠性 |
| WP5 同源与溯源 | 检索算法组 | 复制检测、局部几何、视频对齐和首发排序 |
| WP6 平台工程 | 软件工程组 | 前后端、任务、接口、数据库、图谱、报告和部署 |
| WP7 测试安全运维 | 测试与运维组 | 测试、性能、安全、监控、备份、应急和验收材料 |

10.8 评审机制

【源资料明确】设置五道评审关口：

| 评审 | 确认内容 |
| --- | --- |
| 需求评审 | 业务场景、证据要求、数据边界和验收指标 |
| 架构评审 | 服务边界、存储、接口、安全分区和容量 |
| 算法评审 | 数据切分、基线、指标、错误分析和可解释证据 |
| 发布评审 | 测试、扫描、性能、回滚和运维手册 |
| 验收预审 | 按正式测试条件完整演练并冻结代码、模型、数据和配置版本 |

10.9 持续集成门禁

【建议】八道CI检查按变更范围逐步建立；工程底座阶段只有适用检查需要通过。不存在的算法、性能或生产发布检查应记录未适用及启用节点，不能在B1要求全项目八道门禁已经全部完成。

| 门禁 | 触发范围 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 格式与静态检查 | 每次提交 | 后端、前端格式、 lint 和类型检查全部通过 |
| 单元测试 | 每次提交 | 本次变更相关单元测试通过；不得降低既有覆盖 |
| 契约与迁移 | 接口 / 数据库变更 | OpenAPI/Schema兼容及SQL迁移验证；可回退变更验证回退，不可逆迁移提供备份恢复与前向修复，不虚称任意数据迁移可无损回滚 |
| 集成测试 | 服务合并 | 依赖服务链路和幂等、事务、权限场景通过 |
| 算法评测 | 模型或索引变更 | 日常以开发回归集/验证集评估；锁定候选后由隔离角色执行独立验收，成绩不用于反复选型。模型/索引变更绑定数据与基线，分组指标和错误分析齐全 |
| 安全门禁 | 每次合并与发布 | 无未豁免严重 / 高危漏洞；密钥和敏感信息扫描通过 |
| 性能门禁 | 候选发布 | 关键接口与推理延迟不退化超过设定阈值 |
| 发布门禁 | 部署生产 / 验收环境 | 镜像签名、部署检查、回滚方案和变更审批齐全 |

10.10 推荐开发顺序与阶段准入退出条件

【建议】按七批组织业务实施，训练与算法专项作为并行工作流，安全和测试从基础工程起持续开展。每条任务按执行依赖候选和关闭条件准入；本表的接口就绪不等同于该批全部实功能或验收已完成，避免为了进入训练而要求未训练的算法先达标。

| 批次 | 实施范围 | 准入与阶段产物 |
| --- | --- | --- |
| B1 工程基础 | T001—T010；安全测试准备 | 必要输入及候选技术获准；仓库、构建、配置、日志、基础CI可验证。仅检查适用门禁 |
| B2 身份与接入编排 | T011—T040 | 逐任务依赖满足；身份、数据范围、上传与资产、任务状态、队列、基础审计可验证 |
| B3 媒体与模拟算法接入 | T041—T060，前置T100 | T017、T020、T051支撑T100；媒体时间轴、模型契约、模拟服务、证据对象及版本规则可联调 |
| B4 核心算法业务 | T061—T089 | 各自媒体与推理前置可用；先用明确标识的模拟/基线验证接口，真实功能任务不得据此标最终完成，真实风险、取证、图片视频同源逐步接入 |
| B5 首发传播核查 | T090—T099 | 分别满足内容簇或文本网关前置；输出候选、来源证据、推断边和不确定性。T098可按独立依赖提前 |
| B6 人工与报告闭环 | T101—T108 | T100及各接口依赖具备；审核领取、会审、补证重算、固化、报告审批和样本回流可验证 |
| B7 综合测试与交付 | T117—T124归档闭环 | 持续测试已开展；冻结实际代码、模型、数据和配置。正式指标、场景、安全与恢复证据按批准条件完成 |

七条批次规则：

契约先于联调：媒体资产、任务、推理、证据和内容簇先形成候选并评审；下游可按批准的模拟契约验证接口。取得必要确认后冻结，后续变更记录影响和兼容性。

按执行依赖和关闭条件推进：工程底座就绪后启动其直接依赖，未解决的问题仅阻断所影响的数据、模块或发布活动；不能把生产审批未知扩大成一切非敏感资料整理均不得开展。

并行接口同源：算法线不得各自改变共享Schema；变更由接口负责人评审并记录兼容性，更新受影响任务和测试。

实际验收依据冻结的代码、模型、数据和配置，模拟输出不计入精度、并发或成果达标证明。

安全从B1持续实施，T117可在T006后启动；正式综合结论在完整候选版本具备后产生，不能等B7才首次测试权限、上传或提示注入。

区分准入和完成：未达标任务保持进行中或待确认；允许具备契约和前置的独立工作并行，不将接口联调就绪写成最终性能或正式验收完成。

批次、依赖、里程碑或指标变更记录来源、影响、决定角色和批准依据；原任务ID保持不变，源与执行依赖分别留存。

【待确认】上述批次划分与准入退出条件为建议，须与项目实际里程碑和人力配置对齐后确认。

10.11 并行任务与进度重排

【建议】T109—T116与T125—T170共54条任务作为并行数据、训练和算法工作流；T117—T124为8条综合测试运维任务，不再重复纳入所谓训练批次。T100在B3前置，T101—T108在B6闭环；业务组织范围和并行工作流合计覆盖170条原任务。

执行依赖以TASK §3.4及机器清单候选为准，源依赖只用于追溯。T100按T017/T020/T051前置；T109标注规范按T061/T100先行，T110按T019/T021/T109用原始来源与编辑血缘划分，不等待完整T090视频聚类。T090后补同源校验；T092真实训练须先有T164或等价首发训练清单。T125/T126建立框架与数据版本，T128先用开发/验证集运行基线；独立T127封存评测不用于调参。

T117在T006后扫描；T118分早期上传/任务接口测试与T102/T107/T108具备后的审批/导出/回流复测，两者分别留状态。T119随核查摘要开展；T121独立恢复；T122/T123保留20/100待确认，真实负载使用锁定模型包。T124执行依赖候选加入T113和T170，签认前检查全范围170条交付矩阵及适用安全复测，不因场景演示成功跳过算法发布。

重排需列每项实际进度、责任人、有效工时、样本/GPU可用日期、依赖、持续时间和证据门槛；按关键路径与风险形成剩余计划及变更。当前只有文档和目录等准备证据，不填写业务功能已完成。日历不足时先提交资源和里程碑调整，未经批准不缩减全部范围。

10.12 开发输入冻结与后续交付审批

第一阶段24步手册第24步冻结的是开发输入材料。审核需求与用例编号、业务规则、状态机、OpenAPI/JSON Schema校验、SQL/数据字典、算法与数据契约、完整Codex任务卡、测试计划、追踪矩阵、AGENTS及阻断事项。真实模型压测、安全测评和恢复实测属于实施后的交付/上线证据，不作为所有第一阶段资料编制均须先完成的条件。已有实现可附现有证据，但必须说明验证范围。

项目负责人组织业务、系统、算法、数据、测试及适用的安全/运维责任方评审。审批授权和正式要求以实际依据登记；Codex负责整理与同步，不能代替责任方签认。关闭影响本次范围的阻断项，非阻断遗留记录理由、影响、责任人和完成节点；未确认指标不成为验收通过门槛。范围冻结不授权真实数据处理、生产网络使用或外部工具。

批准记录至少包含基线编号、适用任务/环境、文件与摘要清单、评审决定、批准人及权限依据、日期、未关闭事项和后续变更规则。收到有效确认后才生成并核验baseline-1.0.md、baseline-file-list.txt、baseline-validation-report.md；本轮尚不宣布冻结。正式上线、模型发布、场景验收及证据交接分别取得其批准与适用实测报告。

10.13 执行依赖与验证里程碑

源前置依赖保留原文；执行依赖候选补齐三位编号、展开范围，并登记数据先行与关闭门槛调整。任务清单以数组校验未知ID、循环和能力完成证据，允许依赖后编号但禁止回路；编号不是实施顺序。TASK §3.4与配套JSON为单一执行规则候选。

T124在T113—T123、适用业务闭环与T170真实模型包具备后执行正式场景关闭；T170风险发布必含T141校准与阈值产物，按能力清单检查其余训练/转换。T118早期接口测试与T102/T107/T108就绪后的最终审批/导出/回流复测分别记录，最终未复测不得签完成。全范围交付矩阵检查170条适用任务，不只看末尾页面或某个场景。

V01组件许可维护，V02基础启动，V03上传到结果闭环，V04故障/缺失/取消，V05权限撤销，V06磁盘容量峰值，V07真实模型兼容，V08数据/评测隔离，V09发布场景关闭为第二阶段验证包。各包记录版本/摘要、资源、输入、预期与实际、失败及负责人；Mock/未执行与实测通过分别登记。

基础PoC可先用构造材料运行；真实GPU、规模索引和正式负载分别受资源/数据条件限制。文档补正不等于执行依赖已完成、许可已确认或技术基线已冻结。

11 验收指标与交付物

本章保留源目标数值、验收场景及交付规划。正式验收依据仍以批准任务书、指标确认单和测试方案为准；本稿不能直接替代批准文件。

11.1 算法验收指标

【源资料明确】下表数值来自现有详细设计。测试条件栏是工程建议，不是新增正式门槛；样本量、标签、分组和统计方式经Q-13、Q-22确认后冻结。

| 指标 | 源目标 | 建议统计口径及待确认条件 |
| --- | --- | --- |
| 重点风险召回 | ≥95% | 按类别TP/(TP+FN)，未识别正样本计漏检；冻结标签及正负样本 |
| 多标签Macro-F1 | ≥0.85 | 逐标签F1再宏平均；无样本类和未知标签处理预先定义；样本量、置信区间和标注一致性待确认 |
| 敏感目标mAP@0.5 | ≥0.85 | IoU阈值0.5，计入误检漏检；预处理策略与坐标回映射固定，不强制禁止重采样 |
| 图片近重复Recall@10 | ≥95% | 源提出千万级索引及压缩缩放轻编辑；查询、索引规模、正例集合与扰动分层冻结，不擅自缩窄范围 |
| 复杂编辑Recall@50 | ≥90% | 裁剪、字幕、水印、遮挡、截图等分组；局部几何验证；每组例数待确认 |
| 视频片段Recall@10 | ≥90% | 变速、重编码、字幕、剪辑等分组；倒放及拼接能力另验证。变速范围与例数待确认 |
| 来源时间定位误差 | 平均≤1秒 | 匹配片段起止绝对误差；同时报告未命中、失败及端到端覆盖率，不能以误差代替召回 |
| 篡改区域IoU | ≥0.70 | 独立像素真值；掩码回映射原图，漏检正例以空预测计IoU=0；逐图宏平均候选，另报面积分层及负例误报 |
| 重点视频篡改召回 | ≥90% | 拼接、字幕替换、音轨替换等按类型分别统计；失败和未检出正例计漏检 |
| 首发Top-3准确率 | ≥90% | 人工确认且有可核验参考来源的内容簇；不人为要求每簇≥5来源；覆盖不足记录未知，已知测试失败计未命中 |
| 核心结论可追溯率 | 100% | 候选全量自动引用检查；人工抽查作补充，不以抽查无错宣称全量100% |

【待确认】测试条件、样本量和误差聚合须业务方与测试方联合确认。不以只计算成功或检出样本、缩窄编辑范围或事后调阈值迁就目标；检索率与边界误差分别报告，首发目标只适用于具有可核验参考来源的受限数据范围。

11.2 系统性能指标

【源资料明确】源详细设计有以下候选数值，20/100并发的性质仍待确认。以下P95和可用率指标保留原来源候选，不写成当前主机已经可达。

| 指标 | 源候选数值 | 待确认口径及验证要求 |
| --- | --- | --- |
| 混合任务并发 | 20与100均保留待确认 | 明确在途／运行／用户并发、任务混合、吞吐、错误率和排队时延；实际CPU/GPU条件随报告冻结 |
| 单张图片快速分析 | ≤2秒；源表P95≤2秒 | 明确起止、排队、上传是否计入及初筛范围；深度任务另计 |
| 30秒视频初筛 | ≤10秒；源表P95≤10秒 | 固定编码、分辨率、抽帧、模型和冷/热状态；完整OCR/ASR和溯源不自动并入初筛 |
| 向量检索 | 秒级；源表P95≤2秒 | 固定索引规模、过滤及Top-K、负载、准确率、查询缓存与副本条件 |
| 可用率 | 源建议99.5%与99.9% | 测量窗口、计划维护和故障口径待确认；单主机不宣称可满足生产高可用 |
| 恢复 | 源提出重试、断点与节点级恢复 | 区分任务恢复、系统恢复与备份恢复；RPO、RTO、检查点边界及可接受丢失待确认 |

11.3 典型验收用例

【源资料明确】十条验收用例：

| 编号 | 场景 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| AT-01 | 压缩加水印图片 | Recall@10 命中；几何验证通过；展示匹配区域 |
| AT-02 | 相似非同源 | 可语义召回但不得确认为高可信同源 |
| AT-03 | 多源拼接视频 | 分别定位三个来源及时间段，边界平均误差 ≤1 秒 |
| AT-04 | 虚假配文 | 发现跨模态矛盾并列出画面、字幕和证据 |
| AT-05 | 音轨替换 | 提示音视频不一致及可疑时间段 |
| AT-06 | 首发不确定 | 输出 Top-3 与不确定性，强制人工复核 |
| AT-07 | 权限隔离 | 返回无权访问且记录审计事件 |
| AT-08 | 任务故障恢复 | 从节点检查点重试，不重复写入结论 |
| AT-09 | 证据完整性 | 三组独立验证：受保护版本永久删除被拒；同名新版本/删除标记不改变旧证据引用；专用损坏副本的摘要校验失败告警。不关闭真实保留锁制造损坏 |
| AT-10 | 无证据生成 | 句级校验拦截，不进入正式报告 |

11.4 交付物清单

【源资料明确】

| 类别 | 交付物 | 验收要点 |
| --- | --- | --- |
| 软件 | 原型系统、源代码、部署包、初始化与升级脚本 | 可私有部署；核心流程可演示；版本可追溯 |
| 算法 | 不少于 8 项核心算法及模型文件 | 模型卡、评测报告、推理接口、复现说明 |
| 数据 | 不少于 20 万条高质量标注样本与独立评测集 | 来源与授权、统计、标注规范、分组切分、质量报告 |
| 接口 | OpenAPI 、事件 Schema 、错误码、第三方对接说明 | 接口可测试；鉴权、幂等、审计完整 |
| 测试 | 功能、算法、性能、安全、恢复和应用验证报告 | 覆盖经批准的全部指标和至少3类场景；批准依据待补 |
| 运维 | 部署、配置、监控、备份恢复、应急、模型发布手册 | 可独立安装运维；完成恢复与回滚演练 |
| 成果 | 专利、软著、论文、研究与应用报告 | 正式成果数量和形式待取得批准文件后确认 |

11.5 验收可复现条件与交付闭环

【建议】每个指标登记编号、来源条款、正式性质、数值、统计单位、分母、样本清单、权限范围、失败/未知处理、预处理、阈值、模型、代码、镜像、硬件、索引、负载、时延起止及重复次数。样本量由测试方按覆盖和统计不确定性确定，报告点估计、必要置信区间和分组结果，不事后删失败样本。

算法评测与功能验收分开：AT-01—AT-10是场景用例，单例通过不能证明Recall≥95%等总体指标；检索召回与几何/时序验证的精度、误匹配率同时报告。无证据生成须检查事实引用支持关系，存在有效evidence_id仍可能不支持该句。

补充验收场景包括跨单位同哈希隔离、重复消息/重试幂等、审核并发冲突与补证重算、权限撤销后的下载、授权过期、模型与索引回滚、GPU缺失/队列背压、冷启动与长稳、备份恢复及恶意媒体/URL/提示注入。每条有输入、前置、操作、预期、实际、版本和责任人员，实际未测保持未执行。

软件交付包含锁版本、镜像摘要、非敏感配置模板、数据库初始化/升级/回退或恢复方案、离线依赖、许可证清单、安装验证和运维交接。数据及模型交付分别检查授权和保留，批准范围外不随源码导出。研发规划12项与最低不少于8项算法、20万样本与2000万索引以及成果形式均按批准计数口径闭环。

正式验收包保存批准依据、需求—任务—测试—证据追踪、缺陷处置、风险接受、资源与环境、试运行观察、回滚和恢复演练、评审结论及签署记录。用户确认范围和Linux环境不能代替公安业务、安全、测试、数据等责任方的正式结论。

11.6 评测指标的计算与失败计数细则

官方机制：scikit-learn区分macro/micro/weighted平均，Jaccard以交集除以并集计算。[R18]

【建议】重点风险召回为TP/(TP+FN)，Macro-F1先逐标签计算再平均；固定标签列表并公开无样本/零分母处理，不能临时剔除差类别。篡改IoU在原件坐标计算，正例漏检以空预测记0；双空负例单列误报统计，不用其高分抬高正例均值。

Recall@K的命中规则须明确是每个query至少一个同源结果，还是同源条目召回比例；本稿建议同时报告query hit rate及条目召回率，并由Q-13确定正式命名、K和分母。片段定位误差对已匹配片段计算，同时报告全部query未命中比例；“首发Top-3”仅在有可核验参考真值的内容簇计算，并另外报告未知及覆盖不足比例。上述检索定义为项目建议，不声称官方标准已规定本项目阈值。

性能统计分别报告排队、服务耗时与端到端P50/P95/P99、吞吐、成功率、拒绝和超时；固定素材分布、模型/索引/代码版本、资源配额与冷/热状态。20和100均待确认，两个负载档可作验证计划，但正式验收性质必须经Q-14批准。T113—T116/T122—T123保留原始计数与复算脚本。

11.7 工程完成与能力验收协议

流水线建设先验证输入清单、指标公式/失败计数、小数据冒烟与复算，模型包再按目标评测；流水线运行成功不等于模型达标。每个达标/退化受控/优于基线字段绑定MetricProtocol：定义/单位、来源及性质、数值或待定状态、样本与分母、基线版本、分组、失败/未知、统计/波动、硬件/负载及证据。未知目标不擅自定低值，也不据其签模型完成。

正例漏检IoU=0、检索命中/条目召回及误匹配、首发已知真值与未知比例、JSON合法性和引用语义支持分别计量。ECE/OOD/JSON/吞吐尚无正式值时登记责任与定值节点，发布任务使用生效协议。算法每轮选择用开发/验证集，封存验收不调参。

对象锁验证受保护version_id的永久删除拒绝；同名写新版本或删除标记不改变历史证据引用。损坏检测只在专用样例/恢复副本注入字节错误并核对摘要，不关闭真实保留锁；AT-09三组分别记录，S3兼容产品按实际版本实测。

原170卡建议工时算术合计397—491人日，只是源估计。标注获取/质量、多模型实验、许可资源、新增控制和失败重试另预算；37周迭代合计不能与人日互换。按角色有效工时、逐类标注耗时、GPU窗口与关键路径重排，工期/资源不足提交调整，不降范围和未确认指标。

12 风险识别与应对

【源资料明确】九类主要风险：

| 风险 | 可能影响 | 预防与应对 |
| --- | --- | --- |
| 授权数据不足 | 模型和场景覆盖不足 | 建立来源台账；合成与可控编辑增强；主动学习；分阶段冻结指标测试集 |
| 跨平台泛化不足 | 压缩和新生成器导致漏检 | 多平台多压缩测试；模型集成；难例挖掘；周期增量训练 |
| 同源误判 | 相似场景被错误关联 | 向量只做召回；强制几何或时序验证；建设难负样本 |
| 首发证据不完整 | 错误输出确定性来源 | 覆盖度提示、概率校准、 Top-N 证据、人工最终确认 |
| GPU 资源不足 | 任务积压和延迟超标 | 分层推理、批处理、队列背压、 CPU 降级和容量压测 |
| 索引版本混用 | 检索结果不可复现 | 按模型版本隔离 collection ；版本化重建与双索引切换 |
| 大模型幻觉 | 报告出现无依据事实 | 检索证据约束、句级引用校验、规则和人工审核 |
| 证据链不完整 | 结果无法复核或验收 | 事件追加、哈希、可信时间、不可变存储和定期完整性检查 |
| 开发周期紧 | 功能广而不深 | 保留12模块与≥3场景，按依赖分批；资源或工期不足时提交调整方案，不自动降低100并发性质或删减范围 |

13 待确认事项清单

以下事项来自现有技术资料的缺口与本次核对发现，需相应责任方确认。尚未取得原申报书，不能认定这些问题必然来自申报材料。确认前保持待确认，并按具体影响限定阻断范围。

字段说明：

优先级：阻断项＝不确认则后续工作无法开工或已开工内容存在返工风险；可暂缓项＝不确认也可先推进，但须在指定节点前闭环。

责任角色：提出确认问题、组织闭环的牵头角色。

需要材料：闭环该事项所需的具体输入。

完成节点：建议闭环的最晚时点（对应 §10.10 批次）。

13.1 部署环境类

Q-01  公安内网允许部署哪些基础软件

状态/优先级：阻断项；牵头：项目负责人、公安业务专家；需要材料：内网软件白名单；影响：全部技术选型；完成节点：B1  前。

Q-02  是否必须使用国产服务器、操作系统和数据库

状态/优先级：阻断项；牵头：项目负责人、公安业务专家；需要材料：国产化要求文件；影响：技术栈整体；完成节点：B1  前。

Q-03  现有平台是否有Kubernetes及运维能力（不自动要求采用）

状态/优先级：可暂缓项；牵头：运维负责人；需要材料：机房资源清单；影响：部署架构、运维成本；完成节点：B1  前。

Q-04  是否允许引入  Neo4j 、 Milvus 、 OpenSearch  等组件

状态/优先级：阻断项；牵头：技术负责人、公安业务专家；需要材料：组件准入意见；影响：数据基础设施；完成节点：B1  前。

Q-05  是否需要与公安统一身份认证对接

状态/优先级：阻断项；牵头：技术负责人；需要材料：认证对接规范；影响：认证模块设计；完成节点：B2  前。

Q-06  是否允许访问互联网和拉取  Docker  镜像

状态/优先级：可暂缓项；牵头：运维负责人；需要材料：网络策略说明；影响：离线部署方案；完成节点：B1  前。

Q-07  是否必须离线部署

状态/优先级：阻断项；牵头：运维负责人；需要材料：部署环境要求；影响：依赖管理方式；完成节点：B1  前。

13.2 技术选型类

Q-08  是否采用  Kubernetes  正式部署

状态/优先级：可暂缓项；牵头：运维负责人、技术负责人；需要材料：运维能力评估；影响：部署平台；完成节点：B1  前。

Q-09  是否部署  Neo4j （一期是否用  PostgreSQL  替代）

状态/优先级：可暂缓项；牵头：技术负责人；需要材料：传播分析需求规模；影响：传播分析能力；完成节点：B4  前。

Q-10  OCR  与  ASR  的最终模型选择

状态/优先级：可暂缓项；牵头：多模态算法组；需要材料：精度 / 许可证对比测试；影响：预处理能力、许可证；完成节点：B3  前。

Q-11  GPU来源、驱动及CUDA/PyTorch/推理框架兼容组合

状态/优先级：仅GPU实施阻断；牵头：算法工程负责人；需要材料：GPU  型号与驱动版本；影响：算法服务兼容性；完成节点：B3  前。

Q-12  前端使用  Ant Design Vue  还是  Element Plus

状态/优先级：可暂缓项；牵头：前端负责人；需要材料：组件需求评估；影响：前端工程；完成节点：B2  前。

13.3 指标与验收类

Q-13  模型正式验收指标的定值

状态/优先级：阻断项；牵头：项目负责人、测试负责人；需要材料：指标确认单；影响：验收标准；完成节点：B6  前。

Q-14  20及100并发的正式性质、统计口径与资源安排

状态/优先级：阻断项；牵头：项目负责人、采购负责人；需要材料：批准指标、负载与容量报告；影响：硬件采购；完成节点：B1  前。

Q-15  现有主机项目配额、GPU来源及最终部署节点

状态/优先级：阻断项；牵头：采购负责人；需要材料：资源分配与生产拓扑批准记录；影响：容量规划；完成节点：B1  前。

Q-16  安全等级（等保级别）

状态/优先级：阻断项；牵头：安全负责人；需要材料：等保要求文件；影响：安全设计；完成节点：B2  前。

Q-17  是否允许访问外部网络平台

状态/优先级：可暂缓项；牵头：公安业务专家；需要材料：外部平台清单；影响：数据接入方式；完成节点：B3  前。

Q-22  测试条件是否按  §11.1  建议基线冻结

状态/优先级：阻断项；牵头：测试负责人、业务负责人；需要材料：测试方案确认单；影响：全部算法指标；完成节点：B6  前。

13.4 业务规则类

Q-18  风险定性标准

状态/优先级：阻断项；牵头：公安业务专家；需要材料：风险分级规范；影响：业务规则引擎；完成节点：B4  前。

Q-19  证据保存期限

状态/优先级：可暂缓项；牵头：公安业务专家、法务；需要材料：归档管理要求；影响：存储与归档策略；完成节点：B5  前。

Q-20  双人审批事项范围

状态/优先级：可暂缓项；牵头：公安业务专家；需要材料：审批制度；影响：审核流程；完成节点：B5  前。

Q-21  全部12模块、≥3场景的阶段边界；用户已确认保留全范围

状态/优先级：阻断项；牵头：项目负责人；需要材料：阶段交付与正式范围文件；影响：范围管理；完成节点：B1  前。

Q-23  详细设计与任务书文件名V2、正文V1.0差异

状态/优先级：阻断项；牵头：项目秘书；需要材料：正式文件清单、版本批准记录；影响：任务阶段划分；完成节点：B1  前。

Q-24  任务状态机退回路径（ RETURNED →  何状态）

状态/优先级：阻断项；牵头：技术负责人、业务负责人；需要材料：审核流程规范；影响：任务状态机（ §4.4 ）；完成节点：B2  前。

Q-25  受托方在环境数据边界中的权限档位

状态/优先级：阻断项；牵头：项目负责人、安全负责人；需要材料：保密协议与权限矩阵；影响：环境数据边界（ §7.5 ）；完成节点：B2  前。

Q-26  取证规范（可信时间源、固化标准）适用性

状态/优先级：阻断项；牵头：取证算法组、公安业务专家；需要材料：电子数据取证规范；影响：证据链设计（ §9.5 ）；完成节点：B5  前。

Q-27  代码仓库顶层目录命名与划分方式

状态/优先级：可暂缓项；牵头：技术负责人；需要材料：各工作流目录意见；影响：仓库约定（ §8.6 ）；完成节点：B1  前。

闭环按事项影响范围执行：未经确认不开展受其约束的真实数据处理、正式发布或验收；可先完成资料、契约候选和非敏感验证。所有问题保存提出、答复、依据、影响及关闭记录，未回复不等于同意。

13.5 新增现场与实施审核事项

| 编号 | 事项 | 建议责任与完成节点 |
| --- | --- | --- |
| Q-28 | 当前172.16.58.179属于研发/测试/试运行还是最终生产；网络、离线及数据准入 | 项目负责人、安全与运维；真实业务接入/最终拓扑前 |
| Q-29 | 96核/192线程、内存与存储的项目配额；A100/4×4090来源 | 资源管理员、算法负责人；资源配置及GPU实施前 |
| Q-30 | Python 3.11候选与主机3.12.3适配；Node.js/FFmpeg位置；镜像与版本许可 | 技术与算法负责人；对应组件开发和PoC前 |
| Q-31 | 各类数据保留、备份域、RPO/RTO、恢复权限与演练 | 数据、安全与运维；真实数据导入及发布前 |
| Q-32 | 人工复核阈值、首发未知、报告审批、回流和样本计数规则 | 业务、数据与测试负责人；正式结论及数据集发布前 |
| Q-33 | 剩余实际进度、人力、样本及GPU日期与37周工作量重排 | 项目负责人及各工作流负责人；阶段交付计划冻结前 |

13.6 与既有人工审核记录衔接

审核沿用修订成果/项目设计方案人工审核记录.md的A01—A18，不创建已批准结论。Q-23对应A01；正式依据对应A02；Q-21对应A03；Q-18/Q-20/Q-24/Q-32对应A04—A08；数据及统计对应A09；Q-13/Q-14/Q-22对应A10；Q-10/Q-11/Q-30对应A11—A12；Q-07/Q-16/Q-25/Q-26/Q-28/Q-31对应A13—A16；Q-15/Q-29对应A17；Q-33对应A18。映射用于组织问题，不替代逐项答复。

已收到的答复继续有效：主要依据为详细设计V2和第一阶段手册；保留全部12模块及不少于3场景，分阶段交付；20和100并发均待确认；当前环境Linux。项目配额、GPU、生产网络、正式安全要求和验收仍未收到确认。本次可完成设计修订，不据未回复替用户作批准。

13.7 审批实际核查与事项关闭证据

本表是§13既有Q事项和人工审核记录A01—A18的核查快照，不建立另一套批准状态。2026年10月11日20:07北京时间只读检查当前连接服务器172.16.58.179的/workspace/glwy/projects/media-traceability-system：目录存在，排除.git、node_modules和.venv后未发现普通项目文件；未取得审批代码、迁移、配置、运行记录或测试报告。该结论仅限本次检查路径，不判断其他服务器、外部系统或未提供材料。

本地检查两份配套文档、项目设计方案人工审核记录及现有补充资料，未找到有效的人员审批授权或正式业务审批签认。用户针对“是否已有正式审批材料或审批责任人名单”答复“待确定”，仅确认尚待落实，不构成制度批准或人员授权。既有参考资料身份、12模块全范围分阶段交付方向、20/100保持待定和当前Linux环境答复继续有效；文档编制授权不代替业务、数据、安全及主管方专项授权。

| 审批事项及关联记录 | 核查状态 | 关闭所需材料及牵头角色 | 重点影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正式依据与基线 A02/Q-23 | 未找到批准依据 | 项目负责人/项目秘书核验立项、合同或主管任务书、版本及条款；记录有权批准人 | 全范围、T010、T124 |
| 人员和批准权限 A05/Q-32 | 未指定有证据的人员 | 项目负责人提交人员分工、授权范围、兼任/替补和职责分离记录 | T011—T015、T102—T108 |
| 转人工与正式复核 A04/A07、Q-18/Q-32 | 规则待确认 | 业务负责人确认场景、转人工条件、正式结果全部复核或获准例外 | T061—T079、T102—T103 |
| 报告/高风险操作 A06/A07、Q-20/Q-32 | 审批层级待确认 | 业务/安全责任方批准单人、双人或会审范围，报告用途、导出及撤销规则 | T102—T107、T118 |
| 证据更正与可信服务 A06/A08、Q-24/Q-26 | 管理及服务依据待核 | 业务/安全负责人确认补证、更正及时间/签名服务适用依据 | T104—T105、T121 |
| 训练与评测回流 A06/A09/A15、Q-25/Q-32 | 用途授权未核验 | 数据/业务责任方确认训练用途、脱敏质检、隔离测试集及回流批准 | T108—T110、T126—T127 |
| 模型上线 A11/A12、Q-10/Q-11/Q-30 | 发布授权未核验 | 算法/系统负责人核验模型许可、发布门槛、获准策略和批准记录 | T051—T060、T170 |
| 生产环境/数据/工具 A13—A15、Q-28/Q-31 | Linux事实已确认；用途待批 | 安全/运维/数据责任方提供网络用途、数据来源、工具与远程维护准入 | T021、T029、T098—T099、T118—T124 |
| 保留与删除 A16、Q-19/Q-31 | 策略待确认 | 业务/数据/安全责任方确认分类期限、案件保留、撤销和备份删除冲突处理 | T025、T104、T121 |
| 指标及阶段验收 A10/A14/A18、Q-13/Q-14/Q-22/Q-33 | 20/100仍待确认 | 项目/测试及相应责任方批准指标统计、资源、阶段范围与验收责任 | T113—T116、T122—T124 |

事项采用分层登记：文档处理状态可为未补齐/已补齐待评审/已按确认修订；制度批准状态可为待提供/待核验/已批准/已否决/已失效；实现验证状态可为未核验/开发中/模拟通过/实测通过。记录维度不可互相替代。本轮审批设计已补齐待评审，制度仍待提供或确认，实现未核验；不因添加批注或生成文件把Q事项关闭。

关闭时保存事项编号、原答复、答复人及权限范围、依据文件/条款/版本/摘要、决定、日期、适用范围与例外、受影响文档/任务/测试及同步报告。需要实现验证的事项另附代码提交、环境/策略版本和测试结果。责任方核验后回写Q主记录和任务台账，保留否决、撤销及重新打开历史。编制者仅标记已完成的文档改动。

13.8 技术修订与实际验证状态

2026年10月12日技术核查F01—F20已按本版落到正文及TASK执行卡，文档补正完成。具体产品/许可、GPU/配额、磁盘性能、真实模型、索引与负载尚需验证；各事项保持技术决策待评审或实施未验证。第二阶段可开展候选和最小工程PoC，不认定全部技术基线通过。

现场只读记录09:03—09:08：Docker服务端可读取；项目目录排除.git/.venv/node_modules后普通文件0，未发现Git仓库；GPU/Node/FFmpeg未取得当前PATH可用证据。该快照不判断其他主机/独立路径。保存旧快照，实施前更新资源、环境和版本；不把本轮文档修改视为服务器部署。

附录 A 需求追踪概要

| 源目标或待确认指标 | 本方案设计落点 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 20 万标注样本 | 第 7 章数据集、标注、切分与质量控制 | 数据统计、抽样复核 |
| 2000 万特征索引 | Milvus 版本化索引、分片与容量压测 | 索引统计、千万级检索测试 |
| 风险识别指标 | 第 6 章多模态模型、证据卡片与一 / 二级推理 | 独立测试集 |
| 篡改定位 | 第 6 章 RGB/ 噪声 / 编码融合与视频时空取证 | 像素级、片段级测试 |
| 图片视频同源 | 第 6 章多路召回、几何验证、时序对齐 | Recall@K 与定位误差 |
| 首发 Top-3 | 第 6 章内容簇、排序学习、校准和证据解释 | 人工确认簇测试 |
| 原型与并发 | 第 4 章服务化、异步 DAG 、 GPU 批处理与扩容 | 20与100均为待确认候选；按批准负载及硬件实测 |
| 3 类场景验证 | 第 10 章阶段三场景与 AT 用例 | 应用验证报告 |

附录 B 上线前检查清单

[ ] 需求、接口、数据库和模型版本已冻结并形成基线

[ ] 所有数据源存在授权依据、用途和保存期限记录

[ ] 核心算法在独立测试集达到目标，分组结果和错误分析完成

[ ] 按经批准的并发口径、端到端时延、长稳、任务故障恢复和备份恢复条件完成测试；20及100两个候选档均有处置结论

[ ] 权限矩阵、越权、上传、接口、组件和大模型安全测试通过

[ ] 固化清单、哈希、时间来源、保留策略、审计、报告引用及授权导出链检查通过；取证适用性有责任方结论

[ ] 监控、告警、值守、应急、回滚、容量和变更流程准备完成

[ ] 部署包、源代码、模型、配置、数据规范、测试与应用验证材料归档完成

附录 C 设计控制与验证追踪

下表补齐原稿引用但缺失的附录C。它是控制到任务和验证材料的评审矩阵，未覆盖全部170条任务的逐条追踪。来源均指本地详细设计章节或本次建议；验证材料尚未产生，统一保持待验证。

| 控制与来源 | 实现任务 | 验证场景 | 应留存证据与状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权限与范围 详细设计10.1 | T011—T018、业务接口相关任务 | 跨单位/案件、搜索过滤、证据下载、权限撤销 | 权限矩阵及AT-07，待验证 |
| 授权登记 详细设计5.1/7.4 | T021、T108—T110 | 无授权/过期拒绝、回流授权、数据去重 | 授权台账与数据卡，待验证 |
| 上传与原件 详细设计4/5.1 | T019—T030、T118 | 分片重传、同哈希隔离、查毒不可用、恶意媒体 | 资产血缘及安全报告，待验证 |
| 任务恢复 详细设计4 | T031—T040 | 重复消息、宕机租约、取消与检查点 | 节点与事件记录、AT-08，待验证 |
| 证据契约 详细设计5.11/9 | T051、T100—T101 | 帧/区域/时间回映射及版本错误 | 契约与证据卡检查，待验证 |
| 模型治理 详细设计6/10.2 | T051—T060、T125—T170 | mock标识、发布/回滚、缺失GPU降级 | 模型卡/版本/评测，待验证 |
| 索引与同源 详细设计5.6/5.7 | T079—T089、T115 | 模型版本隔离、权限过滤、相似非同源 | 召回/误匹配及AT-01—AT-03，待验证 |
| 首发传播 详细设计5.8/5.9 | T090—T097、T116 | 缺失时间、候选接近、推断边与已证实边 | 来源证据/覆盖说明、AT-06，待验证 |
| 主张和幻觉 详细设计5.10/10.2 | T098—T099、T106、T119 | 无证据句、证据不支持、提示注入 | 逐句支持检查、AT-04/AT-10，待验证 |
| 人工与导出 详细设计5.11 | T102—T108 | 并发审核、补证重算、版本变更重新审批 | 复核、会审、审批与导出记录，待验证 |
| 固化及时间 详细设计5.11/10.1 | T104—T105 | 字节篡改、时间源故障、保留策略 | 固化清单及AT-09，待验证 |
| 数据泄漏 详细设计7.4、数据说明 | T109—T116、T126—T127 | group交集、测试污染、增强计数 | 划分清单/质检报告，待验证 |
| 安全供应链 详细设计10、本次补充9.6 | T001—T010、T117—T119 | 密钥、组件漏洞、恶意URL/媒体、权限绕过 | SBOM/扫描与风险处置，待验证 |
| 备份恢复 详细设计11/12 | T121 | 隔离环境恢复SQL、对象、审批、版本及权限 | 独立恢复报告、RPO/RTO对照，待验证 |
| 性能运维 详细设计11 | T120、T122—T123 | 20/100候选负载、冷/热、长稳、IO和降级 | 硬件/负载/分位延迟/错误率，待验证 |
| 场景及交付 详细设计13/14/16 | T124及相关实现任务 | ≥3类场景、版本冻结、安装和回滚 | 批准口径及验收交接包，待验证 |

附录 D 官方技术资料及适用边界

以下R01—R26为2026年10月11日核验的机制来源，R27—R40于2026年10月12日技术复核补充。固定页面用于引用，在线产品机制与许可在最终版本实施前重核；论文/仓库公开不等于项目获准交付或性能达标。正式要求仍以§9.4及Q主记录为准。

R01 RFC 9562 Universally Unique IDentifiers官方原文

引用版本与边界：2024年RFC，§5.7与§8。支持内容：UUIDv7含时间信息；UUID不作为访问凭证。对应设计§8.5.2；关联执行T019、T031、T051。

R02 OpenAPI Specification 3.1.0官方原文

引用版本与边界：固定版本3.1.0，Schema与Security Requirement。支持内容：契约和鉴权声明；实现仍须执行对象授权。对应设计§8.5.2；关联执行T013—T015、T034、T051。

R03 PostgreSQL 16 SELECT官方原文

引用版本与边界：固定版本16，与候选选型一致，The Locking Clause。支持内容：SKIP LOCKED适合队列领取，不能用于完整业务查询。对应设计§4.7；关联执行T032—T038、T102。

R04 Celery 5.5 Tasks官方原文

引用版本与边界：固定版本5.5.0。支持内容：晚确认需要幂等；进程丢失与普通重试分别处理。对应设计§4.7；关联执行T036—T039。

R05 Celery 5.5 Configuration and defaults官方原文

引用版本与边界：固定版本5.5.0。支持内容：预取、工作进程丢失及时间限制按实际队列验证。对应设计§4.7；关联执行T036—T039、T055。

R06 FFmpeg ffprobe Documentation官方原文

引用版本与边界：在线文档，部署版本另锁定。支持内容：读取流与帧元数据；限制网络输入和探测资源。对应设计§8.5.3；关联执行T026、T042—T050。

R07 FFmpeg 6.1 AVFrame Struct Reference官方原文

引用版本与边界：固定版本6.1 API参考，不代表选定6.1。支持内容：显示时间戳、时基与原始时间轴映射。对应设计§8.5.3；关联执行T042、T050、T087—T089。

R08 Milvus Filtered Search官方原文

引用版本与边界：在线文档，部署版本另锁定。支持内容：标量条件限定向量检索范围。对应设计§8.9；关联执行T015、T081—T089。

R09 Milvus Consistency官方原文

引用版本与边界：在线文档，部署版本另锁定。支持内容：读写一致性级别与可见性验证。对应设计§8.9；关联执行T081—T082、T157。

R10 Amazon S3 Locking objects with Object Lock官方原文

引用版本与边界：S3产品机制参考，不引入云部署。支持内容：对象版本、治理模式与合规模式的保留差异。对应设计§8.10；关联执行T025、T104—T105、T121。

R11 MinIO AIStor Object Locking and Immutability官方原文

引用版本与边界：原MinIO链接重定向至AIStor，需核验产品及许可。支持内容：本地候选对象锁机制，不能推定社区版本等价。对应设计§8.10；关联执行T025、T104、T121。

R12 Docker Engine Resource constraints官方原文

引用版本与边界：在线文档，实测宿主版本另记录。支持内容：默认无资源上限，显式设置CPU与内存约束。对应设计§8.11；关联执行T004、T055、T120、T122—T123。

R13 OWASP File Upload Cheat Sheet官方原文

引用版本与边界：工程安全指导，不是公安厅验收条款。支持内容：上传防御、隔离存储和解析资源限制。对应设计§9.7；关联执行T022—T026、T118。

R14 OWASP SSRF Prevention Cheat Sheet官方原文

引用版本与边界：工程安全指导，不是公安厅验收条款。支持内容：出站白名单、DNS/IP及重定向控制。对应设计§9.7；关联执行T029、T099、T118。

R15 OWASP LLM Prompt Injection Prevention Cheat Sheet官方原文

引用版本与边界：工程安全指导，不承诺完全防御。支持内容：外部内容与指令隔离，工具侧独立权限控制。对应设计§9.7；关联执行T098—T099、T106、T119、T169。

R16 PyTorch Reproducibility官方原文

引用版本与边界：固定页面2.14，不表示项目采用2.14。支持内容：相同种子不保证跨版本或CPU/GPU结果完全相同。对应设计§6.8；关联执行T125、T128、T130—T170。

R17 scikit-learn GroupKFold官方原文

引用版本与边界：在线文档，不强制采用其当前版本。支持内容：按group划分；不代替独立验收测试集管理。对应设计§7.7；关联执行T110、T126—T127。

R18 scikit-learn Metrics and scoring官方原文

引用版本与边界：在线文档，公式和实现版本随评测冻结。支持内容：宏平均与Jaccard等指标统计口径。对应设计§11.6；关联执行T113—T116、T128、T141、T153。

R19 PostgreSQL 16 Continuous Archiving and PITR官方原文

引用版本与边界：固定版本16，与候选选型一致。支持内容：基础备份与连续WAL；逻辑导出不等于PITR备份。对应设计§8.12；关联执行T121。

R20 OpenTelemetry Traces官方原文

引用版本与边界：在线概念文档，SDK另锁定。支持内容：跨服务上下文与异步Span Links。对应设计§8.11；关联执行T008、T036、T053、T120。

R21 A Self-Supervised Descriptor for Image Copy Detection官方原文

引用版本与边界：作者原始论文，arXiv v2，2022。支持内容：SSCD复制检测表征；论文成绩不等于项目达标。对应设计§6.7.1；关联执行T080、T154—T157。

R22 TruFor: Leveraging All-Round Clues for Trustworthy Image Forgery Detection and Localization官方原文

引用版本与边界：CVF官方论文页，CVPR 2023，20606—20615。支持内容：RGB与噪声线索融合，定位/可靠性图及整图分数。对应设计§6.7.1；关联执行T072、T143—T145。

R23 LightGlue: Local Feature Matching at Light Speed官方原文

引用版本与边界：作者原始论文，arXiv v1，2023。支持内容：学习局部特征匹配；不是特征提取器或首发判定器。对应设计§6.7.1；关联执行T083—T084。

R24 VideoMAE: Masked Autoencoders are Data-Efficient Learners for Self-Supervised Video Pre-Training官方原文

引用版本与边界：作者原始论文，arXiv v3，NeurIPS 2022定稿。支持内容：视频tube masking自监督表征，不直接证明项目分类有效。对应设计§6.7.1；关联执行T064、T135—T136。

R25 OWASP Authorization Cheat Sheet官方原文

引用边界：OWASP在线授权工程指导，2026年10月11日核验。支持最小权限、默认拒绝、逐请求及服务端权限校验；对应§5.4.2，执行T102—T108/T118。不替代本项目人员授权、双人复核制度或公安审批依据。

R26 OWASP Transaction Authorization Cheat Sheet官方原文

引用边界：OWASP在线事务授权工程指导，2026年10月11日核验。支持服务端执行前最终检查、授权绑定具体数据及数据修改后重新授权；对应§5.4.3，执行T102/T107/T108/T118。将其应用于报告/证据版本是工程建议，项目批准程序仍待确认。

R27 TorchServe official repository

核验日期2026年10月12日。支持及边界：归档及停止计划补丁；不是禁止所有历史实验。对应§8.13；关联T053—T057。官方原文：原文

R28 MinIO official repository

核验日期2026年10月12日。支持及边界：社区仓库归档；AIStor与社区产品分别核验。对应§8.13；关联T004、T025、T081。官方原文：原文

R29 Celery Backends and Brokers

核验日期2026年10月12日。支持及边界：核验时5.6文档；Kafka实验性及控制能力差异。对应§8.13；关联T036—T038。官方原文：原文

R30 Celery Using Kafka

核验日期2026年10月12日。支持及边界：核验时单worker限制；最终固定版本重核。对应§8.13；关联T036、T055。官方原文：原文

R31 TruFor author implementation

核验日期2026年10月12日。支持及边界：原方法RGB/噪声与输出、用途声明、训练开放边界。对应§6.9；关联T072、T143—T145。官方原文：原文

R32 SuperPoint original software license

核验日期2026年10月12日。支持及边界：原代码/权重研究用途限制；实际交付用途另核。对应§6.9；关联T083。官方原文：原文

R33 LightGlue author implementation

核验日期2026年10月12日。支持及边界：LightGlue与提取器许可不同，不可相互覆盖。对应§6.9；关联T083—T084。官方原文：原文

R34 Ultralytics licensing

核验日期2026年10月12日。支持及边界：官方AGPL/企业路径，不替代实际用途法律判断。对应§6.9；关联T063、T132。官方原文：原文

R35 Milvus Standalone prerequisites

核验日期2026年10月12日。支持及边界：SSD/etcd同步写与间接对象存储依赖；最终版本重核。对应§8.13；关联T004、T081、T120。官方原文：原文

R36 Triton Python backend

核验日期2026年10月12日。支持及边界：环境Python与stub匹配，不决定项目平台版本。对应§6.9；关联T053、T055、T170。官方原文：原文

R37 S3 presigned URLs

核验日期2026年10月12日。支持及边界：持有者凭据/有效期机制；不引入外部云部署。对应§8.14；关联T025、T107。官方原文：原文

R38 scikit-learn probability calibration

核验日期2026年10月12日。支持及边界：校准训练隔离与等渗；正式目标仍待定。对应§7.8；关联T141、T153、T163。官方原文：原文

R39 Detecting Deepfakes with Self Blended Images

核验日期2026年10月12日。支持及边界：SBI为合成训练样本机制；本地骨干另定义。对应§6.3；关联T150。官方原文：原文

R40 SSCD author implementation

核验日期2026年10月12日。支持及边界：代码MIT/研究仓库归档，权重数据分别核查。对应§6.9；关联T080、T154—T157。官方原文：原文

补充来源R27—R40说明维护、许可、硬件及执行机制；两份文件引用统一版本DES-001 V1.4/TASK-001 V1.3。

附录 E 两份文件的引用与变更控制

| 统一内容 | 总体设计维护位置 | 任务书落实位置 |
| --- | --- | --- |
| 项目范围、12模块及≥3场景 | §2、§5 | §1、§5、T124 |
| 上传/分析及退回流程 | §4.3—4.4、§8.5.2 | T022—T039、T102 |
| 可靠执行与跨存储一致性 | §4.7、§8.3.1 | T032—T039、T081、T102 |
| 模型、数据与索引版本 | §6.6、§6.8、§7.7、§8.9 | T051—T060、T109—T116、T125—T170 |
| 人工复核与报告审批 | §5.4 | T102—T108及补充完成条件 |
| 实际服务器与配额/GPU | §8.7—8.8、§8.11 | T004、T055、T120、T122—T123 |
| 数据授权与不可信输入 | §7.4、§9.6—9.7 | T021、T026、T029、T118—T119 |
| 证据保留与独立恢复 | §8.10、§8.12 | T025、T104—T105、T121 |
| 指标及两档并发性质 | §11、Q-13/Q-14 | T113—T116、T122—T124 |
| 开发批次与关键路径 | §10.10—10.11 | §4及原14任务组 |
| 待确认及冻结状态 | §13为Q主记录 | §9、冻结清单 |

文档以编号、版本和章节号引用。规则、Schema、指标或Q状态变更须同步检查关联任务与测试，并发布成对新版本；新增控制补入原T任务卡，不将未经核实的事项标记完成。

配套执行文件：TASK-001 V1.3 项目任务书项目任务书_技术修订版V1.3.docx

附录 F 技术修订与验证追踪

下表登记本轮20项文档补正位置。文档处理为已修订待评审，右列为后续验证证据；无实际结果不置实测通过。执行依赖候选不等于源文原始依赖，来源及差异保留。

| 事项 | DES位置 | TASK执行 | 尚需证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| F01 | §8.1、8.13 | T053—T057 | 维护路径及真实backend PoC |
| F02 | §8.1、8.10、8.13 | T004、T025、T081 | 产品/间接依赖/对象锁与许可 |
| F03 | §6.9 | T072、T083、T132 | 各代码/权重/用途许可 |
| F04 | §6.3、6.7、6.9 | T143—T151 | 原模型/扩展训练及消融 |
| F05 | §4.7、8.13 | T036—T038 | 固定broker故障与worker验证 |
| F06 | §8.7、8.13 | T004、T081、T120 | SSD布局/同步写/竞争实测 |
| F07 | §6.9、8.7、8.13 | T002、T048—T055、T170 | GPU与模型环境/真实样例 |
| F08 | §8.8、8.13、11.2 | T081、T122—T123、T157 | 全栈/双版本峰值及真实负载 |
| F09 | §10.13 | 全170卡、TASK3.4 | 候选执行图评审及证据 |
| F10 | §10.11—10.13 | T118、T124、T170 | 校准/真实包/最终安全复测 |
| F11 | §7.8、10.11 | T092、T109—T110、T164 | 前期数据/真值清单 |
| F12 | §7.8、10.9 | T127—T128、T141、T153 | 数据用途/CI隔离与校准 |
| F13 | §8.5、8.14 | T039、T070、T078、T101 | 单一OpenAPI及生成客户端 |
| F14 | §8.5.1、8.9、8.14 | T025、T107 | 先发凭据后撤销/Range/缓存 |
| F15 | §4.7.1 | T035、T037—T039 | 缺失/延期/取消故障测试 |
| F16 | §6.7、7.8 | T089—T091、T110 | 多源拼接不误簇 |
| F17 | §6.7 | T043、T071—T075 | 原件/副本对照及输入路径 |
| F18 | §11.7 | T113—T116、T153、T159、T167 | MetricProtocol及实测 |
| F19 | §8.10、11.3、11.7 | T104、T121 | 版本锁/新版本/损坏副本 |
| F20 | §8.3.1、10.13、11.7 | T001—T010、TASK4.3/8.1 | 契约迁移/配额/人员与预算 |